中建三局第二建设工程有限责任公司

商务策划案例汇编

编制说明

商务策划的定义和作用及工作方法

项目商务策划是指在工程投标、合约谈判、施工管理、竣工结算过程中，针对工程项目的具体特点，在符合相关法律、法规及企业管理制度的条件下，通过开展各项商务活动对工程项目实行精细化管理，以达到项目管理效益最大化和风险最小化目的的管理策划。

项目商务策划是规范项目从承接到竣工结算全过程商务活动的有效手段，是提高项目盈利能力的重要保证措施

商务策划是建立在认真分析、研究业主提供的各类文件和投标报价成本测算基础上的。因此，做好商务基础工作非常重要。一是投标时要认真测算投标成本，中标后，尽快完成施工图预算，确定目标成本，分析出亏损点、赢利点。二是仔细研究招标文件、施工合同，分析其中的风险条款，列出风险点，制定应对措施。三是认真核对施工图纸，找出其中的缺陷、歧义和错误，争取以“变”的手段，采用技术与经济结合的方式实现商务策划的成功。

俗话说“君子爱财，取之有道”。商务策划的目的是化解风险、提升效益。但我们要用我们的管理和创新能力去赢得收益，而不是靠“投机取巧”和“坑蒙拐骗”去获取效益。因此，在进行商务策划时，一定要从有利于工程角度出发，把握策划的“度”，要得到业主的理解和支持，这样我们才能以诚信立于市场，获得长远的发展，否则，只能是昙花一现，被市场所抛弃。孙子兵法云“以谋为上，先谋而后动”。商务策划就是将“谋”与“动”进行有效结合，运用我们的智慧实现项目风险最小化和效益最大化。

落实项目商务策划的“1234515”工作方法，从“一个目的”“两条思路”“三个重点”“四个阶段”“五向要效益”“十五个方面入手”开展工作。

一个目的：“盈利、盈利、再盈利”是商务策划的目的。具体来说也就是实现企业利润最大化、项目风险最小化，达到利益相关者利益最大化 。

两条思路：“开源”即广开增加效益的源头，让更多的效

益流进来，比如利用量的节约（固定单价合同、预结算制形式项目）、认质认价、主动变更、签证、结算等等手段来增加效益；

“节流”就是堵住效益和成本的流出流走，也就是减少成本的支出，比如从组织机构的精简、周转材料的投入和使用周期、零星材料的控制、大型机械的选型和使用、间接费用的控制等方面来策划控制来节约成本。

三个重点：“盈利点”“亏损点”“风险点”在商务策划

工作中要抓住重点，应该从哪些方面来进行策划，也就是大家应该抓住哪些“点”来策划。

分析清单内容、分析合同条款，找出其中的盈利点、亏损点和风险点，制定出有针对性的措施，使项目盈利最大化、亏损最小化、风险最小化（把亏损的子项变更、解除扭亏为盈，盈利的子项盈利更多）

四个阶段：“投标阶段”“签约阶段”“施工阶段”“结算阶段”

投标阶段：关键：通过潜在变更子项分析，做好报价策

略（不平衡报价），增加潜在效益。

签约阶段：把不利的条款变为有利的条款，或朝有利的方向发展。为施工阶段的商务策划埋下伏笔。

施工阶段：把盈利的子项盈利更多，亏损的子项变更、

解除扭亏为盈。

基础施工阶段：1、固定总价合同：深化设计、优化方案做减法；固定单价合同形式：桩、隐蔽验收资料长度大于实际长度，土方要制方格网，在标高上作文章增加量差。2、亏损的采用变更方案，扭亏为盈，成都公司的抗浮锚杆专项策划。3、桩径的变更要调整人工、机械单价，学习桩基策划讲课资料

结算阶段：1、敢于“做梦”，要敢想，坚持“把过程报量当结算办，把结算当营销工作来做”的商务管理理念，把不可能的事变为可能，把可能的事变为事实。合同中约定可调的一定要拿回来，合同中约定不可调的也要拿回来。

方式：用智慧创造效益，用钱创造效益。

目的：让对方没有风险获得利益。

手段：1、坚持“施工、结算“两套图的策略；2、充分利用业主管理的不完善性，提供对我们有利的结算资料；3、讲究结算书的调整技巧；4、把握结算核对中的“四大策略”。

五向要效益：向报量要效益、向设计要效益、向签证索赔要效益、向结算要效益、向管理要效益

十五个方面入手：合同清单盈亏及量差策划、主动变更

（施工图设计）策划、分包策划（劳务、专业、甲指）、深化设计、图纸会审和竣工图策划、重新组价策划、工艺策划、施工方案优化策划、专项商务策划、认质认价策划、现场签证和索赔（图差、措施费等）策划、税、费、保险理赔、风险化解策划、关系协调策划、资金策划、工序策划

以下我们将列举一些项目的商务策划实例，供大家学习与借鉴。

案例1

精细组织保工期，严密策划创效益

金融危机下，特大型项目合同履约、商务管理的有机统一

——××基地一期工程履约管理、商务管理分析

- 工程概况

××基地一期工程总承包工程位于××市××区，一期工程占地面积28万平方米，总建筑面积约32万平方米（地下9万平方米，地上23万平方米），由五栋建筑共十三个单体组成，地下一层，地上二至五层。合同工期：636日历日；合同造价18.6亿，其中三局合同份额9亿，分别是总包：6.6亿，股份公司安装：1.2亿，三局东方装饰0.8亿；付款情况良好，基本按合同约定进行付款；工程质量要求合格，确保“××杯”；该建筑群错落有致、依山傍水、绿化繁茂，建筑物与自然环境有机结合，建成后将成为××市地标性建筑。

- 工程特点及合同主要风险

- 合同主要风险

1）、合同条件苛刻，采用港式合同模式，合同总价包干加各类变更签证，除钢材价格涨跌超过10%部分可调，其余风险均由施工单位承担

2）、本工程执行“建筑师负责制”，用于本工程的所有材料设备、施工方案均需满足供料规范的要求并得到建筑师审评后方可使用

3）、变更、索赔流程多，审批手续复杂，难度大。

4）、工期紧，罚款额度高（每拖延一天罚款30万，无上限）

5）、对工程质量、材料品牌、工料规范、要求极高。

6）、工程占地面积大、地况复杂，工期紧，资源投入量巨大；

7）、各指定分包均为国内外行内顶尖企业，总承包管理要求高。

2、合同付款方式

1）、合同价款的支付方式：10%预付款；进度款90%；结算完毕后付至97.5%，保修期为工程竣工后24个月，每期付款申请提交后约66个日历天支付工程款。

2）可调条款：钢筋可随市场材料价格波动进行调整处理，涨价超过10%的部分由业主承担（南京市二零零八年二月份信息价为基准价）。10%（含=10%时）内由承包人承担，数量根据投标时自行申报的施工期间各阶段钢筋投入的工程量计算。

3、RFI单、AI单、变更索赔的处理流程

RFI单：RFI单是承包商在施工中对图纸的疑问及建议的处理方法，请求建筑师及业主确认所用的表格。

AI单：AI单是建筑师指令。

变更签证索赔的处理办法：

承包商提出的RFI单经建筑师，业主签字确认后，还必须经过建筑师指令AI明确按此方案施工，否则变更不成立，由此造成的一切损失及后果均由承包商自行承担。

若承包商提出的RFI单被建筑师、业主认定是承包商为便于施工或深化设计范围，虽同意按此办法施工。但变更费用将不予认可。

变更签证索赔的流程：

当发展商代表/建筑师发出变更指示，而总承包商认为该等指示涉及返工工作时，总承包商须于收到该指示后二天内书面通知发展商代表，并在七天内就有关返工项目作出专门记录，说明该等返工项目的细节（包括现场记录照片及其他有效的证明）及初步估算。详细记录及照片须于返工工作展开之前取得发展商代表签署核实。

总承包商不可以以工程变更金额未能确定为由拒绝履行工程变更。

4、工期节点要求及处罚额度

本工程合同工期为636个日历天，包括星期六、星期日、假期等，包括承包人进场准备、物料供应、施工安装、调试检测、竣工退场、提供竣工资料及取得有关政府部门或发包人发出的竣工证明所需的全部工作时间。

合同中还约定了三个工程进度里程碑，分别为：建筑出±0.00里程碑，2008年6月30日；主体结构封顶里程碑，2008年10月30日；竣工交付使用，2009年11月30日。

由于承包人责任未能按合同约定的里程碑完成工程进度，承包人将向发包人按每天叁拾万元人民币进行赔偿，合同金额为上限，作为误期完工和误期竣工的违约金。

如果没能按时完成其中某个或部分里程碑工期要求，将被视为“阶段性延误”，同样要按上述标准暂扣工期延误赔偿金，但如果总工期没有延误，工期延误金可以返还。

如果实际完成时间与上述里程碑完工日间相差很大（阶段性延误超过三个月及以上），发包人将有权索赔和终止合同，承包人将承担由此造成的全部责任，并且承包人已完工程量的10%作为违约金从结算中扣除。

- 履行管理

- 局、公司总部高度重视

本工程系全局二00八年承接的最大工程，合同额达18.69亿元，列为局

重点工程，工程的顺利开展与局、公司总部各级领导高度关注及大力支持密不可分。在2008年3月3日收到中标通知书后第二天，项目经理敖峰、项目执行经理孙小华先遣组共10人进驻现场并立即开展相关工作，项目主要管理人员陆续与二00八年三月底配备齐全，确保了四月中旬的正式开工；工程施工期间，包括局领导、局部门在内的各级领导多次莅临工地，慰问职工并指导商务策划等项目各项工作，提出了诸多的宝贵意见。及时解决项目面临的问题。

2、自行施工时合理有效组织各种资源，确保工期无投诉

鉴于本工程工期紧、工期违约金高的特点，在项目策划、商务策划中便将工期的履约作为本工程履约重点。进场后，项目部立即组织主要管理人员，针对现场实际情况，结合投标阶段的进度计划，在分析了业主需求的基础上，努力做到工期、成本的平衡，对工程主体结构施工部署进行了重新规划及优化，以后浇带及变形缝为界，将整个工程地下室分割为44个区，地上部分分为40个区，共计192块施工区域，分区、分块流水施工，在满足合同工期的条件下，考虑节约项目成本，总体施工部署时重点考虑以下原则进行：

①在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度的减少场内运输，特别是减少场内二次搬运，加快施工进度。

②按专业划分施工用地，尽量避免各专业用地交叉而造成的相互影响干扰。

③每个区域施工时，有相应的材料堆场，相应的配合塔吊，且尽量不互相交叉影响。

④劳动力按分区形成流水，尽量保证不出现大面积窝工。

⑤布置垂直运输设备时，基本保证能全覆盖，减少材料垂直运输的压力。

⑥周转材料尽量做到同层转换，减少周转材料的垂直运输。

a、地下室施工阶段：

根据土方开挖情况，垫层随土方开挖出工作面后及时进行地基分块验槽，垫层待验槽  合格后施工，防水紧随其后施工

b、地上结构施工阶段

首先施工一个区，一区结构封顶后进入第二区施工，前一区同时进行砌体等后续工程施工。

⑦编制切实可行的四级进度计划，按总进度计划、月进度计划、周进度计划、阶段进度计划。逐级按照时间阶段对计划完成情况进行检查，统计完成情况，以进度完成情况为依据，执行奖罚办法，以激励生产机制。

⑧根据进度计划，充分做好施工准备，编制各项物资用量计划、机械设备计划和劳动力计划，并按工程进度，组织分阶段有序进场。

3、甲指分包进场后的交叉施工阶段

针对本工程甲指分报、自我分包众多的情况，现场存在大量的交叉施工情况，如何把握住工程施工主线路是关键。项目牢牢树立“分包延期就等同于总包延期”的思想，明确了屋面、外墙、精装修、总平面施工为此阶段的施工主线路，多次组织由业主、监理、建筑师及各分包单位共同参加的专题讨论会，明确方向、理清思路、制订措施。主要从以下几个方面开展工作：

⑴确定主要的施工节点：

在甲指分包尚处于业主招标阶段时，便要求业主将工程总工期及必须满足总包对工期的要求等相关条款写入各专业分包的合同之中；当每家分包单位进场后，在第一时间内向其进行总包交底，包括对工期的整体要求，明确了屋面完成的时间、外幕墙封闭的时间、吊顶封闭的时间、室外排水系统完成时间等主要节点，要求各分包单位无条件服从，确保工期进度。

⑵建立工作面移交单制度

由于本工程体量大，交叉作业多，甲指分包均为我国业界至国际知名企业，他们管理严谨、索赔意识强，除做好与业主工期索赔工作的同时，我们还必须做好与各专业分包的索赔与反索赔工作。为此，项目部建立了工作面移交单制度，总包向各专业分包进行工作面的移交有专项的移交单，需要负责接收的专业分包单位在移交单上签字确认，一旦对方签字，将意味着分包单位已接收现场，并具备施工条件，而从杜绝分包单位今后在工作面移交不及时等方面向我司提出索赔。

⑶紧紧抓住当前阶段的关键线路

项目明确了二结构施工阶段，电气，暖通，消防安装等机电分包工作为关键线路；装修阶段，幕墙、精装修施工为关键线路；非关键线路必须为关键线路让路，所有工作围绕关键线路进行开展，通过总包例会及其它相关专题会议坚决贯彻落实。

⑷针对业主无法及时确定分包商的情况，及时发函告知业主对现场的影响，为今后的工期索赔埋下伏笔。

⑸针对业主要求2号楼、4A、4B、6B延期交付后又重新启动的指令，与各专业分包一起，同业主进行谈判，重新确定该部分工程的工期，另行签订工期补充协议，为今后的工期、商务索赔打下基础。

目前各专业分包单位在总包统一协调下，步调一致，各项工作有条不紊正常开展，得到了业主的认可与一致好评，在目前业主所有在建项目评比中均位列第一，业主提出与中建三局建立战略合作伙伴关系，为局兄弟单位参与业主拟建项目的投标奠定了坚实基础。

- 商务策划及管理

工程中标后，公司领导立即组建了公司副经理敖峰同志为首的强有力的项目管理团队进驻现场，在接收现场及进行前期施工准备工作的同时，针对本工程的特点、难点及合同条款进行了深入、细致的剖析，初步形成了项目管理策划和商务策划书。策划主要分为三个阶段：以土建为主线的主体施工阶段、以总分包管理为主线的装修阶段、以二三次经营为主线的结算收款阶段，目前商务策划在总结前期工作情况、结合当前的主要风险点等已修订至第三版。前期商务策划实施已基本取得阶段性成功，主要体现在三个方面：

- 自完部分对内成本的控制

（1）钢筋：

本工程钢筋投标阶段翻样量为40016吨，合同清单为36503吨。针对此情况，项目部主要从施工翻样、原材料进场、施工过程控制、采用直螺纹套筒连接等方面着手，合理节约、减少浪费。

- 严把施工翻样关。编制专项钢筋翻样技术交底，在满足图纸和规范要求的前提下尽量节约钢筋；结合钢筋原材长度，考虑长短料搭配，充分利用钢筋；为控制砼构件的标高和截面尺寸，对节点处的钢筋翻样慎重考虑，比如箍筋、撑铁下料尺寸等；为确保钢筋翻样的准确性，建立配料表审核制度，所有料表必须经翻样负责人和钢筋工长审核后再下发班组；加强翻样和现场联系，及时对施工中的问题予以纠正。

- 抓好原材料进场验收工作。组织由钢筋工长、保卫、材料员、班组长组成的钢筋验收小组，物资部门负责全程进行图片信息采集，要求能反映出每一车钢筋的数量、规格，确保钢筋进场数量的准确性，项目班子不定期抽查；在钢筋进场前，验收小组首先从外观检查有无锈蚀、污渍、伤痕，配合取样员取样送检，进场时分型号、规格堆放整齐。

- 重点做好施工现场的用量控制。在钢筋加工前，首先熟悉配料单、图纸，发现问题及时反馈，加工过程中必须保证尺寸和数量的准确性，避免返工和浪费，下料人员针对配料单，充分结合现场钢筋，最大限度的利用钢筋尾料；在绑扎钢筋时必须准确使用半成品，做到不乱用、不混用，避免补料现象发生；与分包队伍约定材料损耗标准为1%，超耗处罚、节约有奖并严格落实；管理人员加强现场巡视，发现问题立即整改。

- 采用是螺纹套筒连接。 针对本工程钢筋用量大、接头数量多（约51万个）的特点，经项目部认真分析对比，最终全部采用直螺纹套筒连接，大大节约了钢筋用量。

经过全体人员的共同努力，现场实际钢筋用量得到了较好的控制，基本化解了翻样量与清单量之量差。

（砼）

本工程主体结构砼全部采用商品砼约22万M3，受公司委托，由项目部进行招标，项目部主要从采购模式方面入手进行控制。

Ａ、认真考察供应商，确保供应能力满足要求。进场后，项目部立即

对工程所在地十五公里范围内的砼供应商进行了摸底，初步圈定了约十家供应商；接下来，由项目经理带队，商务、技术、生产、质量等主要管理人员参加，对这十家供应商以往业绩、社会信誉、供应能力、沟通协调能力、管理水平、重视程度等方面进行了考察，最终邀请了８家供应商参加投标。

B、约定结算模式，化解可变风险。在砼招标文件中，我方约定了供应方量图纸计算并且不计任何损耗并扣除钢筋所占体积的计算方式，同时要求砼价格不随什么市场及政治因素的影响而变化；这种结算模式在***市建筑市场开创了先河，引发了***市场砼的一场“地震”， 砼协会发函各家投标单位欲封杀***项目，从而迫使我方妥协；我部紧紧抓住工程量大、国有企业信誉良好、资金有保障等有利条件，经过与砼协会及各家投标单位的多轮搏奕，最终选择了南京双龙、天盛两家砼供应商签订合同，共同承担本工程主体机构砼供应工作，结算方量发方式按我部要求，砼价格随水泥市场价格每吨涨（跌）十元增加（降低）每立方三元。

经过与两家砼供应商就本工程主体机构砼的结算，砼方量在图纸基础上未造成浪费，砼价格在同期南京建筑市场最低，仅钢筋所占体积一项就减少砼方量5000Ｍ３，达到预期目的。

Ｃ、二结构施工用砼补充协议。鉴于两家砼供应商在前期合作中的良好表现，加之价格优势，在主体即将完成前，项目部报公司同意，及时与两家供应商就二机构施工所需砼进行谈判；基于二机构施工中存在大量的技术优化工作，变按图纸结算方量为小票方式，价格调整仍按原合同随水泥价格浮动，砼单价在原合同基础上再次下浮２％。

目前两家供应商合作良好，经多次抽查砼方量，与我司计划量基本相符。

（３）脚手架

本工程占地面积达２８万平方米，北面为自然山丘无围墙保护，加之当地治安情况不佳，现场看护难度极大，本工程脚手架使用用量巨大，仅外架一项计投入钢管９２８５７２Ｍ、扣件１0６５５１４个，预计租期２00天如按常规租赁方式，则在钢管看护及现场资源配上难度极大，故项目根据施工组织设计进行测算，采用钢管扣件大包方式，外架搭设，满堂架钢管提供，日常看护均由分包单位负责，一方面极大地减少了项目保卫人员的投入，二方面化解了现场钢管浪费的现象。

（４）模板木枋;

根据项目施工组织设计，满足地下室所需模板及木枋，地上部分按分区周转，模板规格为１８３0*９１５*１６，共需投入模板２５0６５８Ｍ２，木枋４９00Ｍ３.

经过项目分析策划：

Ａ、考虑到多家队伍同时同进度施工，现场管理的难度大，因队伍不愿及时拆运模板，可能导致大量模板木枋现场倒运费用（尤其是地下室模板）；

B、施工场地大，模板木枋乱割乱锯情况控制较难一旦失控必将加大成本投入；

C、完工后剩余大量模板木枋如无后续工程及时消化，造成成本进一步增加；

D、模板的总投入对总工期进度有一定的保障作用。

基于以上原因，项目策划模板木枋由项目购买并包给劳务队伍包干使用相结合的方式，满配地下室所需模板及木枋，地上部份按分区周转，按每栋楼计算好的数量直接供给班组，按劳务合同约定的模板、木枋大包材料价格计算，以后按劳务合同中约定的模板、木枋损耗进行回收。

如此操作带来以下好处：A、项目将需模板木枋供给班组不影响工期；Ｂ、减少了管理难度；Ｃ、一定程度上减少了班组乱割乱锯现象。

但是最终因劳务分包资金、现场实际进度等多种原因，此方案最终并未得到彻底实行，淡项目在结构施工中与其中2家劳务分包签订了以上包损耗协议，虽最终并未按策划实现大包，但因项目的主体结构中模板木枋劳务大包态度明确，迫使劳务队加强现场管理，基本实现以上策划目标。

（5）人工费控制：着力实现控制，实行全面预算控制

因为本工程量巨大，单体众多，占地面积广，施工工序众多，对人工费的控制造成很大难度，故项目从合同内和合同外两方面控制人工费：

Ａ、合同内人工费控制：

ａ、本项目现场组织管理难度大，结合项目施工组织设计，认真分析研究选择合适的分包模式，通过公开招标谈判控制分包价格

ｂ、加强分包合同的评审，加强合同清单的编制，从合同上不留活口；每份合同签订后及时组织部相关人员进行交底。

ｃ、预算员开出工程量前，与公司报量口径必须统一，以便进行对比，发现问题并提出预控措施。每月及时建立人工费结算台帐，决不　　许工程量超开的现象。

ｄ、加强施工组织的设计性，合格组织施工，做到不返工、不浪费、现场一次成活。

Ｂ、合同外用工控制：

ａ、签订劳务合同时，明确约定在合同范围内不存在计时工；

ｂ、合约外且无法计算工程量必须使用计时工时，由工长按照项目下发《关于对工程零星用工／零星机械台班使用指令单覆盖的制度》进行填写，相关领导签好字后交商务部留存并开工，当月发生的计时工必须当月封闭；

ｃ、成立项目文明施工专业班组，专门负责各栋号间马路、办公室、生活区的文明施工及临时突发性工作；

ｄ、按照项目施工分区对各区制定具体人工费总额和合同外用工控制标准，与各栋楼号长签订具体目标责任状，并每月进行考核，考核结果与绩效工资挂钩。

（６）商务风险的化解：技术创新、图纸深化、诱导变更―――化解亏损

1）.新技术运用

采用了新型高强符合材料圆柱模板技术灯心技术的应用，合理的缩短工期及成本

2）。技术措施优化

2.1、进行了大型施工机械的优化，减少施工机械的突入，将塔吊数量和型号、规格从投标阶段的18台变更为16台，将井架数量和型号、规格从投标阶段 的22台变更为19台。

2.2、合理的安排施工流水段，减少了周转材料的一次性投入量及缓解现场劳动力压力，节省模板48000M 2,节省木方800Ｍ３

2.3、底板钢筋、支架构造简化，合理的节约现场钢材用料节省钢材３0１吨。

2.4、蓄水池机构优化等一系列技术措施优化，节约混领土材料用量，原雨水收集系统为整版基础，在蓄水池北部采用C15混凝土建筑找坡，后与设计沟通，将蓄水池建筑找坡盖为结构自找坡，节约C15混凝土600M3。

3）.诱导变更。

项目对合同清单逐项分析，对一下存在亏损点采用诱导变更的方式，替换材料种类或品牌，以达到降低成本，扭亏为盈的既定目的，现节约成本998万元，创造利润570万元，具体措施如下：

3.1、屋面找坡层材料替换原设计中屋面找坡材料为陶粒混凝土，后经与设计沟通，将陶粒混凝土替换为发泡混凝土，并得到了设计确认。

3.2、对地下室顶板防水施工工艺进行调整

元设计地下室顶板卷材为3厚搞聚物改性沥青自粘防水卷材，采用空铺发进行施工。后经与设计沟通，在顶板层上增加一层0.8厚沥青防水涂膜，对卷材采用热熔满满贴的发、施工工艺，并经设计认可。

3.3外墙防水施工

原设计中建筑外立面为全幕墙结构，对砌体内衬墙防水无要求，后经我部与设计沟通，增加外墙防水施工，具体做法为10MM厚ＪＳ聚合物砂浆，上涂１.２MM厚丙烯酸防水涂料。

3.4、地下室排水板材取消

原设计中所有栋号地下室均满铺１５厚组合排水板，后经过与设计沟通，出具地面建筑构造节点，并通过设计方的书面确认，仅在４Ｃ栋整个地下室及６栋地下室小部分保留组合排水板，其余地下室地面均取消。

3.5．原合同指定品牌屋面加筋防水卷材，后经过与设计沟通，解释节点构造与防水性能要求，改为非加筋防水卷材。

２.总包管理方面

因本工程合同约定：

ａ、总承包商应无偿为分包工程提供一切施工所需水电驳点及分包商所需的水电接驳并负责分包商施工所需水电费（分包的生活用水电由其自负）

b、分包商有权使用在工程现场设置的属于或总承包商提供的任何脚手架。

C、总承包商应为指定分包商及业主接直接雇用的所有专业承包商提供已安装在现场的施工机械、脚手架、梯子、塔吊、升降设备的免费使用，提供给他们正常的临时照明和电力、用水以及所有的守卫、清理垃圾工作等，使用食堂和厕所

d、总包管理费包干，约1200万，为指定分包工程造价的1%

以上合同约定对项目总包管理费效益极为不利，根据原合同条款，总包管理存在巨大亏损风险。

项目经过前期详细策划及领导决策，先行编制了完善的总包管理方案，并在业主支持下，纳入各分包合同中，召开总包管理方案交底会议；建立强势、完善、硬性总包管理制度，树立总包管理权威，随后利用合同争议在现场规费、脚手架、临水临电设施方面与业主指定分包逐家签订合同外配合协议，合理的争取配合费，尽可能扩大总包管理效益，目前项目已于多数指定分包签订协议，协议总金额约800万，剩余指定分包，项目正抓紧时间进行谈判，预计最终签订总金额为1300万。此部分风险基本得到化解。

3.扩大承接范围

本工程原室外工程、机电工程、精装工程均为暂定工程，随着工程的顺利进行，在局、公司总部各级领导高度关注及大力支持下。项目得到了业主及顾问单位的一致认可，在多次业主所有在建项目评比重均位列第一，为工程室外工程、机电工程、精装工程的顺利承接奠定了坚实的基础，最终顺利的扩大了承接范围，由三局股份公司施工室外工程及机电安装工程；三局东方装饰施工精装工程；将一系列高利润项目纳入三局施工范围内，现在三局自完施工于××项目所暂份额已近9亿。

- 结束语

本项目承接后，由于各方面风险，一直处于亏损状态，在各级领导的关心支持帮助下，经过项目努力，精心组织开源节流，截止2009年6月，项目已扭亏为盈，并对公司下达的上交利润指标充满信心！

案例2

重策划  善谋略  千方百计解风险

定目标  抓管理  出奇制胜创效益

下面这个案例着重表现出:一个项目在巨大的风险面前，如何依靠集体的智慧和力量，打赢了一场艰苦的突围战。项目商务策划思路清晰、策划细致，目标明确、措施得力，值得我们学习借鉴

- 工程概况

1、工程地点：××省××市

2、发包方：××房地产公司

3、工程规模：总建筑面积20.22万平方米，地下2层，建筑面积26233平方米；地上由裙楼和四栋塔楼构成(2栋34层，一栋 50层和一栋56层)

4、承包范围：土建及安装施工总承包

5、工期要求：合同总工期656日历天，分三阶段，其中：㈠地下室结构出正负零，工期165天，㈡ 1、2号楼及室外工程完工，自开工后第545天，㈢ 3、4号楼及室外工程完工，自开工后第656天。

6、质量要求：合格

- 合同主要条款

- 合同价格：总造价34780万元

- 计价方式：固定总价合同，除合同条件明确规定外，不得以任何方式调整或变更合同价款

- 工程款支付：按当月实际完成进度扣减5%预留金后支付，但审核及支付周期为56个工作日

4、拖期违约处罚：第一阶段：按每个日历天65000元计算并承担一切因拖期而造成及后第二、三阶段的工程延误的损失，包括因汛期来临而要进行全面回填的费用及待汛期过后而复工之间的空档期所受影响一切费用。第二阶段：按每个日历天10万元计算。第三阶段：按每个日历天10万元计算。

- 投标及合同签约阶段风险分析

- 经济风险：

该项目重大投标价格风险统计表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数 量 | 合同单价 | 成本单价 | 风险金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ级钢8mm | 吨 | 1079.497 | 2181.82 | 4223.1 | 220 |
| 2 | Ⅰ级钢12mm | 吨 | 1139.433 | 2181.82 | 4351.62 | 247 |
| 3 | 其它Ⅰ级钢 | 吨 | 3721.93 | 3504.67 | 4223.1 | 267 |
| 4 | Ⅱ级钢20mm | 吨 | 2019.3 | 2181.82 | 4008.9 | 369 |
| 5 | Ⅱ级钢25mm | 吨 | 1109.9 | 2181.82 | 4008.9 | 203 |
| 6 | 其它Ⅱ级钢 | 吨 | 3254.552 | 3504.67 | 4008.9 | 164 |
| 7 | Ⅲ级钢28mm | 吨 | 1800.412 | 881.9 | 4330.2 | 621 |
| 8 | Ⅲ级钢32mm | 吨 | 1862.797 | 3644.89 | 4351.62 | 132 |
| 9 | 其它Ⅲ级钢 | 吨 | 4661.501 | 3644.89 | 4244.52 | 280 |
| 10 | 混凝土C35S8 | 立方米 | 28445.36 | 197.55 | 343.35 | 415 |
| 11 | 混凝土C35 | 立方米 | 49560 | 168.44 | 339.15 | 846 |
| 12 | 25mm水泥沙浆外墙 | 平方米 | 94402 | 11.02 | 25 | 132 |
| 13 | 土方及基坑支护 |  |  | 723万元 | 1250万元 | 527 |
| 14 | 临时设施 |  |  | 41.08万元 | 400万元 | 359 |
| 15 | 施工用水电费 |  |  | 75万元 | 284万元 | 209 |
| 16 | 投标价格风险金额合计 |  |  |  |  | 4990 |

从上表可以看出，该项目投标价格风险近5000万元，如果不采取有效措施，项目将面临巨额亏损。

2、工期风险：

第一阶段（地下室结构出正负零）工期目标仅为165天，而根据计算至少需要210天，且地下室结构施工期间恰逢春节，这对工期目标完成又增添了一份难度。项目距离江边不足百米，政府防汛部门针对沿江施工项目制订了汛期施工管理办法，6至7月为配合全市防洪抗洪工作的实施，沿岸工程停止施工，待汛期过后方可复工。如果第一阶段工期目标未实现，汛期到来之前地下室结构不能冲出正负零，根据合同约定，除了按照每天65000元接受罚款，还必须承担按照防汛抗洪要求立即将未完成的地下室工程掩埋，待汛期结束后重新挖掘复工所发生的费用。合同第二阶段（1、2号楼完工）和第三阶段（3、4号楼完工）的完成也至少要在工程开工后的600天和820天完成，而业主给予的工期目标分别是工程开工后的545天和656天，否则将接受每延误一天10万元的工期罚款。

从上述分析可以看出，本项目地下施工难度很大，给工期带来的压力非常大。

3、安全风险和技术风险

项目处于繁华闹市区，场地狭小，2号楼的邻居为一栋砖基础、砖木结构的历史保护建筑——建于1950年的二层砖木结构办公楼。4号楼的邻居为建国后政府设立的第一所托儿所——市××幼儿园，也是二层砖木结构。其余穿插了密集的居民楼，均为二十世纪七八十年代建成砖混结构。

从周边的施工环境可以看出，本工程的施工过程将处于一个非常脆弱的环境之中，安全和技术风险非常高。

- 项目实施阶段采取的主要对策

（一）、抓源头策划，理清思路找效益

1、及时组织商务测算。项目部进场后，首先根据新版施工图完成工程量的计算，在此基础上分别编制了两份预算，一份是以合同清单价为基础的合同收入分层预算，一份是以成本单价为基础的施工成本分层预算。并结合现场人员配置和施工方案测算出实际的开办费。

2、进行风险分析，提前策划。项目部通过两份预算和开办费对比分析，找出经济风险；通过周密的施工组织部署和紧凑的进度计划安排，明确关键线路的工作内容，找出了工期风险、安全风险和技术风险。在对这四大风险进行详细分析的基础上，项目首先编制了项目管理策划，围绕项目管理策划大纲，对四大风险项分别编制了商务策划、进度策划、安全策划和技术方案的优化等专项策划方案。在实施过程中，严格执行，实时调整，起到了很好的作用。

3、制定工作思路，下达工作目标。项目部及时将项目的风险和成本情况上报给公司，公司对项目面临的巨大风险非常关注，对项目的策划和运作全力支持，提出了“以商务计划指导生产计划，以生产计划确保商务计划”的指导思想。结合项目的实际情况，公司及时给项目下达了经济技术目标责任状，项目部在公司目标确定后，及时进行了目标分解，与相关人员签订了风险化解责任状和管理目标责任状。

（二）、抓过程管理，化解风险创效益

1、因势利导，积极引导设计变更。

为化解巨大的经济风险和工期风险，项目部将风险化解的措施确定为合理地引导设计变更。为此项目部成功引导了一系列重大设计变更，以下是重大设计变更目录。

项目部引导重大设计变更一览表

单位：万元

| 序号 | 变更内容 | 变更增加合同收入 | 是否化解经济风险 | 是否化解工期风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板加深使基坑支护体系变更 | 488 | √ | √ |
| 2 | 底板厚度增加500mm | 80 | √ | √ |
| 3 | 地下室底板砼标号变更 C35S8变更为C40S8 | 655 | √ |  |
| 4 | 地下室底板钢筋型号变更 由三级28/32变更为三级36 | 350 | √ |  |
| 5 | 地上结构钢筋二级25部分变更为三级25 | 328 | √ |  |
| 6 | 地下室聚氨酯防水变更为防水宝 | 57 | √ |  |
| 7 | 地下室外墙防水增加SBS卷材 | 53 | √ |  |
| 8 | 3、4号楼电梯大堂及走廊精装修变更加帐 | 322 | √ | √ |
| 9 | 1号楼电梯大堂及走廊精装修变更加帐 | 202 | √ | √ |
| 10 | 变更增加外墙聚苯砂浆保温层 | 703 | √ | √ |
| 11 | 外墙涂料由立邦漆变更为多彩石涂料 | 1,128 | √ | √ |
| 12 | 内墙面及天棚、地面增加水泥胶面层 | 189 | √ |  |
| 13 | 小 计 | 4,555 |  |  |

上述重大设计变更中，最体现技术与经济相结合以及团队策划与协作的是基础底板加深引起的系列变更。通过公司上层信息渠道，获知业主将对上部结构进行加层，项目部立即进行变更策划，通过各方案经济效益结比，不断与设计院沟通，成功组织深基坑专家论证会后，改变了基坑支护体系，使原本预计亏损500万元的土方及支护工程变为盈利213万元，使重大经济风险项商砼C35S8变更为C40S8，三级钢28/32变更为三级钢36，此外成功获得工期补偿71天以及春节赶工费用400万元和汛期赶工480万元。

由于设计变更较大地影响了工程量，在公司及项目共同努力下，双方签署补充协议：由于设计修改导致最终工程量超过合同清单工作量104%，除工作量按实计算以外超过104%的部分还可以调整单价，有效化解了合同单价偏低的风险。

2、理清思路，有理有据高效索赔。

项目部充分利用业主聘请的设计单位多带来的施工图纸不完善、变更较多和业主对使用功能的改变等特点，成立了索赔小组，采取了由公司领导及有关部门进行总体运筹和指挥并负责上层沟通，项目班子主要成员负责具体策划、沟通、洽谈及运作的思路和运作方法。在公司和项目的共同努力下，本工程索赔工作取得了很好的成绩，特别是工期索赔和保险索赔是项目两大亮点。

（1）、工期索赔

下表反映的是工程三个施工阶段项目索赔事项一览表。

| 工期划分阶段 | 形象进度 | 合同条件变化情况 | 涉及索赔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶段 | 第一阶段的竣工日期为开工日期后165日历天，完成的合同范围为土方开挖及围护工程以及地下室工程的结构工程。 | 因设计修改，1＃、2＃楼每座增加五层，3＃楼增加一层，造成地下室图纸发生重大变更，地下室底板加厚，基坑加深，支护方案需重新调整，土方、地下室施工方案随之发生改变。 | 工期延长 春节赶工索赔 汛期赶工索赔 工程量重大变化索赔 |
| 第二 阶段 | 第二阶段的竣工日期为开工日期后545日历天，完成的合同范围为地下室工程的结构工程以外的工程、裙楼工程、1号塔楼工程、2号塔楼工程以及与之相配套的给排水工程、室外工程、市政工程、专业分包工程及独立专业分包工程。 | 因1、2号塔楼各增加五层以及裙楼、2号塔楼使用功能变更（由原来的公寓式写字楼变更为五星级酒店）由此发生了因设计修改而导致的停、窝工以及新增酒店精装修指定分包工程；外墙面增加聚苯砂浆保温层；外墙涂料材质变化导致工期变化。 | 工期延长 楼层增加措施费用索赔 停窝工索赔 工期延长开办费用索赔 |
| 第三 阶段 | 第三阶段的竣工日期为开工日期后656日历天，全面完成合同范围工作内容。 | 外墙面增加聚苯砂浆保温层；外墙涂料材质变化导致工期变化。 | 工期延长 工期延长开办费用索赔 |

面对错综复杂的合同条件变化情况，索赔小组迅速确定从工期上做文章，找到索赔的突破口。以化解工期风险为目的，带动化解经济风险和争取经济效益。

通过对各项索赔重要性和把握性分析，最终决定从第二阶段工期延长索赔入手，该索赔事实确凿，工期延长时间明确，索赔计算方式易于达成一致，索赔金额比较大，因此作为重点予以攻克。在此索赔的基础上，摸清工料测量师和业主理赔思维习惯，办理一、二号楼停窝工索赔，最后随着各单体相继完工，利用施工过程中积累的证据资料，提交工期延长报告，办理各单体工期延长索赔。

在深入而细致地研究合同条款的基础上，项目部抓住业主一贯的“谁主张谁举证”的思维模式，对第二阶段工期延长索赔和一、二号楼停窝工索赔使用分类和穷举的方式，将要求补偿的开办费用逐一列举，并根据工料测量师和业主的要求一一加以举证，项目共列举了11大项92小项索赔理由都得到了认可。在举证过程中项目部发动全体成员，分专业对索赔事件的各个方面逐一进行梳理，大量查阅施工过程文字资料和影像资料，获得大量有价值的证明资料。

最终，通过艰苦的努力，第二阶段工期延长304天，获得了1150万元补偿。一、二号楼停窝工相关事实获得认可，获得了811万元补偿。各单体获得工期延长补偿与拖期违约基本相抵，略获补偿。这些成果的取得，不仅有效的化解了工期风险，还获得了很好的收益。

（2）、保险索赔

除了对业主索赔，项目部还利用业主方投保的建筑工程一切险，果断向保险公司索赔，成功化解了因基坑施工对两位邻居（幼儿园和医药公司办公楼）的重建赔偿。通过不断发挥主动性和创造性，在项目周边幼儿园受损保险索赔中获得了240.64万元赔偿，在医药公司受损保险索赔中获得了130万元赔偿。重新建设了一所新幼儿园和一栋医药公司办公楼，对受损的住户逐一予以了维修。不但成功转移了周边环境带来的经济风险，而且由于良好的维修服务态度，在周边群众和单位中为中建三局树立了良好的口碑。对周边环境妥善的处理使得业主对中建三局更增添一份信赖。

3、抛砖引玉，优质承接后续工程。

项目开工后，公司和项目部充分发挥生产技术的优势，积极为业主出谋划策，全力赶工。通过春节赶工和汛期赶工战役的全面胜利及积极为业主排忧解难，和谐的处理了周边关系，公司在业主面前真正树立起过硬的铁军形象和诚信的企业信誉。施工现场的节节胜利为公司对接大业主策略的实施起到了强大的促进作用。通过后续经营，又相继承接了总合同额为22311万元的工程。

续标工程汇总表

| 序号 | 工程名称 | 合同金额 （万元） | 利润率 | 利润 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地库拆卸、围护及桩基础工程 | 2506 | 55.63% | 1394 |
| 2 | A、B座总承包工程 | 7998 | 26.15% | 2091 |
| 3 | 酒店改造补充协议（土建） | 3240 | 42.5% | 1377 |
| 4 | 机电工程 | 4430 | 平均25% | 2142 |
| 5 | 采暖、空调工程 | 2619 |  |  |
| 6 | 强电工程 | 1138 |  |  |
| 7 | 酒店精装修给排水 | 380 |  |  |
| 8 | 合 计 | 22311 | 31.4% | 7004 |

通过对后续工程的承接，取得了7000万元的巨大收益，有效的化解前期的巨额亏损。

4、强化管理，严格内控降本增效。

在工程实施过程中，以商务部为核心，通过预算、物资、财务部门的协作，坚持每月分合同标段进行经济活动分析并且对每一施工阶段进行阶段经济活动分析。在经济活动分析过程中三部门加强沟通，做到分析口径统一，保证经济活动分析数据及时、准确。通过将经济活动分析出来的各项指标和结果反馈到施工生产环节，由项目各岗位根据分析结果自查自纠，并动员项目全体成员对项目管理过程中的任何漏洞和不足展开讨论，促进项目管理，并及时修订计划成本和成本策划。经济活动分析中还结合项目施工进度安排的具体工作内容及时对下月或下一阶段的成本控制重点进行提示。

项目部在认真遵守公司成本管理相关制度的前提下，结合项目特点在某些方面制定了更为严格的管理制度，如《劳务及分包结算制度》、《计时工逐日申请和审核制度》、《签证索赔管理制度》，并且与项目全体管理人员签订了《岗位目标责任状》，将公司下达给项目部的《经济技术责任目标》分解，用直观的数字指标明确各岗位责任目标。在公司和项目部的鼓励下，项目成员踊跃交纳风险抵押金，形成了一鼓攻坚克难、同舟共济的士气，大大提高了项目成员参与成本控制的主动性、积极性和责任感。

为化解成本压力，项目部还从总包管理方面想办法，除了认真履行合同约定的总包管理的权力和义务，主动为指定分包方提供分包工程备案、竣工验收、竣工备案方面的指导和服务。因此获得额外的总包管理和服务费用共计500余万元。

（三）、抓结算管理，巩固成果增效益

1、严格控制内部结算，将项目成本尽早确定，不留死角。施工过程中，项目部坚决做到由公司集中招标，集中采购的原则，有效的降低了内部价格；在内部结算过程中，实行“月清月结”制度。对劳务和分包结算及时办理，能比较准确的掌握工程实际成本，便于合理的确定工程结算目标，及时报送结算。

2、高度重视外部结算，千方百计完成既定目标。

（1）、过程中完善结算资料和索赔资料。工程伊始，项目商务部就明确提出工程开工之时就是结算开始办理之时，施工过程成本管理要结合结算管理的思路，通过在工程进行过程中准确计算工程量，及时办理变更、签证和索赔，建立完善的技术经济资料体系，来确保工程完工时结算及时准确报送，尽早回收工程款。

（2）、按时报送结算资料。在结算报送过程中，项目部结合各单体完工时间，有策略地分批报审，与业主之间也经历了一场斗智头勇的过程。业主方知道地下室变更较大，变更造价高，希望项目部立即将地下室结算报审，根据报送造价和核对情况进而制定全面的造价控制计划。但项目部考虑到地下室风险化解任务较重，需要稳妥进行，决定先将地上各塔楼报审。于是将3、4号楼结算先行报审加以试探。3、4号楼设计变更较少，涉及工作量较小，易于争取理想的结算单价，获得工料测量师和业主良好的印象。整个结算工作均按照事先安排的计划有序地进行。这一思路取得了不错的效果，3、4号楼顺利的审核给其他项目的审核奠定了很好的基础。

（3）、多方联动，抓紧结算办理。在结算办理过程中，公司和项目始终高度保持一致，与项目一起共同研究对策，保持各个层面的有效沟通，做到有进有退，促进了结算的有效办理和工程的及时回收。

（四）、项目取得的成果

1、化解了各项风险：本项目最终化解了近××××万元的经济风险；全面化解了工期风险，避免了业主巨额的工期索赔；通过有效设计变更，化解了安全和技术风险，得到了业主的高度评价。

2、超额完成效益目标：项目预计赢利××××万元。

3、树立了品牌，积累了经验：项目成功的实施，为工程局树立了很好的品牌；同时熟悉了港资企业的经营模式，获得了与港资地产商合作的经验，也积累了关于工期索赔和保险索赔的宝贵经验。

案例3

- 工程概况

| 序号 | 名 称 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地点 | 位于××省××市 |
| 2 | 发包方 | 由××房地产有限公司投资兴建 |
| 3 | 工程规模 | 项目占地面积280亩，总建筑面积约20多万平方米，地上由23个单体工程组成, 地下一层全部连通。单层地下室面积达近70000M2,结构设计复杂，圆弧及线条造型多，现场组织和施工管理难度大 |
| 4 | 承包范围 | 土建部分承包范围不包含桩基、基坑支护降水、室内二次装修和铝合金门窗等，安装部分合同范围为水电安装全部内容，以及其它安装专业的预留预埋 |
| 5 | 工期要求 | 合同工期430天 |
| 6 | 质量要求 | 合 格 |

- 合同计价方式

| 1 | 合同价格 | 中标价为×××××万元（按建筑面积造价为880元/M2） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 计价方式 | （1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险费： ①因市场变化、政策性调整导致材料价格变化，水泥价格浮动5%除外； ②因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施；（不可抗力因素除外） ③因承包人在投标报价中错漏项目由承包人负责，发包人不再增补费用。 ④包括施工过程中发生的所有技术、组织措施费用； 风险范围以外调整方法：经发包人书面确认的因设计变更、现场签证引起的工程实物工程量，可按下列原则取用单价，并按投标时的优惠比例7.0%确定、调整投标报价以外的实物工程量和相关费用。 |
| 3 | 工程款支付 | （1）工程进度款按月拨付，每月进度款按当月经核定实际完成合同工程款并经优惠后的80%拨付； （2）若该月进度未按月计划完成则按当月经核定实际完成合同工程款并经优惠后的60％拨付，进度补上后再付余下的20％；（3）每月的工程进度款中必须扣除当月所进的甲供材料、设备及其他应扣款 （4）当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程验收合格并经结算后28天内，再支付到工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。 |

- 投标及合同签约阶段分析

我局××公司将招标文件报局评审时，局领导和相关部门认为风险太大，不同意承接此工程，除非合同条款和中标造价有改善。主要基于以下考虑：⑴该地产商属民营企业，⑵招标文件较苛刻，一是要交纳800万元现金保证金，二是要求合同范围内总价包干，三是工期较紧（270天），罚款较重，罚款无上限，四是主材甲供，月进度只付80%，前期进场垫资量较大，尾款要在工程结算完后支付，拖延支付时间较长。五是对投标书所报项目班子主要人员必须全部到位，否则予以重罚。

面对工程局提出的意见，分公司在投标过程中作了以下几项工作：

    - 认真勘察施工现场，仔细研究施工图纸，科学合理的编制施工方案。分公司组织有总工牵头的技术人员编制了合理的技术方案。技术方案编完后，分公司组织公司的总工、技术部经理和相关的技术、设备、商务管理人员进行了详细的评审，特别是对各种方案的经济性做了详细的经济性比较分析，为投标报价和项目的施工生产打下了坚实的基础。

    - 精心编制投标预算和标前成本，充分利用不平衡报价为二次经营埋下伏笔。

⑴、分公司组织有经验的商务人员编制了施工图预算，在预算编制过程中还专门找了一名经验丰富的项目经理和技术负责人来寻找图纸和招标及答疑文件中的漏洞，针对这些漏洞和商务人员发现的问题，对照招标文件和合同进行了不平衡报价，详见下表：

投标策略调整分析

| 序号 | 调整内容 | 调整情况说明 | 调整金额 | 调整思路分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 调增1100T | +327万 | 1.钢筋甲供单价远低于市场价，可考虑往外调拨赚取差价；2.调增部分增加在地下室，利于前期报量资金回收 |
| 2 | 砼 | 调增7400M3 | +320万 | 1.水泥价格有上涨趋势，增加工程量可增加正差收益； 2.调增部分增加在地下室，利于前期资金回收 |
| 3 | 外墙保温 | 调减10000M2 | +80万 | 设计对采光中庭是否做保温不明确，争取该部分不做 |
| 4 | 涂膜防水 | 增加40000M2 相应减少价格 | +120万 -180万 | 争取变更防水做法，按定额价格（较高）重新计算，增加工程量可增加正差收益 |
| 5 | 外墙干挂花岗岩 | 未报龙骨费用 相应增加工程 | -97万 +86万 | 设计钢龙骨不明确，拟通过深化设计重新增加，加大工程量可争取增加正差收益 |
| 6 | 楼梯栏杆 | 调减价格 | -26万 | 设计做法成本太高，建议业主修改设计，减少变更调减的损失 |
| 7 | 土方开挖 | 调减26800 M3 相应价格抬高 | -48万 +14万 | 招标文件要求承担底板以下挖土方，利用措词不明只报了垫层土方，编制说明予以明确，争取以上土方另算 |
| 8 | 三七灰土回填 | 调减20000M3 | -130万 | 招标未提供土方开挖方案，且设计三七灰土范围不明，争取进场后重新据实计算 |
| 9 | 天棚抹灰 | 投标预算取消 | -73万 | 实际采用清水砼，避免业主因未抹灰而要求扣除该费用 |
| 10 | 塑钢窗 | 按最低信息价格报价 | -260万 | 1.设计对材料的要求不明确，争取明确要求后重新报价； 2.根据招标文件要求单列，故业主可能会自行分包 |

⑵结合施工方案和分公司实际情况，编制了项目实际成本（即完成了标前成本测算工作）。由于成本情况非常清楚，公司在进行投标决策时就有了非常可靠的依据。

⑶积极争取业主理解，改善合同条件。在工程局重视下，公司为本工程多次召开了由公司总经理主持的投标和合同评审会，工程局也为本工程召开了两次由局领导主持召开的评审会。特别是合同中涉及造价和工期的主要条款及现金800万履约保证金，三级机关进行了认真分析和把关，局和公司领导也积极出面与业主上层进行有效沟通，达到以下目的：1）原合同约定变更签证按投标中标价与预算价同比率优惠，由于本工程经过多轮议价，最后中标价与预算价相差15%以上，经过评审后我们与业主谈判最终商定为7%。2）针对各种材料价格上涨，分公司采取切实可行的手段争取了有利的合同条款，一是要求钢材甲供，二是水泥价差浮动5%就可调整，由于本工程砼采用的是现场搅拌砼，规避了材料涨价的风险，缓解了资金的压力。3）原合同工期为270天，每拖延一天罚款10万元，经过多轮谈判，最终确定为430天，有效化解了工期风险。4）、原合同履约保证金为现金800万，工程竣工后还返，经过谈判，最后将还返时间分成了地下室完工还返200万，主体完工还返400万，装修完还返200万，目前此保证金已全部收回。

***公司在投标及合同评审阶段，一方面开展了卓有成效的公关，另一方面认真对待工程局和分公司评审意见，投标阶段认真策划报价和编制科学合理的施工方案。鉴于此，在第二次报股份公司评审时原则获得通过，但仍被列入股份公司重点关注项目。

从上面分析可以看出，前期经营阶段非常关键，对招标文件及合同条款进行认真分析，可以化被动为主动，为项目承接和后面二次经营打下坚实基础。

- 项目施工阶段分析

一是强化商务策划工作。

  - 积极编制项目商务策划书。由公司指导、分公司协助，项目编制了《项目商务策划书》，商务策划书涵盖了工程项目管理的各个方面，成为项目全面商务管理的纲领性文件。策划书编制完成后，项目和分公司反复讨论定稿，策划书重点考虑以下内容：

A：明确策划流程和策划内容：1)、本工程策划流程为

收集投标、合同资料

进行项目成本测算

进行风险点和盈利项分析

进行分项商务策划

形成商务策划书

过程调整分析

检查考核

2)、本工程策划的主要内容包括：

计划成本测算、 对外关系协调的策划、合同管理的策划、 投标风险化解的策划、管理模式和方案选择的策划、现场成本控制的策划、二次经营工作的策划。

B：明确策划目标：根据投标时策划，明确部分项目甩项还是变更做法、到底是签证还是重新界定设计和承包范围。

C：贯彻技术与经济结合。因建设单位造价人员不参与审核图纸会审及设计变更，相对办理手续的难度较小，初次图纸会审取得较好效果，在后期施工过程中，项目共组织图纸会审7次，解决了很多投标风险和不平衡报价的风险。

  - 贯彻商务策划书的落实。 1）、建立责任人制度。项目成立商务策划落实小组，由项目经理亲任组长，项目商务经理以及技术负责人任副组长，其他项目班子成员担任组员，并规定了严格的内部保密制度，对任何商务运作，参加人员必须由项目经理指定，无关人员不得参与，且尽量缩小参与范围，以确保商务活动在可控状态下得以按计划实施，并签定了风险化解责任书，缴纳一定比例的风险抵押金。2）、强化过程落实。项目在实施过程中，动员全员经营，要求现场每个管理人员定期报送现场签证单，由商务部门负责统计和收集，项目定期召开签证索赔问题专题会，针对每一份单子进行分析和人员分工，达到了很好的效果。目前项目签证索赔报送资料近200余份，金额达到2000余万元，业主及监利认可了***万元，签证索赔的效益率为20%以上。在风险化解方面也取得了很好的成绩，以下为项目部分风险化解情况和投标时不平衡报价最终的落实情况（只列出部分内容）：

项目风险化解统计表（单位：万元）

| 序号 | 风险项目名称 | 风险类别 | 涉及金额 | 化解方式 | 化解风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面聚苯板保温 | 投标单价远低与市场价 | 44.45 | 利用图纸会审将其变更为相同厚度的水泥珍珠岩 | 44.45 |
| 2 | 5、6区地下室底板防水 | 单价较低 | 213.00 | 利用图纸设计说明，取消地下位于地下水位以上部分的底板防水。 | 213.00 |
| 3 | 变形缝 | 投标单价远低与市场价 | 50.00 | 利用图纸会审将其变更做法 | 50.00 |
| 4 | 地下室多孔砖 | 投标材料价低且不可调 | 53.00 | 通过图纸会审变更 | 53.00 |
| 5 | 提高砼抗渗等级 | S6抗渗不增加收入 | 32.00 | 通过图纸会审砼抗渗等级由S6改为S10，可按定额规定增加收入 | 32.00 |
| 6 | 墙体干挂石材钢架 | 投标未计 | 130 | 图纸会审时提出此部分未设计，答复为按二次设计施工 | 130.00 |
| 7 | 护窗铁栏杆 | 投标单价亏损 | 25 | C区建设单位直接分包 | 25 |
| 8 | 塑钢窗 | 不平衡报价 | 260 | 业主重新招标定价 | 260 |
| 9 | 中庭保温 | 不平衡报价 | 80 | 设计确认为内室，可不作保温 | 80 |
| 10 | 土方单价 | 不平衡报价 | 60 | 业主将底板及以下土方交由我方施工 | 60 |
|  | 小计 |  | --- |  | ----- |

3、强化商务策划动态管理。在项目实施过程中，强化商务策划阶段性管理和动态管理，商务策划的动态管理主要体现在两个方面：1）、合同内部分：项目定期组织相关人员召开商务策划总结讨论会，整理出下月商务工作重点，并随工程进展及对外经营环境和形式变化，及时对原商务策划内容进行修改、补充和完善。下表反映的是本工程对

输送泵租赁方案选择的策划：

| 情况说明 | 本工程结构砼约110000M3，结构总工期按10个月考虑，高峰期月浇注砼量将达到20000M3，根据现场搅拌站生产能力和工程进度安排，高峰期共需要砼输送泵4台。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 按月租赁 | 按方量租赁 | 组合方案 |
| 方案说明 | 4台全部按包月租赁考虑，前期和后期只用2台 | 所有泵车全部按方量结算 | 2-3台按方量结算，高峰期增加2台按包月租赁 |
| 单价 | 20000元/台.月 | 8元/M3 | 20000元/台.月/8元/M3 |
| 工程量 | 2*10+2*8=38台.月 | 110000M3 | 2*8=16台.月/40000M3 |
| 合价 | 76万元 | 88万元 | 320000+320000=64万元 |
| 方案分析 | 每台泵车输送能力约400M3/天，在施工任务饱和的情况下，包月施工很经济，但在工程前期和后期，工程任务量不足会造成很大的资源浪费，另外工程工期还存在不确定的风险，如工期延长会造成该成本同比加大。 | 可以根据生产需要租赁足够数量的泵车，租赁总成本不受工期和泵车数量的影响，风险小，但正常施工情况下其价格远远高于按月租赁价格，工期不变时总成本亦高于按月租赁。 | 在包月和按方量结算的泵车同时使用时，尽量使用包月的泵车，充分利用包月优势（即便如此，按方量结算的泵车每台每月能完成近2000M3，市场完全能予接受）。本方案受工期影响风险小，且成本最低。 |
| 结论 | 在以往工程施工中我们都是简单采用前面两方案中的一种，但在本案例分析中可以看出，前两方案都存在各自的弊病，而组合租赁方案是在前两方基础上取长补短，优势明显。因此建议第三种输送泵租赁方案。 |  |  |
| 注意事项 | 1. 在泵车租赁招标文件中明确两种报价模式，并要求对方承诺我方有权选择其中任意一种； 2. 结合现场施工进度计划，认真分析考虑最佳的组合方案； 3. 在按方量租赁合同中明确，在平均月方量不小于1500M3（高于一般工程水平）的前提下，必须保证全部砼浇注完后方可退场； 4. 按包月租赁合同中明确，在平均月方量不大于4500M3的前提下，不另增加费用，且项目有权根据需要随时要求退场。 |  |  |

2）合同外部分：在我方充分满足业主需求，与业主建立互相信任、友好合作关系的前提下，根据市场条件变化，我方提出一些补偿要求，业主根据项目所报内容做了部分补偿。见下表：

| 序号 | 内 容 | 计取方式 | 涉及金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 工期补充协议 | 结算价1.5％ | 450万元 |  |
| ２ | 质量补充协议 | 结算价2.25％ | 675万元 |  |
| ３ | 社保费协议 | 包干价 | 500万元 |  |
| 4 | 人工、材料涨价 | 参考政策文件 | 500万元 | 正在协商 |
| 5 | 合 计 |  | ××××万元 |  |

截至目前，补充协议的履约情况较好，我方已经成功收回大部分奖励，此部分奖励已大部分转化成了项目的效益。

4、强化商务策划责任。公司部门将商务策划动态管理纳入到项目成本管理考核中，安排专人负责《商务工作动态管理报表》的管理，在公司月度商务例会上予以通报，并及时参与指导和督促项目商务策划的落实。通过不断的检查督促，项目商务策划的责任意识明显增强，有效的促进了策划工作的开展。

二是严格项目管理，实现项目管理精细化。

1）主材控制。主体结构施工阶段项目始终坚持做好三算对比（投标测算、施工图预算、成本核算），在做好商务策划同时坚持通过每月成本分析实施过程控制。

现场搅拌砼成本控制，项目结合本工程不同施工部位的功能设计要求，不断优化砼配合比，实现了C25砼原材料仅185元/m3（按常规配比成本约205元/m3，经济效益明显。原C30S6砼变更为S10抗渗砼提高收入，并优化配比节约了成本，此项增加利润约70万元（分析对比如下表）

| 原C30S6砼配合比 |  |  |  |  | 变更后C30S10砼配合比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 水泥 | t | 0.31 | 270 | 83.7 | 水泥 | t | 0.294 | 270 | 79.38 |
| 砂 | m3 | 0.51 | 76.8 | 39.17 | 砂 | m3 | 0.50 | 76.8 | 38.4 |
| 碎石 | m3 | 0.72 | 52.5 | 37.8 | 碎石 | m3 | 0.72 | 52.5 | 37.8 |
| 粉煤灰 | kg | 105 | 0.12 | 12.6 | 粉煤灰 | kg | 97 | 0.12 | 11.64 |
| 减水剂 | kg | 8.7 | 2.4 | 20.88 | 减水剂 | kg | 8.9 | 2.4 | 21.36 |
| UEA | kg |  |  |  | UEA | kg | 34 | 0.51 | 17.34 |
| 水 | t | 0.175 | 4.2 | 0.74 | 水 | t | 0.175 | 4.2 | 0.735 |
| 合计 |  |  |  | 194.8 | 合计 |  |  |  | 206.6 |
| 变更后每立方米混凝土增加合同造价22.15元；增加成本支出11.76元即（206.65-194.89），地下室混凝土总量67359m3，共增加利润67359 m3×〔（22.15-11.76）/10000〕万元/ m3=69.98万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

另外在砼施工成本方面，项目制定了严格的砼原材料进场、消耗控制、砼现场施工控制等制度，并通过按月或按节点将砼半成品消耗量和施工图预算量对比来核算现场控制水平，砼设计配合比消耗量和原材料实际消耗对比分析体现材料控制的水平。砼节约率达到4.23%，共计节约砼4400m3，砼原材料损耗率也在定额消耗范围内。

钢筋成本控制，项目专门组织了分公司所有技术和钢筋施工专业人员召开座谈会，大家一起集思广益，结合本工程规模大、造型复杂、弧形及异型较多特点，从钢筋原材采购、钢筋翻样、现场管理和施工组织等各方面，充分讨论。项目根据大家讨论结果并结合项目实际情况，对钢筋工程施工成本控制各环节制定详细制度，并对项目钢筋工长和施工班组进行交底。通过努力，目前统计钢筋损耗率仅为0.77％，共计节约钢筋近500余吨。

- 工期与项目开办费控制。

本工程开办费用受工期影响非常大，如何寻求工期最合理、费用最优化是本工程控制重点。项目在排进度计划时通常是考虑以最小的投入（如模板木枋）来满足合同工期要求，但这样排出来的工期往往不是最优工期。项目认真分析可能制约工期因素：⑴现场管理人员配备⑵主材供应影响⑶周转料具投入影响⑷设备投入影响⑸劳务队伍投入影响⑹气候对工期影响⑺施工工艺对工期影响。以及工期对成本造成的影响。通过分析，得出以下结论：项目加强每个月固定开支的控制，通过合理安排，科学筹划，即达到了工期最优化（主体工程在6个月内施工完），也使开办费成本降到最低。

2、对工程质量和现场安全文明施工管理。由于本工程位于某市重点开发区，而分公司又是第一次进入本开发区施工，虽然工程管理难度大，但分公司没有放松要求，从开始就制定质量目标和安全目标，由于现场管理到位，2006年底在该项目召开该市质量安全现场观摩会，获得了结构优质奖。为分公司经营开拓创响了品牌，为业主争了光，与业主和当地的政府相关部门也建立了融洽的关系。

3、坚持月度成本分析。项目月度经济活动分析是公司坚决贯彻的一项基本制度，公司改变了原由财务人员进行成本分析的惯例，改由预算人员进行每月成本分析活动，由于预算人员更清楚项目实际情况，将物资、财务、设备等管理人员提供数据进行归纳和分析，就可知道项目本月成本实际情况，项目经理部随后召开月度成本分析会，提出改进意见，有效的促进了项目的内部成本控制。下表是项目某月的一个成本分析表、整改通知书及整改回复单：

| 项目成本对比表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 2007-12-20 | 单位：元 |
| 费用名称 | 累计合同收入 | 累计实际成本 | 收入同成本比较 | 成本降低率 |
| 1、人工费 | 21,998,137.65 | 27576027.16 | -5,577,889.50 | -25.36% |
| 2、材料费 | 95,402,828.87 | 93602567.29 | 1,800,261.58 | 1.89% |
| （1）工程材料费 | 87,425,506.33 | 79614902.89 | 7,810,603.44 | 8.93% |
| （2）周转材料费 | 7,977,322.54 | 13987664.40 | -6,010,341.86 | -75.34% |
| 3、机械使用费 | 7,976,084.07 | 9640666.23 | -1,664,582.16 | -20.87% |
| 4、其他直接费 | 12,458,394.59 | 5352334.98 | 7,106,059.61 | 57.04% |
| （1）临时设施费 | 1,724,579.44 | 2717995.08 | -993,415.64 | -57.60% |
| （2）安全措施费 | 1,257,619.43 | 2000711.58 | -743,092.15 | -59.09% |
| （3）其他费用 | 9,476,195.73 | 633,628.32 | 8,842,567.41 | 93.31% |
| 5、间接费用 | 14,728,728.99 | 6554659.33 | 8,174,069.66 | 55.50% |
| 6、分包工程费 | 14,790,455.46 | 8951570.03 | 5,838,885.43 | 39.48% |
| 税金 | 5,103,314.05 | 5,103,314.05 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 项目经理： 项目商务经理（预算员）： 项目成本员： |  |  |  |  |

五、项目成本分析

项目目前虽未办理最终结算，但从项目反映的成本情况来看，累计土建成本为××××万元，土建预计结算收入为××××万元，项目赢利××××万元，赢利率10%以上（不含业主补偿部分和安装工程的盈利）。

六、总结

通过以上分析，可以看出本项目严格执行股份公司对项目管理的要求，公司、分公司及项目管理体系完善，项目真正实现了精细化管理。

- 工程投标阶段：项目严格按规定程序进行招标文件和投标文件评审。标书编制完后，进行认真详细成本分析，在投标时对招标文件和施工图纸进行认真研究，制定科学的投标策划和不平衡报价，最终定价有充足的理论依据做指导，为合同谈判和中标后施工打下良好基础。

- 合同签订阶段：在合同条款谈判上，经过与业主进行充分沟通，化解了工程工期风险、优惠率风险、材料涨价风险和履约保证金的风险，有效保护自己利益。

- 工程施工阶段，一方面，项目部进行认真的商务策划，并在商务策划基础上严格管理，科学组织，精心施工，保证项目各个方面都在高效运转，确保了项目效益不流失。另一方面，公司和分公司层面加强监督和考核，保证了制度体系的严格执行，也对项目的整体情况有了非常全面的掌控。

- 强化项目技术经济理念。在项目施工过程中，很多商务问题和项目的风险都是依靠技术手段进行解决。在施工中，项目经理牵头，形成了技术、商务、现场人员的工作小组，经常在一起沟通交流商务问题，很多思路和做法都是集中了大家的智慧。

- 在后续工程承接上，项目和分公司没有被动等待，而是主动出击，以承接后续利润高的项目弥补前期亏损，并且取得了很好成绩。在承接新任务同时，分公司和项目紧紧抓住业主的心理，多方位多层次争取合同外增加费用，有效取得了近千万元的效益。

- 采取一定激励措施提高项目管理骨干的工作积极性。在项目施工过程中，公司与项目签订了经济目标责任书（上缴公司8%），在施工中又签订了风险化解目标责任状和结算编制时间责任状。在过程中，公司针对项目完成的实际情况进行了过程预兑现，通过一定的激励措施，提高了项目管理人员工作积极性，全员参与成本管理的意识得到了有效的贯彻。

八、建议：

通过对本项目进行分析，提出以下建议，供各位领导参考：

  - 严格执行工程投标和合同评审制度。本工程经过了股份公司和公司多次评审，有效控制了投标和合同风险。因此，投标和合同评审一定不能走过场，要严格执行，不能因为项目特殊或时间紧而放松要求。

  - 在目前的市场经济条件下，一定要先算后干。虽然这是老生常谈的问题，但真正要把这项工作做细致，做扎实还需要各个公司的领导高度重视。目前，很多清单报价的工程，业主给定了工程量，我们有些单位不去复核，而是按业主提供的清单量去报价，去分析成本，如果业主在量上做了手脚，我们就很容易钻进去，被套住。在项目施工时，先算后干也是最基础的工作，只有做到自己心理有数，才能去科学的决策，靠拍脑袋的工程是不会取得好效益的。

  - 项目商务策划要作为项目管理的一项基本制度进行贯彻和落实。项目商务策划是以技术与经济手段相结合，以追求利润最大化为目标，对项目实施的每个环节进行全面、细致的分析策划。针对目前的市场现状，各单位要将商务策划工作作为一项基本的项目管理制度进行贯彻和落实，商务策划重在“提前策划、严格实施、过程落实、不断完善”，严禁商务策划流于形式，应付检查。各项目部在工程开工前期，一定要针对本项目特点和相关的合同、文件等条款认真进行策划，包括工程的工期、质量、安全、二次经营、三次经营等，制订切实有效的措施并落实到人，签订商务策划责任状并实行奖罚制度，这样才能有的放失，实现项目效益最大化。

  - 结合市场情况，各单位要不断完善相关的成本管理制度，真正实现项目的精细化管理。创新管理体系，优化管理流程是企业保持活力的有效手段。为适应市场形势，我们的项目成本管理制度需要不断完善，我觉得目前总承包公司在项目成本管理体系上有些做法值得我们借鉴：在项目层面：坚持实施由预算人员编制每月成本分析报表，并召开项目月度经济活动分析会；在分公司层面：每月坚持对项目成本情况进行检查，发现问题及时提出并要求项目整改；在公司层面：每季度坚持由公司经营管理部牵头、物资部、财务部、审计室、法务室和人事部参加的成本检查，对检查到的项目进行评分，奖优罚劣，并将检查结果在平台上公布。

  - 采取切实措施提高全员参与项目成本管理的积极性。一个项目只有大家都当主人翁，项目才能按既定的目标顺利实施。而要想大家都是主人翁，企业就要充分调动员工的积极性，通过政策的保证和签订不同类型的责任状，将管理责任层层分解，落实到具体的人员身上去，并严格进行奖罚兑现。

案例4

一、*****项目管理案例

（一）、工程概况

1、工程地点：*****市

2、发 包 方：*****有限公司

3、工程规模：项目总建筑面积27万m2

4、承包范围：土建及安装施工总承包

5、工期要求：合同总工期413天， 2007年5月12日开工

6、质量要求：合格

（二）、合同主要条款

1、合同价格：合同造价47618万元。暂定价13240万元

2、计价方式：固定总价合同，除合同条件明确规定外，不得以任何方式调整或变更合同价款，与*****条件一样

3、工程款支付：工程预付款为合同价款的10%，进度付款是月进度90%，竣工结算完付至95%

4、拖期违约处罚：每拖延一天罚款10万元，罚款无上限

（三）、项目管理中的特点

*****项目在施工过程中坚持做到“四个到位”，确保项目最终的效益。

1、重视签约谈判，合同执行到位。

本项目低价中标（中标价比我局当初成本报价低8000万元）。中标后，局及公司领导高度重视，与*****高层领导对接、亲自参与合同谈判，达成“新单价按2006年广东省综合定额取定，主材不下浮，辅材及人工下浮10%”条款。2007年下半年适逢材料大涨价，仅钢材价差亏损1000多万元，项目部以此条款为依据，多次与业主沟通，最终业主同意对合同中 “暂定金额”部分（1.32亿元）全部按实结算，最终，“暂定金额”部分结算价2.4亿元，比原合同增加1.08亿元，项目不仅扭亏为盈，还取得较好效益。

合同签订后，公司将投标情况、业主情况和工程重难点、合同主要条款及风险分析等情况对项目部进行了全面“合同交底”。项目部针对投标情况进行了项目管理策划，对风险因素一一制定措施，分解落实到人。项目实施过程中，项目部本着“想甲方所想，急甲方所急”的原则，严格履约，确保工期、质量满足合同要求，赢得监理及业主好评，为二次经营奠定了基础。

2、重视科技创效，技术运用到位。

（1）、科技创效。项目开工之初，项目经理部针对项目增效进行策划、对投标方案进行优化。施工中，按照预定策划和优化方案，取得科技创效900多万元。其中：

A、混凝土结构达到清水标准，取消天棚抹灰；屋面砼原浆收光，取消了屋面找平层；节约成本300多万元。

B、早拆模板技术应用，降低措施费（周转材料费）近200万元。

C、适当提高混凝土底板抗渗等级，降低防水材料标准，节约成本300多万元。

D、大力开展“二次经营”工作，对亏损子目采取变更及优化高支模支撑体系，减少钢管扣件投入量，节约100多万元。

（2）、ERP信息管理平台运用。八局开发的EPR信息管理平台将全局所有项目都纳入该体系管理，数据在各业务系统之间高度共享，保证了数据的一致性、准确性和真实性，相关业务流程实现了自动化。各级领导按照授权随时查阅项目相关信息，各类报表自动生成，并按预先设定程序生成各类分析结果。该平台使用有力提升了项目精细化管理水平。

3、加强目标管理，责任意识到位。

（1）、 硬性抬高上缴比例。项目责任成本测算完成后，对项目部自行完成部分上交比例再提高三个百分点与项目部签订目标管理责任书。

（2）、风险抵押金缴纳及时。公司规定风险抵押金用现金缴纳抵押，项目部交纳抵押金总额为60万元，项目经理交纳比例为25%即15万元，项目副职缴纳比例为8%即4.8万元，其他管理人员交纳比例1%～5%不等，项目所有人员在项目责任书签订后30日内缴纳到位。

（3）、结算责任与抵押金挂钩。公司与项目部签订的目标管理责任书中约定：“与发包方结算书按规定时间报公司审核，按合同约定时间报送发包方，并与发包方办理书面确认送达手续，在规定时间内未完成的，无正当理由，对项目经理部扣除20%抵押金。分包结算，分包工程完工45天内初审完毕报送公司，在此规定期限内未完成的，无正当理由，对项目经理部扣除10%抵押金。”

4、加强考核管理，最终兑现到位。

（1）、严格考核。公司出台了《项目管理考核评价办法》，项目完工后严格考核。下表是对项目经理的考核表。

项目经理考核表

| 评价指标 |  | 权重 | 评估标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作业绩50％ | 本岗位工作量完成情况 | 35% | 提前完成--------关键工作及时完成----------未完成关键工作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明：考核小组成员在相应的分值上打勾。由人力资源部按分值乘以相应权重后加总平均计算最终得分。 |
|  |  |  | 5 |  | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 工作质量 | 30% | 高质量--------------按要求完成-------------------未按要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 注重公司利益与成本控制 | 20% | 精打细算--------控制在预算范围内-----超出预算，铺张浪费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 质量缺陷、安全事故、投诉 | 15% | 无缺陷、事故、投诉-一般性缺陷事故投诉-较大缺陷事故投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 工作能力20％ | 工作规划能力 | 30% | 规划周全------------------符合要求-----------紊乱，无条理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 与机关部门沟通、交涉能力 | 15% | 善于且有效地沟通-----------------一般----------缺乏沟通能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 组织领导能力 | 30% | 有序高效------------------按部就班-------------管理松懈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 独立处理问题能力 | 15% | 准确迅速--------------------------------------------优柔寡断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 培育部下能力 | 10% | 注重---------------------------关心-----------------------忽视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 工作态度15％ | 全局意识 | 15% | 视野开阔，顾全大局-------------------------------目光短浅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 责任承担 | 30% | 主动承担-------------------愿意承担--------------推卸责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 原则性 | 15% | 严格按原则办事-----------------------------------缺乏原则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 纪律性 | 15% | 严格遵守-----------------------------------------松懈无纪律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 节约成本意识 | 25% | 一贯注重--------------------时常注重------------------忽视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 个人素质15％ | 业务知识 | 40% | 精通------------------------熟练--------------------------疏忽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 语言表达能力 | 25% | 精确富艺术性--------------准确------------------词不达意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 文字表达能力 | 25% | 文笔好，言简意赅---------有条理，易阅读----杂乱无序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 发展潜质 | 10% | 发展空间广阔--------------发展空间较大-----缺乏潜质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 根据考核者在本次考核期内的工作表现，在以下方面需要改进与提高： 1、 2、 3、 被考核者签名： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下为人力资源部填写：根据以上考核得分，本考核期被考核人考评分数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、及时兑现。兑现由项目部申请，合约成本部组织审计部、财务部等相关部门一起对项目部考核打分，其中成本分占70%，目标管理分占30%，再结合个人交纳抵押金比例和各岗位系数得出奖励金额，过程兑现和结算兑现都严格按规定执行。项目2009年1月竣工，2009年10月办理竣工结算，公司于2010年4月出具审计报告，项目部（共计46人）应兑现607万元，过程兑现已发放182万元。

（四）、取得的效果：

1、工期、质量、安全、文明施工达到合同要求，并荣获 “东莞市优良样板工程”、“广东省安全文明双优工地”和中建股份CI金奖。

2、最终结算金额55209.14万元，实现效益4482.98万元，利润率8.12%。项目责任成本上缴率5.571%，实现超额效益1407.27万元（2.549%）。竣工结算完成后，工程款回收率达到94.3%。

二、******项目管理案例

（一）、工程概况

1、工程地点：*****

2、发 包 方：**集团

3、工程规模：项目总建筑面积32.89万m2

4、承包范围：土建及安装施工总承包

5、工期要求：合同总工期22个月， 2005年1月19日开工

6、质量要求：合格

（二）、合同主要条款

1、合同价格：合同造价73404万元

2、计价方式：按1993年*****市定额一类取费下浮7%（结算综合费率约12%）；材料涨价超过±5%以外部分价格可调整

3、工程款支付：无预付款，地下室工程全部施工完毕，支付1.0亿元。后期分段付款，结算完毕付至结算价95%，留5%保修金（施工前期需垫资3亿元，策划后实际垫资2亿元）

4、拖期违约处罚：节点延期的，每天罚款5万元；总工期拖延的，每天罚款30万元，上限为合同总价的10%

（三）、管理中的特点

*****公司在本项目管理过程中，强化履约意识，加强精细化管理，实现了名利双丰收。

1、强化岗位责任意识，严格控制内部成本。

（1）、岗位成本责任明确。项目承接后，公司把项目一级成本链上关键岗位的人员（项目执行经理、生产经理、技术总工、商务经理及物资经理）捆绑在一起，与这个集体签订项目管理目标责任书。 项目部进一步把施工全过程中与成本息息相关的岗位人员作为成本管理小组，由工程部经理、技术部经理、预算员、材料验收员、钢筋翻样师、工长、测量放线员组成。项目部把这些项目二级成本链上关键岗位的人员捆绑在一起，与这个小组签订分项管理目标责任状。

（2）、严格内部成本控制。项目部从量、价控制、技术方案优化到关键部位都有明确控制规定和奖罚措施。

A、钢筋控制：一是成立钢筋管理小组，由工程部经理、技术部经理、钢筋翻样师、钢筋工长及材料验收员组成，签订钢筋管理目标责任状，从钢筋进场验收，翻样、加工到绑扎全过程进行管理，并负责对业主钢筋结算工作。二是制定严格奖罚，责任状中明确：钢筋节约率达到6%，则奖励4万元；超过6%部分的量按120元/吨奖励，超过8%部分的量按300元/吨奖励，超过13%部分的量按500元/吨奖励。工程完工后由项目部考核钢筋节约数量后即予以预兑现奖励。三是对钢筋进料尺寸和绑扎进行专项技术交底，严格要求钢筋搭接尺寸，减少钢筋短料，节约钢筋用量，并将此项指标纳入到“优秀班组”考核内容。四是充分利用废旧钢筋，对完全不能使用的钢筋分类堆放，作废品处理后冲减成本。

B、商砼控制：一是成立商砼管理小组，由工程部经理、技术部经理、砼工长、木工工长、测量放线员及材料验收员组成，签订商砼管理目标责任状，负责从砼进场验收，浇捣到养护等全过程管理，并协助业主结算工作，通过严格过程管理达到四大控制目标：地下室底板负差控制在2厘米；垫层（含中环板、底板）负差控制在5厘米；护坡控制在3厘米；楼板负差控制在0.5厘米。达到以上节约标准奖励3万元，超过以上节约标准则奖励25元/立方米。工程完工由项目部考核商砼节约数量后予以预兑现奖励。二是每一次混凝土浇捣，都要经过工程部和各主要负责工长讨论，对混凝土的使用量作一次预计值，最后阶段的混凝土浇捣采取精确补方等措施降低混凝土消耗；混凝土浇注完成之后，将实际使用量与预计值进行对比，以便于下次估算预计值。

2、加强工期管理意识，提升履约管理水平。

***集团的项目工期都十分紧张，业主要求在22个月内完成32.89万平米施工，并交付使用。公司领导和项目班子成员一起积极筹划，合理控制工期与成本，并利用工序和技术优化方案等手段，采用逆作顺作双向施工法，最终实现了合同工期目标，既保证了业主核心利益，又降低了项目成本，而且营造了较好的收款和结算条件。

3、推行风险抵押意识，及时进行考核兑现。

（1）、高额抵押。公司规定项目风险抵押金数额起点为工程合同总价的2%，上限为200万元，其中项目经理占33%、执行经理占18%、生产经理占14%、技术总工占14%、商务经理占14%、物资经理占7%。当项目全面完成各项责任目标指标并完成竣工结算且债权债务锁定后，返还80%，余下20%待工程尾款全部收回，并付清全部债务后退回。本项目抵押金总额200万元，全部缴纳。

（2）、严格考核兑现。竣工结算后，公司对项目进行专项责任目标考核，成本部负责考核成本控制目标及分包、劳务管理情况。工程部负责考核工期目标、质量目标、安全目标、文明工地目标、CI目标、环境目标、工程资料、内部质量管理体系文件贯彻目标，财务部和审计部负责考核上缴费用和资金回收目标。 达到项目管理责任目标时，项目兑现奖按超目标上缴比例累进计算，及时兑现。本项目兑现奖达1000多万元。

（四）、取得的效果

1、项目提前32天竣工，质量、安全、文明施工均达到合同要求。并荣获中国施工企业管理协会科学技术创新成果一等奖，总公司科学技术三等奖、CI金奖，2009年荣获“中建杯”。

2、项目最终结算价65223万元，实现效益11355万元，盈利率17.41%。项目责任成本上缴率7%，实现超额效益6789万元（10.41%）。竣工结算完成后，工程款回收率达到95%。

三、*****项目管理给我们的启示

通过对***项目和***项目过程管理和取得的效果分析，我们深深感觉到兄弟局不仅在市场营销上对我们构成威胁，在项目管理水平上也有赶超我局之势，特别是项目责任管理的执行力到位，这种情况要引起我们的高度警觉。总结*****这两个项目管理的特点，结合我局项目管理现状，有如下三点启示：

（一）、强化项目目标责任管理是一项刻不容缓的工作。

项目目标责任管理是近几年我局大力推广的一项工作，陈总在年初工作报告中将推进三个100%纳入全年的工作目标和对二级单位的考核目标。从二季度统计报表来看，责任书签订和商务策划书编制的及时性不错，但风险抵押、责任目标分解和项目兑现情况仍不理想。一是风险抵押不到位。全局仍有53个在建项目没有及时缴纳风险抵押金，而且很多项目虽然缴纳了抵押金，但也没有达到工程局的要求。八局和二局早在三四年前就强化了风险抵押的要求，而且缴纳额度达到了我们现在的水平。可见，我们在这一块的工作是滞后的。陈总在上午的报告中再次强调了“加强项目风险抵押金缴纳的执行力”，下半年，我们将加大对项目风险抵押缴纳情况检查力度，年底严格按责任状考核，希望本次会后，各单位一定要认真落实，特别是今年新开项目一律要求按新标准执行。二是目标责任分解落实不到位。工程局一直强调项目部与公司签订责任书后，一定要将责任目标进行分解，逐级落实到关键岗位和骨干人员身上去，要形成“人人身上有压力，人人身上有动力”的局面。但责任分解工作严重滞后，***项目分解目标的做法值得我们学习。各单位会后也要认真研究，对局《项目目标责任考核兑现管理办法》进行细化和完善，出台各岗位目标分解责任书，从公司层面推动目标分解工作的落实。三是项目考核兑现不及时。陈总报告中提到，上半年全局实行过程考核兑现的项目只占在建项目的23.7%，09年已经结算380个项目，只有52%的开展了审计兑现，而且有些项目虽然开展了审计也没有完全兑现到位。对比上两个项目，我们的兑现工作是很不及时的，这也是目前很多员工不满意的一块工作。要调动员工积极性，就必须重视这块工作，各单位一把手必须亲自抓，工程局也要加大关注力度，建立考核机制，对内诚实守信，取信于民。

（二）、强化项目过程管理是降低成本的有效途径。

我们一直在强调“双推”工作，希望通过加强内部控制降低项目成本，从管理要效益。但目前，我们很多项目一旦抢工期就忽视了抓内控管理，不计成本的投入，寄希望于业主的补偿。***项目工期也是非常紧，但他们没有打乱战，而是精心谋划，科学组织，严格内控管理，最后能取得1亿多元的效益是很不容易的。一是抓内控管理就是要管控住项目的关键环节，***项目对钢筋和商品砼精心策划，做得很成功，在项目过程管理中把控住这些关键环节。下半年，各单位一是要继续加大“双推”工作力度，加强内控管理，提升精细化管理水平。二是特别要强化对钢筋工程的管理力度，出台《钢筋工程管理办法》，将责任落实到位。三是继续推行商务策划执行力建设。这项工作是目前我局是非常有成效的一项工作，但各单位还要继续努力，进一步提升策划水平、提高执行能力，按陈总报告中的要求去逐项落实到位。

（三）、强化项目履约管理是实现项目效益最大化的前提。

***这两个项目之所以能扭亏为盈，并获得很好的效益，他们最重要的前提是成功履约。这也是对“履约是最大节约”的有力印证。只有顺利履约了，我们才有条件去和业主谈商务问题，谈赶工补偿问题，也才能去实施我们的商务策划。陈总在报告中也专门提到了“加强项目管理能力建设，提升履约品质”，目的就是要求各单位一定要重视项目履约问题，不能把项目接到了就任凭项目经理部去折腾，一定要加强公司总部的管控力度和服务协调力度。项目是我们的立身之本，只有项目搞上去了，才能赢得业主的支持，社会的信任，树立我们的品牌和效益。

案例5

*******广场国际时尚体验MALL项目

项目风险管理策划书(讨论稿)

1、编制目的：

为了提高项目风险防范能力和工程风险管理水平，调动项目全体管理人员的主观能动性和创新的积极性，通过项目全员参与、全员策划、制定项目精细管理的目标和措施，以确保本项目总体目标的实现。

2、编制依据

2.1工程合同及相关资料

（1）工程合同协议书；补充合同；

（2）工程合同专用条款；

（3）工程合同通用条款；

（4）中标通知书；

（5）来往信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要

（6）招标文件及答疑纪要、图纸（设计变更及图纸会审纪要）

（7）工程建设标准强制性条文；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）投标文件；

（10）其他相关资料

2.2相关的法律、法规

（1）《中华人民共和国合同法》

（2）《中华人民共和国招标投标法》

（3）《中华人民共和国建筑法》

（4）《建设工程质量管理条例》

（5）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

（6）《建筑工程施工许可管理办法》

（7）《建设工程安全生产管理条例》

（8）《安全生产许可证条例》

（9）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》

（10）《工程建设项目施工招标投标办法》

（11）《建设工程价款结算暂行办法》

（12）《建筑业企业资质管理规定》

3.工程概况：

工程概况一览表

表1

| 建设单位：*****置业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位：****腾远设计事务所 |  |  |  |  |  | 监理单位：****建设咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 结构 类型 | 框 架 | 建 筑 面 积 | 565133.1 |  |  | 建筑物高度（地上/地下） |  | 23M（商业） 45M（高层） | 层数（地上/地上） | 4/1 12/1 13/1 |
| 基础 类型 | 独立基础、筏板基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包合同范围： 1、土建工程（包括部分土方工程、基础工程、地下室、防水及上部主体工程）；降水工程和支护工程若现场发生时按实际计取。 2、装饰工程：室内外装饰工程按图纸及发包人要求施工；（详见发包人制定的装修标准） 3、安装工程包括：①电气工程（从低压配电柜之后的电气工程）；②室内给排水工程及室外雨污水；③消防、空调、弱电管线预埋工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同范围内精装修：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙 体：图纸未到，不明确 |  |  |  |  | 门 窗：塑钢门窗、铝合金门窗 |  |  |  |  |  |
| 屋面（保温、防水）：图纸未到，不明确 |  |  |  |  | 特殊材料：图纸未到，不明确 |  |  |  |  |  |
| 工期：开（竣）工日期2006.11.28-2008.04.09 承包范围内总工期：489天 |  |  |  |  | 质量标准：合格 |  |  |  |  |  |
| 合同付款条件： 1、费率计价部分： 当月支付进度款=按费率计价标准计算出当月完成的优惠后的合同价*拨款比例80%-（当月所进的甲供材料、设备的量）*（甲供材料、设备暂定价）*100%-其他应扣款项； 2、清单计价部分： ①除大型机械场外运输及安拆费、脚手架费、模板及支架费、垂直运输机械及超高费外按下列方式支付：当月支付进度款=当月实际完成合同工程量*附件所列的综合单价*拨付比例80%-其他应扣款项 ②大型机械场外运输及安拆费、脚手架费、模板及支架费、垂直运输机械及超高费为总价包干，按下列方式支付进度款：基础部分完成： 进度款=此四项包干价*5%-其他应扣款项 地下室部分完成：进度款=此四项包干价*20%-其他应扣款项 主体部分完成： 进度款=此四项包干价*40%-其他应扣款项 装修部分完成： 进度款=此四项包干价*15%-其他应扣款项 3、当工程竣工时，工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程验收合格并结算后30天，再支付到工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程合同造价：暂定50000万元 |  |  |  | 其中土建： / 万元 安装： / 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 平方米造价：约880 元/平方米 |  |  |  | 土建： / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装：（生活水：/ 强电：/ 暖通：/ 消防：/ 弱电：/） |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标责任成本： 未定 万元 |  |  |  | 土建： 万元 |  |  | 上交比例： %（不含税） |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装： 万元 |  |  | 上交比例： %（不含税） |  |  |  |
| 工程结算方式：合同总价包干+变更+签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料价差的处理方式：按青岛市材料信息价第8期执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款的确定原则：在工程施工图交付承包人后50天，承包人应按合同约定的计价方式计算出合同总价，并报发包人确认。发包人确认合同总价后7日内，双方就合同价款另行签定固定总价的补充协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程变更、现场签证的调价原则：人工、材料、机械执行投标时的价格，并按投标时的优惠比例调整合同造价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人：                        编制时间：     年       月     日

4、项目风险管理组织机构

表2

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 风险管理的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **** | 分公司经理兼项目经理 | 组织项目相关管理部门或人员对项目风险管理进行策划。 |
| 2 | **** | 项目执行经理 | 识别与项目整体策划、项目外部环境有关的风险因素，组织项目各专业人员对项目识别的风险因素进行评审，确定项目重点控制风险因素和控制对策。组织项目执行并检查、调整，使项目风险控制处于可控状态，根据项目进展情况，适时组织项目管理人员对项目风险管理进行评估，形成风险评估报告。 |
| 3 | **** | 项目总工程师 | 识别与工程技术有关的风险因素，制定技术风险因素的控制措施，参与项目风险因素和风险控制措施的评审工作。 |
| 4 | **** | 项目商务经理 | 负责项目经理部项目风险管理的日常管理工作 ；识别与造价有关的风险因素，编制造价初始风险清单及造价类风险对策汇总表。 |
| 5 | **** | 项目副经理 | 识别与工程材料、周转架料管理的风险因素，编制材料类风险对策汇总表。 |
| 6 | **** | 财务总监 | 识别与工程资金管理的风险因素，编制资金风险对策汇总表。 |
| 7 | **** | 项目副经理 | 识别与项目现场施工（地质变化、工期、质量、环境）有关的风险因素，编制施工管理风险对策汇总表。 |
| 8 | **** | 人力资源部负责人 | 识别与人力资源管理有关的风险因素，编制人力资源风险对策汇总表。 |
| 9 | **** | 项目经理、副经理、工长等 | 识别与工程分包管理的风险因素，编制工程分包管理风险对策汇总表。 |
| 10 | **** | 项目法律顾问 | 就工程项目管理从合同法律风险防范角度提供法律专业意见和建议。 |

项目经理：               编制人：           编制时间：  年  月  日

5、风险预测与管理的职责分工

5.1公司（分公司）经营部门是项目风险管理的主管部门，负责指导和检查；技术、工程、质量、安全、材料设备等部门根据主管业务进行范围协办 。

5.2 公司（分公司）相关部门负责业务范围内的指导监督和检查项目风险管理的控制效果，并提出纠正措施。

5.3项目经理职责：

5.3.1组织项目相关管理部门或人员对项目风险管理进行策划，大型、特大型工程较复杂的项目，由分公司经营部和其他业务部门共同参与项目风险预测与管理策划书的编制工作；

5.3.2识别与项目整体策划、项目外部环境有关的风险因素。

5.3.3组织项目各专业人员对项目识别的风险因素进行评审，确定项目重点控制风险因素和控制对策。

5.3.4方案编制成册后，组织项目执行并检查、调整，使项目风险控制处于可控状态；

5.3.5根据项目进展情况，适时组织项目管理人员对项目风险管理进行评估，形成风险评估报告。

5.4项目技术总工职责：

5.4.1 识别与工程技术有关的风险因素，制定技术风险因素的控制措施，参与项目风险因素和风险控制措施的评审工作。

5.4.2向项目商务部门提供技术风险初始清单表和技术类重要风险对策汇总表。

5.4.3对重要技术风险进行控制和动态管理。

5.4.4向项目商务部门提供技术风险管理报告内容。

5.4.5 收集、整理、积累施工过程与施工技术有关的风险控制的证据，积极与业主方代表、监理工程师协调沟通，并将有关造价风险的控制证据及时提供给项目商务部门。

5.5项目商务经理职责：

5.5.1 负责项目经理部项目风险管理的日常管理工作 ；识别与造价有关的风险因素，编制造价初始风险清单及造价类风险对策汇总表。

5.5.2协助项目经理组织项目风险因素和风险控制措施的评审工作。

5.5.3根据项目各人员提供的风险清单、风险评价结果、风险应对措施，牵头汇总编制成册，形成项目风险管理策划书。

5.5.4对项目重要造价风险进行控制和动态管理，及时收集项目各人员《风险动态控制自查表》，对项目风险管理策划书进行补充。

5.5.5协助项目经理与发包人、监理工程师及分承包商洽谈，对分包合同造价风险条款把关。

5.5.6接受项目经理部生产、技术、财务、材料、施工人员、分包单位的造价风险管理的意向，积极收集相关的造价风险控制的证据，起草索赔申请、索赔报告，重大复杂的索赔应当编制专项索赔方案报送分公司经营部门 。

5.5.7所有外送发包人、监理工程师的经济类资料，商务经理都必须进行文审，要求内容描述清楚有理有据符合招投标文件、工程合同的约定，并便于工程造价的风险控制。

5.5.8收集项目其它管理人员的风险控制报告内容，总结编制项目总体风险管理报告书。

5.6其他管理人员职责：

根据管理业务范围做好本业务的风险识别、评价和风险对策，并将初始风险因素清单和风险对策控制表书面资料交由项目预算员汇总成册；并做好本业务范围内的风险控制工作和动态管理，凡本业务范围内与造价风险有关的索赔证据、草写的索赔报告，均应送项目商务经理文审并经项目经理审批后送至发包人和监理工程师，办理签收手续、催办和落实索赔事件的确认工作。

6、项目风险的识别

项目管理人员在收集资料和调查研究之后，运用各种方法对尚未发生的潜在风险进行系统归类和全面识别。

6.1根据本项目工程特点、人员配置的具体情况，项目风险初始清单任务分配表如下：

完成项目风险初始清单任务分配表

表3

| 序号 | 项目风险因素类别 | 识 别 人 | 项目风险初始清单完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与项目整体策划决策、外部环境方面的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 2 | 与施工技术有关风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 3 | 与工程造价有关的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 4 | 与工程材料、周转架料管理的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 5 | 与设备管理有关的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 6 | 与资金管理有关的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 7 | 与人力资源管理有关的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 8 | 与项目现场施工（地质变化、工期、质量、环境）有关的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 9 | 与人力资源管理有关的风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |
| 10 | 工程分包管理风险因素 | **** | 12月1日-12月15日 |

项目经理：                            编制时间：     年    月   日

6.2项目风险初始清单表

表4

| 序号 | 风险因素 | 发生及持续时间 | 可能产生的风险损失及后果与影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 与项目整体策划决策、外部环境方面的风险因素 |  |  |
| 1 | 开工手续不完善 | 2006.11.28-未定 | 政府部门罚款 |
| 2 | 来往函件、联系单等文件的签署 | 施工全程 | 工期及费用损失 |
| 3 | 会议纪要 | 施工全程 | 前后矛盾或后面否定前面的内容，造成损失 |
| 4 | 监理合同和工程师授权委托权限未以书面形式通知承包人 | 施工全程 | 授权范围不明，造成签署的文件无效 |
| 5 | 发包人工程师、监理工程师人员变更 | 施工全程 | 授权范围不明，造成签署的文件无效 |
| 6 | 发包人、监理人员的名单未加盖公章 | 施工全程 | 签署的文件无效 |
| 7 | 承包人拒绝完成或不能按合同要求完成合同、会议纪要双方约定内容以及设计变更 | 施工全程 | 费用及工期损失 |
| 8 | 发包人资信、资金情况不良 | 施工全程 | 费用损失，停工、窝工 |
| 9 | 承包范围扩大 | 施工全程 | 费用增加、工期延长 |
| 10 | 投标文件中承诺放弃优先受偿权 | 施工全程 | 巨额经济损失 |
| 二 | 与施工技术有关风险因素 |  |  |
| 1 | 开工令的签署 | 2006.11.28 | 因图纸、开工手续不全造成工期延误 |
| 2 | 降水工程及支护工程若现场发生按实计取 | 水系施工前 | 工期延误 |
| 3 | 未按约定时间提供完整施工图捌套 | 2006.11.13 | 造成工期延误及停、窝工 |
| 4 | 水电线路未接至施工围墙边 | 2006.11.21以前 | 前期三通一平工作，造成费用增加 |
| 5 | 未能在施工该工序前10天协调图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图中错、漏、碰的问题及各系统官线的综合平衡工作 | 施工全程 | 承担因此发生的工程费用增加和工期损失 |
| 6 | 合同签定且收到施工图纸后十天内，承包方提供施组设计和进度计划等 | 2006.11.18以后 | 图纸不全，施组设 计和进度计划编制不合理、滞后，造成工期延误及停、窝工 |
| 7 | 承包人在每月考核期内未能完成当月工程进度 | 施工全程 | 支付违约金1万元/天 |
| 8 | 延误工期，每天按合同价款的万分之四罚款，且未规定上限 | 施工全程 | 巨额罚款 |
| 9 | 约定的申请顺延工期的因素，但必须实际造成停工、窝工，并经发包人同意 | 施工全程 | 工期不能签证，造成工期延误、罚款 |
| 10 | 工期签证、联系单的内容、格式 | 施工全程 | 不能作为证据 |
| 11 | 来往函件、联系单的时效性和有效性 | 施工全程 | 不能作为证据 |
| 三 | 与工程造价有关的风险因素 |  |  |
| 1 | 施工场地不具备条件，场平工作未完成 | 2006.11.1-11.28 | 费用增加 |
| 2 | 脚手架、模板及支架、垂直运输机械及超高费、大型机械场外运输及安拆费上限6256万元 | 竣工结算前 | 建筑面积增加，费用损失 |
| 3 | 因市场变化、政策性调整导致的人工、材料、机械价格变化 | 施工全程 | 费用增加 |
| 4 | 因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施 | 施工全程 | 费用增加 |
| 5 | 因承包人在投标报价中错漏项目 | 确定合同价款时、施工全程 | 费用损失 |
| 6 | 追加的合同价款（包括设计变更和非设计变更引起）以及非设计变更的工程量增减应及时签证，某事件终了后超过14日（不含14日）未办理签证确认的视为放弃。 | 施工全程 | 费用损失 |
| 7 | 结算时不予增补合同价款的情况： 因完善图纸设计不明而增、补的图纸（发包人同意的重大设计变更除外）；建筑图上已有，但结构图中未有明确标注及未配置钢筋的部位；建筑图上已有标注，但节点详图不明确或没有详图做法的部位；结构图上已有，但建筑图纸未标注做法、未给出详图的部位 | 施工全程 | 费用损失 |
| 8 | 降水工程及支护工程若现场发生按实计取 | 水系施工前 | 费用增加 |
| 9 | 发包人指定材料的优惠 | 施工全程 | 费用损失 |
| 10 | 水系变更 | 水系施工图到达开始 | 模板费用增加 |
| 11 | 不属于承包范围内现场预留南北向道路土方的挖运 | 2006.11.28-12.28 | 合同价与市场价的差价损失 |
| 12 | 现场多余表层土的挖运 | 2006.11.28-2006.12.28 | 合同价与市场价的差价损失 |
| 13 | 经济签证的内容、格式 | 施工全程 | 不能作为计算的依据 |
| 14 | 经济签证的时效性和有效性 | 施工全程 | 不能作为计算的依据 |
| 15 | 税务局征收的企业所得税（总价的1.65%） | 工程决算前 | 税费损失 |
| 四 | 与工程材料、周转架料、设备管理的风险因素 |  |  |
| 1 | 发包人供应材料设备因施工图纸延迟交付造成承包人不能提前1个月提供的甲供材料进场计划 | 施工全程 | 承担因计划延迟造成的全部责任 |
| 2 | 需发包人选型的承包人采购材料设备因施工图纸延迟交付不能提前一季度抱发包人批准 | 施工全程 | 承担工期延误的 违约责任 |
| 3 | 甲供材料未按计划进场 | 施工全程 | 工期延误、租赁费增加 |
| 五 | 与资金管理有关的风险因素 |  |  |
| 1 | 发包人未按合同约定按时支付工程进度款 | 施工全程 | 停工、窝工 |
| 2 | 发包人未按合同约定按时支付工程竣工结算款 | 竣工结算办理完后 | 利息损失及 资金占用 |
| 3 | 承包人应保证工程进度款优先支付工人工资报酬，否则，发包人有权暂停工程进度款的支付 | 施工全程 | 停工、窝工损失 |
| 六 | 与项目现场施工（地质变化、工期、质量、环境）有关的风险因素 |  |  |
| 1 | 施工场地的交通、噪音、排污吸纳与处置 | 施工全程 | 政府有关部门罚款 |
| 2 | 承包人在施工前须检查已由其他施工单位完成而又影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等，若此等工程有错误或不配合本工程的需要，承包人须立即通知发包人。若未按上述要求通知发包人而施工，任何以后因上列原因引起之延误及损失，由承包人承担。 | 施工全程 | 费用及工期损失 |
| 3 | 承包人须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误 | 施工全程 | 费用及工期损失 |
| 4 | 因施工质量、安全事故等受到报纸、电视等新闻媒体爆光，给发包人的形象和声誉造成损失 | 施工全程 | 罚款50000元/次 |
| 七 | 与人力资源管理有关的风险因素 |  |  |
| 1 | 管理人员与承包人的投标文件承诺不一致 | 施工全程 | 按相关规定处罚（履约保证金） |
| 2 | 发包人要求更换项目管理人员 | 施工全程 | 支付未约金1000元/人次 |
| 3 | 承包人擅自更换工程项目经理，经发包人提出异议一个月内不纠正 | 施工全程 | 解除合同 |
| 八 | 与工程分包管理的风险因素 |  |  |
| 1 | 已交验合格的发包人直接分包工程的成品保护 | 验收合格后 | 毁损、丢失等损失 |
| 2 | 不履行总包配合和总包管理的责任 | 施工全程 | 罚款1000元/次 |
| 3 | 非法转包、违法分包 | 施工全程 | 解除合同 |
| 4 | 转包、挂靠 | 施工全程 | 没收1000万元履约保证金 |
| 5 | 分包单位的资质等情况不符合国家、青岛市有关规定 | 签定分包合同前 | 政府有关部门处罚 |

编制人：                                  编制时间：  年  月  日

7、项目风险管理的对策

根据风险分析与评价的结果，对以下较大风险、严重风险采取风险对策，并对项目主要风险进行归纳和综述，说明控制的起止时间、风险控制目标、主要风险对策以及责任人，对于严重风险、灾难性风险应编制风险控制应急方案，形成的项目风险对策汇总表如下：

主要风险因素控制对策汇总表

表5

| 序号 | 主要风险因素 | 控制的起止时间 | 风险控制目标 | 主要风险对策 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 与项目整体策划决策、外部环境方面的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 开工手续 不完善 | 11.28-12.28 | 避免处罚 | 发函给发包人，明确责任，督促发包人尽快办理 | **** |
| 2 | 来往函件、联系单等文件的签署 | 施工全程 | 保证来往函件的有效性、时效性 | 严格按收发文规定执行 | **** |
| 3 | 会议纪要 | 施工全程 | 保证有效性 | 必须经项目经理文审 | **** |
| 4 | 监理合同和工程师授权委托权限未以书面形式通知承包人 | 施工全程 | 保证签署人的有效性 | 向发包人发函索取监理合同及授权委托权限的书面通知 | **** |
| 5 | 发包人、监理人员的名单未加盖公章 | 施工全程 | 保证签署人的有效性 | 向发包人和建立公司发函索取盖章的人员名单 | **** |
| 6 | 发包人资信、资金情况不良 | 施工全程 | 避免和减少损失 | 及时了解发包人的资金运作情况 | **** |
| 7 | 投标文件中承诺放弃优先受偿权 | 施工全程 | 避免和减少损失 | 及时了解发包人资金、业绩情况 | **** |
| 二 | 与施工技术有关风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 开工令的签署 | 2006.11.28 | 避免工期延误造成的罚款 | 在开工令上注明：“请甲方尽快完善开工前的相关手续” | **** |
| 2 | 降水工程及支护工程若现场发生按实计取 | 水系施工前 | 顺延工期，增加费用 | 进行工期签证和经济签证 | **** |
| 3 | 未按约定时间提供完整施工图捌套 | 2006.11.13 | 避免工期延误造成的罚款 | 对发包人发函，提出因此影响工期的天数 | **** |
| 4 | 未能在施工该工序前10天协调图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图中错、漏、碰的问题及各系统官线的综合平衡工作 | 施工全程 | 避免费用和工期损失 | 加强看图，同时尽可能多的以发函或以会议纪要的方式明确我方提出的合理化建议 | **** |
| 5 | 合同签定且收到施工图纸后十天内，承包方提供施组设计和进度计划等 | 2006.11.24-12.4 | 避免停、窝工和其他经济损失 | 向发包人发函说明对工程的影响 | **** |
| 6 | 承包人在每月考核期内未能完成当月工程进度 | 施工全程 | 避免受到发包人的经济处罚 | 应以谨慎、保守的原则指定每月计划 | **** |
| 7 | 延误工期，每天按合同价款的万分之四罚款，且未规定上限 | 施工全程 | 避免巨额罚款 | 在备案合同中明确工期罚款的上限；加强工期签证工作 | **** |
| 8 | 约定的申请顺延工期的因素，但必须实际造成停工、窝工，并经发包人同意 | 施工全程 | 避免工期罚款 | 以会议纪要等形式明确影响工期的原因和天数 | **** |
| 9 | 来往函件、联系单、签证的时效性和有效性 | 施工全程 | 保证其时效性和有效性 | 严格按照发文规定及格式进行 | **** |
| 三 | 与工程造价有关的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 施工场地不具备条件，场平工作未完成 | 2006.11.1-11.28 | 计算 费用 | 向发包人签证 | **** |
| 2 | 脚手架、模板及支架、垂直运输机械及超高费、大型机械场外运输及安拆费上限6256万元 | 竣工结算前 | 计算因建筑面积增加而发生的费用 | 向发包人签证 | **** |
| 3 | 因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施 | 施工全程 | 计算费用 | 向发包人签证 | **** |
| 4 | 因承包人在投标报价中错漏项目 | 确定合同价款时、施工全程 | 确保不错、漏算 | 确定合同价款前，仔细检查编制预算的方法、计算式、定额的套用等 | **** |
| 5 | 发包人指定材料的优惠 | 施工全程 | 避免和减少费用损失 | 与发包人协商 | **** |
| 6 | 结算时不予增补合同价款的情况： 因完善图纸设计不明而增、补的图纸（发包人同意的重大设计变更除外）；建筑图上已有，但结构图中未有明确标注及未配置钢筋的部位；建筑图上已有标注，但节点详图不明确或没有详图做法的部位；结构图上已有，但建筑图纸未标注做法、未给出详图的部位 | 施工全程 | 确保不漏算，避免费用损失 | 加强与技术、施工等部门的沟通和联系，在确定价款前将此类问题加以解决 | **** |
| 7 | 追加的合同价款（包括设计变更和非设计变更引起）以及非设计变更的工程量增减应及时签证，某事件终了后超过14日（不含14日）未办理签证确认的视为放弃。 | 施工全程 | 确保签证及时报送，避免费用损失 | 加强与技术、施工等部门的沟通和联系，对需要签证的项目在约定的期限内报送发包人和监理公司 | **** |
| 8 | 水系变更 | 水系施工图到达开始 | 计算模板费用 | 向发包人签证 | **** |
| 9 | 不属于承包范围内现场预留南北向道路土方的挖运 | 2006.11.28-12.28 | 避免差价损失 | 向发包人签证 | **** |
| 10 | 现场多余表层土的挖运 | 2006.11.28-2006.12.28 | 避免差价损失 | 向发包人签证 | **** |
| 11 | 税务局征收的企业所得税（总价的1.65%） | 工程决算前 | 避免税费损失 | 向发包人签证 | **** |
| 四 | 与工程材料、周转架料、设备管理的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 发包人供应材料设备因施工图纸延迟交付造成承包人不能提前1个月提供的甲供材料进场计划 | 施工全程 | 避免费用及工期损失 | 向发包人发函说明 | **** |
| 2 | 需发包人选型的承包人采购材料设备因施工图纸延迟交付不能提前一季度报发包人批准 | 施工全程 | 避免承担工期延误的 违约责任 | 向发包人发函说明 | **** |
| 五 | 与资金管理有关的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 发包人未按合同约定按时支付工程进度款 | 施工全程 | 避免停工、窝工损失，并要求发包人按合同约定支付违约金 | 向发包人发函 | **** |
| 2 | 发包人未按合同约定按时支付工程竣工结算款 | 竣工结算办理完后 | 避免利息损失及资金占用，并要求发包人按合同约定支付违约金 | 向发包人发函或以法律的形式要求支付 | **** |
| 六 | 场施工（地质变化、工期、质量、环境）有关的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 承包人在施工前须检查已由其他施工单位完成而又影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等，若此等工程有错误或不配合本工程的需要，承包人须立即通知发包人。若未按上述要求通知发包人而施工，任何以后因上列原因引起之延误及损失，由承包人承担。 | 施工全程 | 避免工期延误及经济损失，同时考虑索赔 | 加强对前期施工项目的核查，对出现的问题及时以书面形式通知甲方 | **** |
| 2 | 承包人须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误 | 施工全程 | 避免费用及工期损失 | 加强自身的核查工作，避免造成此类错误 | **** |
| 3 | 因施工质量、安全事故等受到报纸、电视等新闻媒体爆光，给发包人的形象和声誉造成损失 | 施工全程 | 避免处罚 | 加强现场质量、安全管理，积极协调与当地政府有关部门的关系 | **** |
| 七 | 与人力资源管理有关的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 管理人员与承包人的投标文件承诺不一致 | 施工全程 | 避免处罚（履约保证金） | 参照合同专用条款7.3约定，在施工组织设计中明确项目经理部人员，并经发包人、监理单位批准 | **** |
| 2 | 承包人擅自更换工程项目经理，经发包人提出异议一个月内不纠正 | 施工全程 | 避免经济损失 | 提前7个日通知发包人并取得发包人同意 | **** |
| 八 | 与工程分包管理的风险因素 |  |  |  |  |
| 1 | 已交验合格的发包人直接分包工程的成品保护 | 验收合格后 | 避免因毁损、丢失等引起损失 | 在与分包方签定有关协议时明确成品保护为分包方的责任 | **** |
| 2 | 不履行总包配合和总包管理的责任 | 施工全程 | 避免罚款 | 加强与发包人、分包人的沟通 | **** |
| 3 | 分包单位的资质等情况不符合国家、青岛市有关规定 | 签定分包合同前 | 避免有关部门处罚 | 认真审核分包方资质，保证符合国家、青岛市有关规定 | **** |

项目经理：               编制人员：            编制时间：  年  月  日

8、有关规避项目管理风险的几项具体要求：

8.1有关工期、经济签证的发文和收文由技术部和商务部分别负责，指定收

文的资料员，项目其他任何部门不得对外发送和接收有关工期和经济方面的文件。

8.2来往函件、资料的签收方法：

8.2.1发文：要求发包人、监理公司明确收文人的姓名，发文时发包人、监

理公司收文人除在我方发文本上签姓名、日期外，亦要求在函件的原件上签姓名、

日期。在原件上最好不要签“收到”两个字。

8.2.2来文：最好只在对方发文本上签姓名、日期，若发包人、监理要求我方在原件上签字时，一定要签姓名、日期和“已收到”三个字，同时要求对方在我方反签字本上签姓名和日期。

8.3对于发包人、监理公司的重要来函，我方应在合同约定的期限内及时回函，直至对方不回函为止。

8.4所有经发包人、监理公司批示的函件、经济签证单的原件，本部门和办公室各存一份原件。

8.5对于工期延误的情况，可在会议纪要中明确延误的原因和天数，以作为相应的证据。

8.6必须注意会议纪要中语句的组合、事件叙述的连续性、前后有无矛盾或后面有无否定前面已定事项的情况，会议纪要在发出前必须经项目经理文审。

8.7 发往发包人和监理公司的函件中不得出现“以保证施工顺利进行或以确保施工顺利进行”的语句，以避免给发包人借口。

9、为加强合同交底工作，让项目管理人员尽快掌握合同要点，从而规避合同风险，同时也为确保签证的有效性和时效性，以下为本工程合同条款要求的时间、期限要点，各管理人员必须认真学习、领会。

9.1（1）我方的工作及对业主、监理的要求

| 条款名称 | 条款编 号 | 内容 | 时间要求 | 责任人 | 对业主、监理的要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程师 | 通6.2 | 向工程师提出对其口头指令书面确认的要求（工程师不能及时书面确认时） | 工程师发出口头指令后7天内 | 我方 | 工程师在48小时内答复 | 逾期视为口头指令已被确认 |
|  | 通6.2 | 向工程师提出修改指令的书面报告（工程师指令不合理时） | 收到工程师不合理指令后24小时内 | 我方 | 工程师在24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人 | 工期、价款 |
| 项目经理 | 通7.３ | 无法与工程师联系时，采取紧急措施后的报告 | 采取措施后48小时内 | 我方 | 划分责任 | 工期、价款 |
|  | 专7.3 | 给业主的变更人员、机械设备的书面通知 | 提前7个工作日 | 我方 | 经发包人同意后方可执行 |  |
|  | 通7.4 | 给业主的更换项目经理的书面通知 | 提前7天 | 我方 | 应征得发包人同意 |  |
|  | 专7.5 | 向总监提出书面申请（项目经理、技术负责人不能参加工程例会） | 提前4个小时 | 我方 | 获得总监批准 | 罚款500元/次 |
|  | 专7.6 | 收到到业主书面要求调离不合格人员/调来合格人员 | 24小时内/48小时内 | 我方 |  | 罚款1000元/次 |
| 发包人工作 | 专8.1（2） | 缴交水电费 | 收到缴费通知5日内 | 我方 |  |  |
| 承包人工作 | 专9.1（2）Ａ | 总进度及月形象进度施工计划表及机械设备、施工场地布置图、临时设施方案、劳务安排等 | 11.15日前 | 我方 |  | 罚款 1000元/天 |
|  | 专9.1（9）B | 指出图纸的不符常规、惯例或规范之处，以及设计图错、漏、碰之处，完成图纸报审，解决此类矛盾 | 施工该工序前10天 | 我方 | 发承包双方共同解决次类矛盾 |  |
| 进度计划 | 专10.1(1) | 施工组织设计和进度计划 | 合同签订且收到施工图纸后的10天内 | 我方 |  | 罚款1000元/天 |
|  | 专10.1（2）、(3) | 最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划、资金需求计划、月产值完成总计划和预计每月产值完成计划 | 每月25日 | 我方 | 发包人和监理审核确认 |  |
|  | 专10.1（2） | 最新的施工总进度计划（如工程发生较大调整或发包人和监理明确要求提交时） | 接到业主或监理的通知5日内 | 我方 |  |  |
|  | 专10.1（8） | 修改后的新计划书面报发包人和监理审阅 | 发生需修改的原因后5天内 | 我方 |  |  |
| 开工及延期开工 | 通11.1 | 提出延期开工的书面申请（承包人不能按时开工时） | 协议书约定的开工日期前7天 | 我方 | 工程师接到延期开工申请后48小时内书面答复 |  |
| 工期延误 | 专、通13.2 | 就延误的工期向工程师提出报告 | 工期延误发生后14天内 | 我方 | 工程师收到报告后14天内确认 | 工期顺延 |
| 隐蔽工程和中间验收 | 通17.1 | 书面通知工程师验收 | 隐蔽或中间验收前48小时 | 我方 | 工程师进行验收 |  |
| 工程试车 | 通19.2 | 组织试车，通知工程师 | 试车前48小时 | 我方 | 试车合格，工程师在试车记录上签字 |  |
| 安全防护 | 通21.2 | 书面通知工程师（实施爆破等施工时） | 施工前14天 | 我方 | 经工程师认可 |  |
| 合同价款及调整 | 专23.2(2) | 计算出合同总价报发包人确认 | 施工图交付承包人50天内 | 我方 | 发包人确认 |  |
|  | 专23.2(2) | 承发包双方就合同价款另行签定固定总价的补充协议 | 发包人确认合同总价后7日内 | 我方、业主 |  |  |
| 工程量的确认 | 专25.1 | 按完成的实际工程量报给监理和发包人审核、批准、确认 | 每月的25日前 | 我方 | 发包人次月5日前审定工程量报表 |  |
| 发包人供应材料设备 | 专27.1 | 甲供材料的进场总计划表 | 合同签订７天后 | 我方 | 发包人供货 |  |
|  | 专27.1 | 甲供材料数量、规格、型号及进场时间 | 材料进场前１个月 | 我方 | 发包人供货 |  |
| 承包人采购材料设备 | 专28.1(1) | 报发包人认可（承包人采购需发包人选型、认定的材料、设备） | 提前一季度 | 我方 | 发包人批准认可 |  |
|  | 专28.1(1) | 提交特殊材料的质量资料供发包人、监理单位及设计院审批同意或确认封样 | 使用前 | 我方 | 发包人、监理单位及设计院审批同意或确认封样 |  |
|  | 通28.1 | 通知工程师清点 | 到货前24小时 | 我方 | 工程师进行清点 |  |
| 工程变更 | 专八3 | 办理经济签证确认 | 事件终了后的14天内 | 我方 | 发包人对我方的经济签证进行确认 |  |
|  | 专八3 | 经济签证的结算 | 与工程款（进度款）同期结算 | 我方 | 发包人对我方的经济签证进行结算 |  |
| 竣工验收 | 专32(1) | 提供完整的竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书 | 提前15天（具备验收条件后） | 我方 | 监理认为符合验收条件后组织发包人共同进行初步验收，并提出初验的整改要求 |  |
|  | 专32(1) | 完成整改并通过初验 | 监理提出整改要求后10天内 | 我方 | 初验合格后发包人组织有设计人、监理人、承包人及政府相关部门共同参加的综合竣工验收 |  |
|  | 专32(2) | 按整改意见整改完成 | 收到整改意见后7天内 | 我方 | 完成综合竣工验收 |  |
|  | 专32(3) | 提供完整的竣工资料和竣工图纸和电子文件 | 工程竣工验收后20天内 | 我方 |  |  |
|  | 专32(5) | 撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料 | 竣工验收后10天内 | 我方 |  |  |
|  | 专32(5) | 工程移交 | 竣工验收合格后5天内 | 我方 |  |  |
| 竣工结算 | 专33.I(4) | 完成与分包商的结算 | 分包工程完工并报请发包人、监理人验收合格后3个月之内 | 我方 | 发包人、监理人对分包过程进行验收 |  |
|  | 专33 Ⅲ | 递交竣工结算报告及完整的结算资料 | 通过竣工验收、办完工程交接手续及竣工资料移交后30天内 | 我方 | 发包人收到完整的竣工结算资料后90天内审核完毕 |  |
| 工程分包 | 专38Ⅱ(6) | 向发包人和监理上报对发包人的直接分包人的质量要求书 | 发包人的直接分包人进场一周内 | 我方 |  |  |
|  | 专38Ⅱ(20) | 向发包人和监理提交会议纪要 | 总包方组织的每周1-3次指定分包工程例会，每月和每季一次的计划会议后3天内 | 我方 |  |  |
| 不可抗力 | 通39.2 | 向工程师通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用 | 不可抗力事件结束后48小时内／持续发生时每隔7天 | 我方 | 发包人协助承包人采取相应措施 |  |
|  | 通39.2 | 向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料 | 不可抗力事件结束后14天内 | 我方 | 发承包方就不可抗力事件导致的费用及延误的工期达成一致 |  |

（2） 业主、监理的工作及对我方的要求

| 合同条 款名称 | 条款编号 | 内 容 | 时间要求 | 责任人 | 对我方的要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸 | 专4.1 | 向承包人提供完整的施工图八套 | 开工前15天 | 业主 |  | 工期 |
| 工程师的委派和指令 | 通6.1 | 工程师代表的委派和撤回，书面通知承包人 | 提前7天 | 工程师 |  |  |
|  | 通6.2 | 工程师对其口头指令的书面确认 | 发出口头指令后48小时内 | 工程师 |  |  |
|  | 通6.2 | 作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人 | 收到承包人要求修改指令的书面报告后24小时内 | 工程师 |  | 工期、价款 |
|  | 通6.4 | 需更换工程师时，书面通知承包人 | 提前7天 | 业主 |  |  |
| 发包人工作 | 专8.1（2） | 满足施工要求的水、电线路接至现场围墙边 | 开工前7天 | 业主 |  | 工期 |
|  | 专8.1（4） | 提供地质和地下管线资料 | 11.22号前 | 业主 |  | 工期 |
|  | 专8.1（5） | 办理施工许可等证件 | 按青岛市有关文件规定 | 业主 |  | 工期 |
|  | 专8.1（6） | 水准点与座标控制点，并现场交验 | 开工前7天 | 业主 | 进行现场交验 | 工期 |
|  | 专8.1（7） | 图纸会审与设计交底 | 11.22号前 | 业主 | 配合 | 工期 |
| 进度计划 | 专10.1(1) | 对施工组织设计和进度计划出具书面审核意见 | 收到后5天内 | 业主和监理 |  | 逾期视为同意 |
|  | 专10.1(8) | 需修改计划的书面要求 | 发生需修改的原因后5天内 | 业主和监理 | 将修改后的新计划书面报发包人和监理审阅 |  |
|  | 专10.1(9) | 对我方的进度计划及工程实际进度与计划不符时，我方按发包人、监理人的要求提出的改进措施的确认，批复或修改 | 收到后七天内 | 工程师 |  |  |
| 暂停施工 | 通11.1 | 书面形式答复 | 接到延期开工申请后48小时内 | 业主 |  |  |
| 暂停施工 | 通12 | 工程师要求暂停施工的书面意见 | 要求暂停施工后48小时内 | 工程师 | 停止施工，保护已完工程 |  |
|  | 通12 | 答复 | 收到承包人的书面复工要求后48小时内 | 业主 |  | 逾期承包人可自行复工 |
| 工期延误 | 专13.2 | 工期延误的确认 | 收到报告后经发包人同意 | 工程师 |  |  |
| 隐蔽工程和中间验收 | 通17.2 | 提出延期要求（工程师不能按时验收时） | 验收前24小时 | 工程师 |  |  |
|  | 通17.3 | 工程师在验收记录上签字 | 验收24小时后 | 工程师 |  | 逾期视为认可 |
| 工程试车 | 通19.3 | 工程师提出延期要求（不能参加试车时） | 试车前24小时 | 工程师 |  |  |
|  | 通19.5(5) | 工程师在试车记录上签字 | 试车结束24小时内 | 工程师 |  | 逾期视为认可 |
| 合同价款及调整 | 专23.2(2) | 就合同价款另行签定固定总价的补充协议 | 发包人确认合同总价后7日内 | 业主 |  |  |
| 工程量的确认 | 专25.2 | 审定工程量报表 | 次月5日前 | 业主 |  |  |
|  | 专25.2 | 支付上月工程进度款 | 每月15日前 | 业主 |  |  |
| 工程进度款支付 | 专26－2 ② | 支付5％（四项包干价） | 基础部分完成 | 业主 |  |  |
|  | 专26－2 ② | 支付20％（四项包干价） | 地下室部分完成 | 业主 |  |  |
|  | 专26－2 ② | 支付40％（四项包干价） | 主体部分完成 | 业主 |  |  |
|  | 专26－2 ② | 支付15％（四项包干价） | 装修部分完成 | 业主 |  |  |
|  | 专26-3 | 支付到工程结算总价的95％ | 工程验收合格并结算后30天 | 业主 |  |  |
|  | 专26-7 | 支付总包管理费及配合费的50％ | 分包方完成工程量的50％ | 业主 |  |  |
|  | 专26-7 | 支付总包管理费及配合费的50％ | 分包后退场后30日 | 业主 |  |  |
| 发包人供应材料设备 | 通27.2 | 书面通知承包人清点甲供材料设备 | 到货前24小时 | 业主 | 派人与业主共同清点甲供材料设备 |  |
| 工程变更 | 通29.1 | 变更通知（对原工程的设计变更） | 提前14天 | 业主 | 按要求进行变更 |  |
| 竣工验收 | 专32(2) | 综合竣工验收后提出整改意见 | 综合竣工验收后10天内 | 业主 | 收到整改意见后7天内按整改意见整改完成 |  |
| 竣工结算 | 专33 Ⅲ | 审核完毕，双方签字确认结算报告 | 发包人收到完整的竣工结算资料后90天内 | 业主 | 承发包双方签字确认结算报告 |  |
| 履约保证金 | 专41.3 (2) | 返还500万元 | 主体工程封顶后30日 | 业主 | 主体工程封顶 |  |
|  | 专41.3 (2) | 返还剩余款项 | 通过工程综合竣工验收合格后30天内 | 业主 | 工程综合竣工验收合格 |  |

10、为规范签证工作，项目部管理人员应依据事件发生的条件不同对应以下格式提出相关签证。

10.1经济签证的格式

****置业发展有限公司                 现场签证单（固定单价）

合同名称：****广场国际时尚体验MALL工程  甲方编号：

施工单位：****有限责任公司　　                       乙方编号：BL—TJQZ—0001

| 事项名称及适用范围：基坑降水、止水帷幕 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出部门：□甲方 ■乙方 |  |  |  |  |  |
| 施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 签证原因 |  | 根据总承包合同“工程承包范围”约定，降水工程和支护工程若现场发生时按实际计取 |  |  |  |
| 施施工前 | 签证内容及工程量计算式 | 基础施工前，现场开挖了探坑了解地下水位情况，由业主、监理、总承包三方对探坑的水位进行了实地观测和记录。第一、地下水量大（有抽水记录）；第二、地下水位高，在-m见水（目前应属枯水季节），基础底面标高低于此地下水位标高的，均要做降水处理，才能满足设计要求。建议在范围较大的基坑周围施工止水帷幕。止水帷幕工程量计算式： (1)双排粉喷桩总长度=桩总根数*桩长，工程量由现场据实签证。 (2)泥浆外运：工程量由现场据实签证。(3)抽水机台班：工程量现场据实签证。 (4)排水沟：工程量由现场据实签证。（附：降水施工方案） |  |  |  |
|  | 乙方报价：依据监理、业主批准的降水施工方案，以实际发生的费用报价如下（此单价为双方最终结算价）：（1））双排粉喷桩：40元/m泥浆外运： 元/m3 （2）抽水机台班： 元/日排水沟： 元/m 乙方预算员： 年 月 日 |  |  | 甲方审核： 甲方预算员： 年 月 日 |  |
|  | 乙方代表签字并盖印章 年月日 |  | 监理单位代表签字并盖印章 年月日 |  | 甲方代表签字并盖印章 年月日 |

注：本单原件共四份，其中由项目公司工程预算部保存原件二份以备总部定期抽查、复核，监理、财务各执一份复印件；施工单位保存原件二份;本签证三方未盖印章无效。

****置业发展有限公司                 现场签证单（固定总价）

合同名称：****广场国际时尚体验MALL工程  甲方编号：

施工单位：****有限责任公司                            乙方编号：BL—TJQZ—0002

| 事项名称及适用范围：现场“三通一平”的场地平整遗留问题 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出部门：□甲方 ■乙方 |  |  |  |  |  |
| 施工期限要求：2006年 11 月15日 至 2006年 11月 25日 |  |  |  |  |  |
| 签证 原因 |  | 依照总承包合同通用条款“8、发包人工作8.1（1）”，发包人在开工后继续负责解决“土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等事项遗留问题”。属发包人未完成的工作内容。 |  |  |  |
| 施施工前 | 签证内容及工程量计算式 | 总承包单位在接受施工现场后，对场地标高进行了复测工作并将复测结果报送业主、监理。结果显示现场还不具备施工所需的场地平整条件，还有大量的土方和高差超过±30cm的场地平整工作需要进一步完善。建议由业主或业主另行委托给总承包单位租用机械对施工场地完善平整所需的工作。主要施工机械如下：1、135KW推土机：9台班；2、30t振动压路机：5台班； 3、挖掘机挖填土方：8台班。以此台班数和市场租赁价格包干结算。附：场地平整示意图 |  |  |  |
|  | 乙方报价：（按此价格包干进行最终结算） （1）135KW推土机台班费：9 台班*1200元/台班=10800元 (2)30t振动压路机 台班费:5台班*1800元/台班=9000元(3)挖掘机台班费:8台班*1150元/台班=9200元。合计:29000.00元 乙方预算员：2006年11月26日 |  |  | 甲方审核： 甲方预算员： 年 月 日 |  |
|  | 乙方代表签字并盖印章 年月日 |  | 监理单位代表签字并盖印章 年月日 |  | 甲方代表签字并盖印章 年月日 |

注：本单原件共四份，其中由项目公司工程预算部保存原件二份以备总部定期抽查、复核，监理、财务各执一份复印件;施工单位保存原件二份;本签证三方未盖印章无效。

****置业发展有限公司                 现场签证单（固定量）

合同名称：****广场国际时尚体验MALL项目  甲方编号：

施工单位：****有限责任公司                            乙方编号：BL—TJQZ—0003

| 事项名称及适用范围：基坑原有的井、探坑封堵处理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出部门：□甲方 ■乙方 |  |  |  |  |  |
| 施工期限要求：2006年 11 月28日 至 工程竣工 |  |  |  |  |  |
| 签证 原因 |  | 根据业主、监理2006年11月14日组织的设计院设计交底会议要求，基坑将来要利用约2m左右厚度的粘土层作为地下室防水层，现有穿透该粘土层的井、探坑需用混凝土做封堵处理。该地基处理的费用不在总承包合同范围内。 |  |  |  |
| 施施工前 | 签证内容及工程量计算式 | 根据方案计算的工程量：****** 附：详细工程量计算式 |  |  |  |
|  | 乙方报价： 按合同约定计算 乙方预算员： 年 月 日 |  |  | 甲方审核： 甲方预算员： 年 月 日 |  |
|  | 乙方代表签字并盖印章 年 月 日 |  | 监理单位代表签字并盖印章 年 月 日 |  | 甲方代表签字并盖印章 年 月 日 |

注：本单原件共四份，其中由项目公司工程预算部保存原件二份以备总部定期抽查、复核，监理、财务各执一份复印件;施工单位保存原件二份;本签证三方未盖印章无效。

10.2工期签证的格式（附：施工合同有关工期的条款）

工期签证审批单

承包单位:****有限责任公司

致（总监/总监代表） ： 根据合同条款 的规定，由于下述原因，我方要求延长 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的 年 月 日延长到 年 月 日，请予以批准。 承包人： 2006年12月10日

要求延期的原因和理由：

延长工期计算：

监理单位审核意见

项目工程部复核意见： 项目总工/副总意见： 总经理审批意见： 集团房地产审批意见： 工程师/经理： 项目总工/副总： 总经理： 总经理

附：施工合同有关工期的条款

# 第一部分 协议书

二、合同工期

开工日期：监理工程师下达开工令之日

合同工期：承包范围内工程施工工期为489日历天

竣工日期：通过竣工综合验收之日

六、合同组成文件

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、来往信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要

6、招标文件及答疑纪要、图纸（设计变更及图纸会审纪要）

7、工程建设标准强制性条文

8、标准、规范及有关技术文件

9、投标文件

10、廉政管理协议

双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

# 第二部分 通用条款

1、工程师（工程师代表）原因

1.1、第6.2条 ：

因监理指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由甲方承担，延误的工期进行顺延。

1.2、第6.3条：

工程师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令，由于监理未能按合同约定履行义务造成的工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

1.3、第11.1条：

监理在接到延期开工申请48小时内不答复，视为同意，工期相应顺延。

1.4、第13.1条

工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，导致施工不能正常进行。

1.5、第16.3条

监理工程师检查检验不应影响施工正常进行，检查检验合格后造成的损失应进行工期顺延。

1.6、第18条

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。

2、承包人

2.1、通用第7.3条

项目经理按甲方认可的施工组织设计及方案和监理依据合同发出的指令组织施工，在紧急情况且无法与监理取得联系，项目经理 紧急措施，在采取措施后48小时内向监理送交报告，责任不在 施工单位的，相应顺延工期。

3、发包人

3.1、第8.3条

发包人未能履行以下各项义务，导致工期延误的应顺延工期：

（1）平整场地，施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决遗留问题。

（2）施工所需水、电、电讯线路接入专用条款约定地点。

（3）向乙方提供工程地质和地下管线资料，对资料的真实性负责。

（4）开通施工场地内的主要道路，满足施工运输所需。

（5）办理施工许可证及其其他所需证件。

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

（7）组织设计图纸会审和设计交底。

（8）协调处理周围地下管线和邻近建筑物等的保护工作。

3.2、第11.2条

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

3.3、第12条

因发包人原因造成停工的，可顺延工期。

3.4、第13.1

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行[专用条款中规定顺延理由必须时间造成停工、窝工]。

3.5、第19.5条

（1）、由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）、由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同条款，工期相应顺延。

3.6、第27.4条

发包人供应的材料到货时间迟于一览表约定的供应时间，造成工期延误的，相应顺延工期。

3.7、第35.1条

发包人不按合同约定支付工程款双方又未达成延期付款协议的，导致施工无法进行顺延延误的工期。

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

4、设计变更

4.1、第13.1条

设计变更和工程量增加[专用条款约定“13.1条第（4）项所指的设计变更，原则上不予顺延，如需顺延应为重大设计变更且工程量变化较大—超过单项工程总量的10%” ]

4.2、第29.1条

施工中发包人需对原设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

5、不可抗力

通用第13.1第（6）项、39.3条第（6）项

不可抗力包括：战争、动乱、空中飞行物体坠落或非承包人原因的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。延误的工期响应顺延。

6、其他因素

6.1、第13.1条

一周内非承包人原因停水、停气造成停工累计超过8小时[专用条款中约定：连续停电超过10小时（不包括10小时）]

6.2、第43.1条

施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人应妥善保护，发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

6.3、第43.2条

施工中出现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

# 第三部分 专用条款

双方约定的工期顺延的其他情况：

通用条款13.1条第（4）项所指的设计变更，原则上不予顺延，如需顺延应为重大设计变更且工程量变化较大（超过单项工程总量10%），且应由工程承包人提出工期顺延的书面申请，由监理单位审核，并交由发包人同意；

通用条款13.1条（5）项变更为连续停电超过10小时（不包括10小时）的；

通用条款13.1条规定的顺延理由必须实际造成停工、窝工，承包人方可提出顺延申请。

承包人申请顺延工期的，应严格按照通用条款第13.2条[ 13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期 ]进行签证，并经发包人同意。未签证的，在工程结算时，不给予工期顺延；除上述因素外，承包人在任何情况下不得停止施工。

11、项目风险的动态管理

整个工程建设项目的风险控制是循环往复进行的，在施工过程中找出控制活动的差距并进行改进，检查是否有被遗漏的工程风险或者新发现的工程风险，及时调整控制目标，重新识别、度量，确定出新的风险控制目标，采取新的控制方案，实现工程风险的动态控制，并编制项目风险动态控制表。

项目风险动态管理自查表（本表每月25日之前编制）          表6

| 序号 | 主 要 风 险 因 素 | 采取对策的效果 | 纠正（补救）措施 | 责任人 | 自查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 已识别的风险 |  |  |  |  |
| 二 | 遗漏或新识别的主要风险 | 主 要 风 险 对 策 |  |  |  |

项目经理：             编制人：             编制时间：  年  月  日

12、分公司（公司）对工程风险管理进行定期检查、指导

分公司（公司）在项目风险管理过程中，对各项目的风险管理情况进行检查（抽查），并总结检查结论提出检查意见，填写项目风险管理检查表。

分公司（公司）项目风险管理检查表       表7

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 结 论 和 意 见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否按要求编制项目风险管理策划书 |  |
| 2 | 风险因素识别是否全面 |  |
| 3 | 主要风险因素控制措施的合理性和时效性 |  |
| 4 | 风险管理目标是否得到分解 |  |
| 5 | 是否对项目风险控制进行动态管理 |  |
| 6 | 风险责任人对主要风险控制的效果 |  |
| …… |  |  |

检查人：                            检查时间：    年   月   日

13、项目风险管理报告书

工程竣工结算办理完后，项目经理部对项目风险管理的效果进行最终全面评

价，形成书面《项目风险管理效果评价书》，并将项目风险管理效果评价书报送

至分公司（经理部）经营科，经营科审核后上报到公司市场商务部（电子版）。

14、项目风险管理报告书的主要内容：

14.1 标题：      项目风险管理效果评价书

14.2 综合概述项目风险管理的情况，以及达到的最终经济效益和实际上交的比例。

14.3 识别的本工程招标、投标、施工、竣工结算阶段的重大风险因素和取得显著效果的重要控制措施。

14.4合同文件执行过程中，争议较大的风险分析；针对争议条款的合理建议。

14.5阐述项目风险管理效果的经验和以后改进的措施。

案例6

****集团****基地办公楼   项目管理策划书

# 1  总则

## 1.1策划依据

1.1.1  工程总承包合同；

1.1.2  施工图纸；

1.1.3  招、投标文件，如投标报价书、答疑文件、投标施工组织设计、对业主的承诺；

1.1.4  合同交底；

1.1.5  其他文件。

## 1.2 策划目的

1.2.1  识别风险，使分公司相关部门和项目部全体管理人员明白风险何在，采取切实可行的对策措施，实现规避风险、增强效益。

1.2.2  预计策划效果

1.2.2.1  成本目标：降低成本 2.5  %，另行化解投标及市场风险金额共计  400万元     。

1.2.2.2 工期目标：合同工期为 2009 年 7 月 25 日，预计竣工日期为 2011  年  2月 28 日，提前工期 21  天。

1.2.2.3  质量目标：

1.2.2.5  主要材料及周转材料控制目标：

| 材料类别 | 钢材 | 商品砼 | 钢管 | 扣件 | 顶托、可调支座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策划效果 | 节约比例1% | 节约比例2% | 损耗1% | 损耗2% | 损耗1% |

## 1.3 其他

## 1.3.1  本项目管理策划书由分公司及项目经理组织相关管理人员共同编制。

## 1.3.2  本策划书为绝密文件，装订4本，由分公司工程科、商务部门、项目经理、项目商务人员严格控制。其他人员在传阅过程中不得复印，不得外传。

# 2  项目概况及初始风险清单

表1                  ****基地办公楼项目经理部项目概况

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  | ****基地办公楼 | 建设单位 |  | ****建设集团公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监理单位 |  | ****工程有限责任 | 设计单位 |  | ****设计研究院 |  |
|  | 投资性质 |  | □国资 √企业自筹 □外资 □民营 □其他 |  |  |  |  |
|  | 工程类别 |  | √公建 □厂房 □住宅 □路桥 □其他 |  |  |  |  |
|  | 工程地点 |  | ****市太白南路中段 |  | 项目规模 |  | 39226m2 |
|  | 工程总价 |  | 人民币 2.149亿 元，其中暂定价约1.4亿元 |  |  |  |  |
|  | 承包方式 |  | □总承包 √其他：合同未明确 |  |  |  |  |
|  | 合同工作内容范围简述 |  | 一、已确定由我方承包范围：1）基础工程、主体工程、防水工程、屋面工程（不含钢结构）、门窗工程、图纸内装饰（不含精装饰）、油漆涂料工程、设备基础、钢结构预埋件、外墙保温 2）、给排水、暖通、电气、动力、预留预埋。 二、未明确分包（或甲指分包）项目：土方开挖工程；基坑支护、桩基；玻璃及石材幕墙；消防、火灾报警系统；弱电系统；地辅热系统；空调通风系统 |  |  |  |  |
|  | 项目部主要管理人员构成 |  | 项目经理：**** 执行项目经理：****、项目书记：****、技术总工：****、生产经理：****、商务经理：****、 物资主管：**** |  |  |  |  |
|  | 各项总目标 | 质量目标 | 合格，力争鲁班奖或国优奖 |  |  |  |  |
|  |  | 工期目标 | 计划 2009 年 7 月 25 日开工，计划 2011 年 2 月 28 日竣工； 总工期：584天 节点工期： |  |  |  |  |
|  |  | 安全目标 | 杜绝死亡、重伤和重大机械事故，获 陕西省 文明安全工地 |  |  |  |  |
|  |  | 环保目标 | 节能降耗，减少污染， 排放达标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本目标 | 降低 2.5 %，另行化解投标及市场风险金额 400万元 。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它目标 |  |  |  |  |  |

表2                          初始风险清单

| 序号 | 风险原因 | 可能产生的风险损失与影响 | 建议化解的措施 | 需化解的金额及要求 | 责任人 | 总负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业主在招标文件中对工程暂估价的解释为：投标人对于暂定价除配合费外不再计取任何费用 | 但投标报价中，我司将暂定价1.4亿部分进行工程取费，致使暂定价部分取费金额约为600万元 | 提前介入暂定分包，争取暂定分包单位是我方推荐的队伍，必须达到：1、将规费部分分解到由各分包单位承担；2、收取合理的配合费 | 600万元 | 张恒 | 李鹏 |  |
| 2 | 加气砼砌块：市场人工单价远离于投标单价；材料损耗率大，不高于文明施工；需抹灰 | 不利于文明施工，工期长，损耗大，造成亏损 | 建议办公楼部分砼改为轻质隔墙内衬隔音棉 | 30万元 | 李鹏 | 李鹏 |  |
| 3 | 块料楼地面面层的找平层部分：市场单价高；湿作业量大；配合比不易控制 | 影响工期；材料损耗量大；增大结构荷载； | 1、目前的块料面层（除多水房间外），均为干铺法，实际作业可省略； 2、施工过程中严格控制砼厚度，一次压光找平，搓毛； 3、从合同保全的角度，本道工序现场应省略，但结算中应包含； 4、 贴砖系装饰内容，应在本次招标范围外的二次经营过程中控制； | 15万元 | 李鹏 | 李鹏 |  |
| 4 | 水泥砂浆楼地面及踢脚线：市场人工单价高；湿作业量大，配合比不易控制，质量受工人素质影响大，易出现开裂、翻砂等现象 | 影响文明施工；材料损耗量大；易返工 | 1、在施工过程中严格控制砼厚度，做到在砼施工时，一次压光，找平、搓毛； 2、应在装修设计中确定做法，最好改成变厚水泥砂浆的做法； | 15万元 | 李鹏 | 李鹏 |  |
| 5 | 硬木扶手带栏杆：市场单价高于投标单价 | 工期慢；外观效果不佳 | 1、建议变更为不锈钢栏杆； 2、依精装修设计修改。 | 15万元 | 李鹏 | 李鹏 |  |
| 6 | 室内花岗岩台阶、平台基层：3：7灰土回填市场价高于投标价；湿作业量大；配合比不易控制，材料损耗量大；增大结构横荷载； | 影响工期；影响文明施工；材料损耗量大；易返工 | 1、3：7灰土变更为轻质砼； 2、施工过程中严格控制砼厚度，一次压光找平，搓毛； 3、从合同保全的角度，本道工序现场应省略，但结算中应包含； | 15万元 | 李鹏 | 李鹏 |  |
| 8 | 砼墙面一般抹灰（管道中、地下室墙）：抹灰市场单价高于投标单价；湿作业量大 | 材料损耗严重；容易返工 | 1、砼面一次成型，取消抹灰；2、结算时确保清单中的抹灰在结算范围内。 | 15万元 | 李鹏 | 李鹏 |  |

分公司商务部门编制：          分公司生产经理：           总工：           分公司经理批准：   日期：

# 3  施工组织策划

## 3.1 总进度计划

3.1.1总进度计划优化

3.1.1.1、本项目工程合同工期为584天，投标工期为605日历天，前期编排施工进度计划过程中，按照工期605日历天考虑，在合同谈判中业主同意给予适当的赶工措施补偿（目前正在谈判中）。在实际生产过程中，项目根据工程特点，按等节奏流水施工原则，将工程划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区，以Ⅰ区主楼为关键线路，确保主楼工期，有效提高了工程进度，有利于缩短工期。

3.1.1.2、本工程投标时施工组织设计中拟投入两台QTZ80型塔吊，用于工程主体材料的运输。进场后考虑项目成本，在满足施工需要的情况下，拟投入一台QTZ80型塔吊用于主楼施工、一台QTZ40型塔吊用于地下室及裙楼主体施工，在节约租赁费用的同时，节约了塔吊的租赁期限。

3.1.1.3、针对本工程设计特点，项目部为避免由于图纸不到位造成不能动工、返工或在施工过程中停、窝工，积极联系设计院，经过努力，甲方要求设计院派专人每天在现场解决疑难，大大提高了问题解决的速度。

3.1.1.4、在项目的努力下，通过说服设计、业主修改部分设计，如：将地下室二级钢改为三级钢；将框架柱直螺纹连接改为直螺纹和电渣焊相结合；止水钢板改为止水条等等，在提工程造价的同时，节约成本，并可有效提高工程施工进度。

3.1.2 过程进度计划优化

3.1.2.1、工艺、工序的穿插关系：地下室分三个区搭接施工；裙楼分两个区流水施工塔楼施工为整个结构施工的关键线路；

主要混凝土浇筑节点时间

I区负一层浇筑时间为2009年10月11日；   I区一层浇筑时间为2009年10月31日；

I区四层浇筑时间为2010年1月5日；       I区八层浇筑时间为2010年2月8日；

I区十二层浇筑时间为2010年3月6日；     I区十六层浇筑时间为2010年4月4日；

I区二十层浇筑时间为2010年5月2日；I区结构封顶时间为2010年5月31日；II区裙楼封顶时间为2010年1月15日。

3.1.2.2、工艺、工序穿插要求

a、地下室封顶一个月后（完成验收），开始室内回填（在充分沟通情况下，回填可提前，但一个月内必须完成验收）。

b、室内回填完成后，进行天棚保温工程，腻子作业。

c、依配电房、空调机房、泵房、中水处理的顺序，进行砌筑、抹灰、地面、天棚工程，在施工前与安装核对好洞口，安装做好管线安装，并请业主、监理签认。

d、主体结构分2-3段分批验收，分批插入各层机房气体、抹灰及二次结构。

e、裙楼及塔楼封顶后，立即进行屋面机房施工。

f、主体结构封顶后一个月验收完成，幕墙工程开始施工，屋面机房交安装，电梯安装、防雷带、屋面安装开始，一个月后交土建做防水及面层，外架拆除，塔吊拆除。

g、地下室机房完成后，整体移交安装，安装施工机房内设备安装，土建进行地下室公共区域装修。

h、上部工程、二次结构完成后，请监理、业主现场验收，验收移交精装修。

i、所有有防水的工程部位，砼浇筑完后进行试水，无渗漏后再施工防水工程，有渗漏的情况，用渗透式防水材料进行补漏。

j、所有卫生间等多水房间，安装套管完成后先试水，本工程穿砼套管拟选用防水套管。立管安装后再试水，无渗漏后做防水工程，防水工程完成后，在监理、业主签字认可后移交精装单位施工。

k、安装、消防试压工作必须在精装开始前完成。

3.1.3、各施工阶段主要材料、劳务、机械招标计划

3.1.3.1、主要材料招标计划

a、钢筋：钢筋工程投标时全部为甲供材料，进场后，业主通知地下室部分钢材为甲供材料，地上为自购，因此计划招标时间为2009年10月10日-17日；

b、商品砼：计划招标时间为2009年8月1日-7日；

c、 砌块：计划招标时间为2009年12月1日-7日；

d、水泥、沙子：计划招标时间为2009年12月1日-7日；

3.1.3.2、劳务及专业分包工程招标计划：

a、劳务分包工程计划招标时间为：2009年7月20-31日；

b、地下室防水工程计划招标时间为：2009年8月1日-7日；

c、室内、外土方回填工程计划招标时间为：2009年10月18日-25日

d、砌体工程、二次结构及粗装修工程计划招标时间为：2010年1月10-17日

e、屋面工程计划招标时间为：2010年7月5-12日

f、外墙保温工程计划招标时间为：2010年4月1-7日

g、门窗工程计划招标时间为：2010年10月15-20日

3.1.3.3、机械招标计划

a、塔吊计划招标时间为：2009年7月25-31日；

b、施工电梯计划招标时间为：2009年12月20日-27日；

3.1.4、主要材料、设备进场时间

3.1.4.1、甲供钢筋计划进场时间为：2009年8月2日；

3.1.4.2、自购钢筋计划进场时间为：2009年10月25日；

3.1.4.3、砌块计划进场时间为:2010年1月15日；

3.1.4.4、水泥、沙子计划进场时间为：2010年1月15日；

3.1.4.5、塔吊计划进场时间为：2009年8月7日；

3.1.4.6、施工电梯计划进场时间为：2009年12月29日；

3.1.4.7、安装设备计划进场时间为：2010年2月29日；

3.1.5、甲指分包工程进场时间：

3.1.5.1、幕墙工程计划进场时间为：2010年6月5日；

3.1.5.2、精装工程计划进场时间为：2010年8月30日；

3.1.5.3、电梯安装工程计划进场时间为:2010年6月15日；

3.1.5.4、大型设备安装工程计划进场时间为：2010年2月30日；

3.1.5.5、石材外挂工程计划进场时间为：2010年6月1日；

3.1.6、各施工阶段的验收计划：

3.1.6.1、地下室封顶结构工程验收: 2009年12月29日；

3.1.6.2、裙楼封顶结构工程验收: 2010年3月1日;

3.1.6.3、主体结构封顶结构工程验收:2010年7月1日;

3.1.6.4、竣工验收:2011年3月1日

## 3.2 分包策划

表3                                         劳务、专业分包工程策划表

| 类别 | 序号 | 分包内容 | 单位 | 投标报价 |  |  | 分包招标报价 |  |  | 盈亏对比分析表 |  |  | 盈亏说明 | 拟采取的措施 | 责任人 | 总负责人 | 招标时间 | 拟进场时间 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 量差 | 价差(元） | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务 | 1 | 钢筋、模板、砼、外架人工费 |  | 44600 | 140 | 6244000 | 44600 | 158 | 7046800 | 0.00 | -18.00 | -802800 | 投标单价低于市场单价 | 1、进行单项工程公开招标，以有实力的最低价选择分包队伍；2、确认分包队伍后，再次进行议价，用提高付款比例等措施，压低分包单价；3、严格主体验收程序，防止给二次装修增加额外费用；4、取消找平层做法，尽量不抹灰 | *** | *** | 09.7 | 09.7 |  |
|  | 2 | 空心砖墙 |  | 4050 | 53.28 | 215813 | 1523.1 | 135 | 205619 | 2527.44 | -81.72 | 10194 |  |  | *** | *** | 10.1 | 10.1.20 |  |
|  | 3 | 砌块墙 |  | 438.24 | 36.36 | 15934 | 2307.1 | 135 | 311459 | -1868.86 | -98.64 | -295524 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.1.20 |  |
|  | 4 | 楼地面C15垫层（60厚） | m2 | 4467.28 | 16.6 | 74157 | 5254.9 | 6 | 31529 | -787.62 | 10.60 | 42628 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.6.20 |  |
|  | 5 | 细石砼楼地面C20压光（100厚） | m2 | 4088.38 | 2.09 | 8545 | 4911.8 | 8 | 39294 | -823.42 | -5.91 | -30750 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.6.20 |  |
|  | 6 | 水泥砂浆楼地面压光 | m2 | 6544.06 | 5.5 | 35992 | 6963.6 | 12 | 83563 | -419.54 | -6.50 | -47571 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.6.20 |  |
|  | 7 | 水泥砂浆找平（块料楼地面基层） | m2 | 27248.07 | 5.17 | 140873 | 21812 | 8 | 174496 | 5436.07 | -2.83 | -33623 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.6.20 |  |
|  | 8 | 墙面抹灰 | m2 | 71593.57 | 6.69 | 478961 | 61672 | 10 | 616720 | 9921.57 | -3.31 | -137759 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.4.20 |  |
|  | 9 | 天棚抹灰 | m2 | 22526.16 | 7.38 | 166243 | 21788 | 14 | 305032 | 738.16 | -6.62 | -138789 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.4.20 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1433994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PARATEX自闭树脂防水涂膜一道（1.5厚） | m2 | 15127.52 | 9.24 | 139778 | 13137.9 | 50 | 656895 | 1989.62 | -40.76 | -517117 |  | 1、进行单项工程公开招标，以有实力的最低价选择分包队伍；2、确认分包队伍后，再次进行议价，用提高付款比例等措施，压低分包单价；3、严格分包工程的验收 | *** | *** | 09.8. | 09.8.15 |  |
|  | 2 | HPFS湿铺自粘高分子复合防水卷材一道（2.5厚） | m2 | 12683.84 | 15.84 | 200912 | 13295.9 | 38 | 505244 | -612.06 | -22.16 | -304332 |  |  | *** | *** | 09.11 | 09.12.1 |  |
|  | 3 | XPS保温板50厚 | m2 | 1218.79 | 23.73 | 28922 | 1794.71 | 40 | 71788 | -575.92 | -16.27 | -42867 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.3.10 |  |
|  | 4 | 天棚隔热20MM聚苯板 | m2 | 1928.3 | 9.44 | 18203 | 1672.02 | 40 | 66881 | 256.28 | -30.56 | -48678 |  |  | *** | *** | 10.1. | 10.3.10 |  |
|  | 5 | 天棚隔热65MM聚苯板 | m2 | 288 | 24.34 | 7010 | 329.02 | 55 | 18096 | -41.02 | -30.66 | -11086 |  |  | *** | *** | 10.1 | 10.3.10 |  |
|  | 6 | 外墙隔热保温50厚 | m2 | 6915.63 | 18.79 | 129945 | 5531.14 | 45 | 248901 | 1384.49 | -26.21 | -118957 |  |  | *** | *** | 10.7 | 10.8.1 |  |
|  | 7 | 60mm厚吸声玻璃棉+6mm厚埃特板不燃材料 | m2 | 7878.65 | 38.96 | 306952 | 6088.92 | 90 | 548003 | 1789.73 | -51.04 | -241051 |  |  | *** | *** | 10.1 | 10.3.10 |  |
|  | 8 | 硬木扶手带栏杆 | m | 562.5 | 47.9 | 26944 | 588.43 | 200 | 117686 | -25.93 | -152.10 | -90742 |  |  | *** | *** |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1651377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2808823 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                              审核：                         日期：

表4                                     甲方指定分包策划表

| 序号 | 指定分包工程名称 | 分包范围 | 分包造价（元） | 分包单位名称 | 收取分包服务费（配合费）的比例 | 收取总包服务费（配合费）的时间 | 分包合同签约方式 | 我方职责 | 进场时间安排 | 责任人 | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程及桩基工程 | 人工土方、基坑开挖及桩基费用 | 8382789.38 | 木塔寨村 | 0.02% | 目前未收取 | 与甲方直接签订 | 配合协调发包人进行工程分包和材料采购所需的费用 | 已施工完毕 | *** | *** | 收取超过0.02%的总包费 |
| 2 | 内装修工程 | 楼地面、墙面、天棚的精装修及门窗 | 14727256 | 未招标 | 0.02% | 待定 | 待定 |  | 约2010年8月 | *** | *** | 收取超过0.02%的总包费 |
| 3 | 外装修工程 | 花岗岩台阶面、石材外墙面、玻璃幕墙棉 | 15166250 | 未招标 | 0.02% | 待定 | 待定 |  | 约2010年6月 | *** | *** |  |
| 4 | 其他装修 | 内容不详 | 40000000 | 未招标 | 0.02% | 待定 | 待定 |  | 约2010年11月 | *** | *** |  |
| 5 | 预留金 | 内容不详 | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 88276295.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                              审核：                         日期：

甲方指定分包策划表风险化解的进一步说明：由于在投标过程中总承包服务费报价为甲指分包工程结算金额的万分之二，收取比例过低，因此采取以下两个措施进行风险化解：1、在甲指分包工程招标之前，寻找有实力的分包进行甲指分包工程的投标，争取甲指分包工程中部分或全部为我司施工范围；2、若存在甲方指定分包队伍，跟甲指分包队伍签订施工配合协议,收取水电费协议、照管费、安全文明施工费等，期望值至少比例应为2%、2%、1%。

3.3 主要材料采购策划

表5                                  主要材料采购策划表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 投标报价 |  | 实际量价 |  | 对比分析 |  |  | 物资采购单位 |  |  | 进场时间 | 拟采取的措施 | 责任人 | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 单价（元） | 数量 | 单价（元） | 量差 | 价差(元） | 合价（元） | 分公司 | 项目部 | 分包商 |  |  |  |  |  |
| 一 | 商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商砼C10 |  | m3 | 17.38 | 218 |  | 275 | 17.38 | -57 | 3788 | √ |  |  |  | 1、深入了解材料市场价格；2、公开招标，以有实力的最低价选择供应商；3、中标后，以提高付款比例，进行再次议价，以达到降低材料的单价。 | *** | *** |  |
| 2 | 商砼C15 |  | m3 | 914.75 | 220 | 842.20 | 275 | 72.55 | -55 | -30360 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商砼C20细石 |  | m3 | 953.66 | 230 |  | 285 | 953.66 | -55 | 219342 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 商砼C25 |  | m3 | 762.44 | 235 | 245.98 | 295 | 516.46 | -60 | 106610 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 商砼C30 |  | m3 | 1776.74 | 242 | 3073.74 | 305 | -1297.00 | -63 | -507520 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 商砼C30S6高分子微膨胀纤维 |  | m3 | 651.28 | 249 | 803.74 | 355 | -152.46 | -106 | -123159 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 商砼C35 |  | m3 | 1081.14 | 253 | 1151.56 | 320 | -70.42 | -67 | -94971 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 商砼C35S6高分子微膨胀纤维 |  | m3 | 17.72 | 261 | 45.15 | 370 | -27.43 | -109 | -12081 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 商砼C40 |  | m3 | 8807.36 | 258 | 6593.68 | 335 | 2213.68 | -77 | 63416 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 商砼C40S6 |  | m3 | 833.04 | 269 | 476.89 | 345 | 356.15 | -76 | 59561 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 商砼C40S6高分子微膨胀纤维 |  | m3 | 2289.85 | 269 | 1970.41 | 385 | 319.44 | -116 | -142638 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 商砼C45 |  | m3 | 1393.68 | 269 | 1248.62 | 350 | 145.06 | -81 | -62117 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 商砼C45S6高分子微膨胀纤维 |  | m3 | 59.87 | 279 | 134.54 | 400 | -74.67 | -121 | -37112 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 商砼C50 |  | m3 | 1953.53 | 290 | 1573.99 | 370 | 379.54 | -80 | -15853 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 商砼C50S6高分子微膨胀纤维 |  | m3 | 159.56 | 298 | 307.61 | 420 | -148.05 | -122 | -81647 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商砼C30S6 |  | m3 | 0.00 |  | 1334.49 |  | -1334.49 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 21672 |  | 19803 |  | 1869 |  | -654740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆钢＜φ10 |  | T | 818.166 | 3550 | 818.166 | 3880 | 0 | -330 | -269995 | √ |  |  |  | 1、配合局西北公司规模采购，降低采购单价；2、在钢筋下料中节约钢筋；3、控制材料损耗率。 | *** | *** |  |
| 2 | 圆钢＞φ10 |  | T | 7.394 | 3550 | 7.394 | 3880 | 0 | -330 | -2440.02 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
| 3 | 二级螺纹钢＞φ10 |  | T | 1580.576 | 3670 | 1580.576 | 3880 | 0 | -330 | -521590 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
| 4 | 三级螺纹钢＞φ10 |  | T | 1165.601 | 3825 | 1165.601 | 3880 | 0 | -330 | -384648 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
| 5 | 砌体加固筋 圆钢＞φ10 |  | T | 18.604 | 3550 | 18.604 | 3880 | 0 | -330 | -6139.32 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
|  | 小计 |  |  | 3590.34 |  |  |  |  |  | -1184812.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 砌体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准砖 |  | 千块 | 19.15 | 250 | 0.00 | 260 | 19.15 | -10 | 4787 | √ |  |  |  | 1、公开招标，以有实力的最低价选择供应商；2、中标后，以提高付款比例，进行再次议价，以达到降低材料的单价。 | *** | *** |  |
| 2 | 承重粘土多孔砖 |  | 千块 | 129.71 | 448 | 137.74 | 460 | -8.03 | -12 | -5250 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
| 3 | 非承重粘土多孔砖 |  | 千块 | 501.15 | 615 | 154.36 | 610 | 346.79 | 5 | 214050 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
| 4 | 加气混凝土砌块 |  | m3 | 435.61 | 109 | 2271.35 | 200 | -1835.74 | -91 | -406788 | √ |  |  |  |  |  | *** |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | -193202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2032754.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                       审核：                                 日期：

主要材料采购策划表说明：

（1）约定分包钢材节约率3%，商品砼节约率3%；并约定材料超耗在劳务结算中扣除。施工过程中使用的主要材料，如商品砼、砂石等进场进行抽查，做好现场抽查结果记录，要求供应商现场签字。若抽查量低于标准量，在与供应商办理结算时，该批量或该阶段材料供应量按照抽查量计算。若抽查量高于标准量，则按照标准量进行计算。严格按照下料单进行下料，做到长材不短用，同时加强回收利用，对于预留洞、止水螺杆垫片等零星项目的模板，尽量使用边角余料。

## 3.4 周转材料和主要机械设备使用策划

表6                                  周转材料和主要机械设备使用策划表

| 类别 | 序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 原计划使用量 | 优化后使用量 | 原计划 使用时段 | 优化后使用时段 | 优化前 需用金额 | 优化后 需用金额 | 盈亏 情况 | 拟采取的措施 | 责任人 | 总负 责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 | 1 | 模板 | 1220×2440×15 | 张 |  | 7000 | 6220 | 主体工程 | 主体工程 | 91万元 | 80.86 万元 | 10.14万元 | 优化关键线路 | *** | *** |  |
|  | 2 | 钢管 | 全规 | 米 |  | 237952 | 228800 | 主体工程10个月 | 主体工程9个月 | 78.52 万元 | 67.95 万元 | 10.57万元 | 优化关键线路 | *** | *** |  |
|  | 3 | 木枋 | 50×80 | 立方 | 557 |  | 616 | 主体工程 | 主体工程 | 71.30万元 | 78.85万元 | -7.55万元 | 调整材料规格 | *** | *** |  |
|  | 4 | 零星机械 | 小型机具 |  |  |  |  |  |  | 5万元 | 0万元 | 5万元 | 与分包磋商 | *** | *** |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.82 | 227.66 | 18.16 |  | *** | *** |  |
| 主要机械设备 | 1 | 塔吊 | QTZ80 | 台 |  | 1 | 1 | 主体工程10个月 | 主体工程9个月 | 28.1万元 | 25.29万元 | 2.81 | 优化关键线路 | *** | *** | 1 |
|  | 2 | 塔吊 | QTZ63 | 台 |  | 1 | QTZ40 | 主体工程4个月 | 主体工程4个月 | 9.04 万元 | 6.44 万元 | 2.6 | 方案 优化 | *** | *** | 2 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.57 |  |  |  |  |

编制：                        审核：                   日期：

周转材料和主要机械设备使用策划表说明：

(1) 采取关键线路进行优化、材料进行调整、缩短工期等措施，可节约项目成本约为23.57万元。(2) 主楼墙、柱采用定制大钢模，减少木枋、模板投入量；

（3）裙楼施工完毕，周转材料退租一半；（4）室内装修采用门式移动脚手架，减少钢管、扣减损失量。

# 4  工程商务分析策划                              4.1合同条款明示和隐含的风险策划

表7                                                  合同条款明示和隐含的风险策划

| 序号 | 主要合同条款 | 评审时提出的问题 | 合同谈判时是否解决 | 拟采取的措施 | 化解情况 | 责任人 | 总负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 总工期变更 | 投标时工期为605天，签订合同变更为554天 | 已经协商为584天 | 要求增加赶工措施费 | 已经协商为584天 | *** | *** |
| 1.2 | 总工期违约责任 | 第39.2条款：关于承包人违约责任中的工期罚款比例过高，每逾期一日按工程总造价的万分之二支付违约金，逾期竣工超过56天，发包人有权解除合同，由此造成的损失，由承包人赔偿 | 未解决 | 调整总进度计划，将有可能甲方指定的分包排在关键线路上 | 已将调整后的网络图报上 | *** | *** |
| 2 | 计价方式 |  |  |  |  | *** | *** |
| 2.1 | 综合单价风险 | 合同专用条款26.2-（2）款，综合单价中包括的风险范围第3条描述“开标时间以后政府部门公布的工程价格的动态管理变化” | 未解决 | 一旦政府部门公布了工程价格动态管理变化，我方仍然将积极寻求调整 | 目前尚未化解 | *** | *** |
| 3 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目经理变更 | 第51.45条款：项目经理变更须承担违约金20万元 | 未解决 | 已发函，强调项目经理变更是企业机构整合、改制造成，并非我方故意；同时提高我方履约能力，让业主满意 | 目前甲方项目部基本同意，但需高层认可 | 陈军 | 李鹏 |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 总承包服务费范围 | 第51.15条款：总承包服务费包括与总包单位及场内施工单位的配合费及甲供材的保管费以及场内运输费 | 未解决 | 积极介入并运作暂定分包，争取纳入我方范围；如确实甲方指定，将从水电费、照管费等入手 | 目前尚未化解 | *** | *** |
| 4.2 | 履约保证金 | 第45.3条款：工程履约保证金中的现保金额为合同额的5%，履约保函为5%。我司建议工程履约保证金中的现保金额为自建合同额的2%，履约保函为8% | 已经解决，全部改为保函 |  | 已经解决 |  |  |

编制：                                   审核：                           日期：

合同条款明示和隐含的风险策划表说明：

（1）由于签订合同时，业主将合同工期缩短21天，我司已与业主沟通，尽量工期为投标工期605天，若业主要求必须缩短工期，需给予我司赶工措施费。

（2）工程合同约定的质量标准，存在创优和奖罚风险，需进行投入和收益分析对比，考虑适度加大投入，确保创优（创优费用）；

（3）签订分包合同时，应按主合同约定分包的质量标准，对施工质量不能达到要求的处以重罚。施工过程中，项目部对施工质量进行严格控制，对于不符合质量标准的分项工程或工序要求立即整改，整改符合要求后才能施工或进行下一道工序。

（4）对业主往来函件，项目部应派专人负责，专人管理，按合同约定时效及时办理；项目商务负责人和项目经理为经济往来函件的总负责人，与经济有关的工期函件、会议纪要等都必须复印给商务人员，所有的经济函件无论是否已被业主确认（签收、反馈、认可），均应连续编号、单独建档，注意保密。

（5）合同条款中约定：承包商承担因没有及时提出设计存在的缺陷而导致的风险。碰到这种情况，我方应及时提出保守做法方案，便于一旦今后出现质量问题实现风险转嫁。

## 4.2价款风险清单

表8                                              价款风险清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标报价 |  |  | 测算成本 |  |  | 差额 |  |  | 造成差额原因 | 拟采取的措施及建议 | 效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价（元） | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | 量差 | 价差 | 合价 |  |  |  |  |
|  | 主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | m3 | 438. | 36.36 | 15934 | 2307 | 135 | 311459 | -1868 | -98.64 | -295524 | 投标单价低于市场单价 | 拟部分变更为轻质隔墙 |  |  |
| 2 | 墙面抹灰 | m2 | 71593 | 6.69 | 478961 | 61672 | 10 | 616720 | 9921 | -3.31 | -137759 |  | 砼墙面做到不抹灰，隔墙改为轻质隔墙，直接做涂料 |  |  |
| 3 | 天棚抹灰 | m2 | 22526 | 7.38 | 166243 | 21788 | 14 | 305032 | 738 | -6.62 | -138789 |  | 顶棚砼面达到清水效果，取消抹灰 |  |  |
| 5 | PARATEX自闭树脂防水涂膜一道（1.5厚） | m2 | 15127 | 9.24 | 139778 | 13137 | 50 | 656895 | 1989 | -40.76 | -517117 |  | 争取屋面改品牌后重新认价 |  |  |
| 6 | HPFS湿铺自粘高分子复合防水卷材一道（2.5厚） | m2 | 12683 | 15.84 | 200912 | 13295 | 38 | 505244 | -612 | -22.16 | -304332 |  | 争取更改防水材料重新认价 |  |  |
| 7 | 商品砼 | m3 | 1 | 1 | 5591875 | 1 | 1 | 6246615 | 1.00 | 1.00 | -654740 |  | 1、投标工程量大于实际工程量，主要因为实际施工中将我司两跨施工内容取消；因此，在清单工程量重新核对过程中，争取增加工程量；2、依据合同条款进行价差5%以外的调 |  |  |
| 8 | 钢筋 | T | 1 | 1 | 13255920 | 1 | 1 | 16273095 | 1.00 | 1.00 | -3017175 |  | 1、投标单价为暂定价，地下室刚才甲供，地上钢材为自购；2、依据合同进行5%以外价差调整；3、在地下室甲供钢材期间，尽量让其超供20%的钢材；4、在投标清单工程量核对 时，增加工程量； |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5065436 |  |  |  |  |

编制：                          分公司经理：                                  日期：

价款风险清单说明：

（1）商品砼价差进行调整，每方商品砼调价约为50元，则增加收入约为100万元；

地下室钢材进行价差调整，每吨调价约为450元，则可增加收入约为70万元，地下室超供20%钢材，约为300吨，可增加收入110万元；地上钢材重新认价，每吨调价约为550元，则可增加收入约为90万元；

加气砼砌块工程向业主争取变更为轻钢龙骨石膏板隔墙内加隔音棉，对其向业主进行单价确认，化解砌块亏损。

## 4.3价款风险化解策划

表9                               变更、签证及材料认价策划

| 序号 | 签证内容 | 工程量 | 市场价 | 投标单位 | 签证单价 | 拟采取的措施 | 签证预计效益 | 实施时间 | 责任人 | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材单价确认 | 3590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一级圆钢 | 825.56 | 3880 | 待定 | 市场价加100 | 1、合同单价为暂定价，甲方要求我司地上钢材自购，因此重新确认单价； | 预计效益100万元 | 2009.12 | *** | *** |  |
| 1.2 | 二级螺纹钢 | 1580.576 | 3880 | 待定 | 市场价加100 |  |  | 2009.12 | *** | *** |  |
| 1.3 | 三级螺纹钢 | 1165.601 | 3880 | 待定 | 市场价加100 |  |  | 2009.12 | *** | *** |  |
| 2 | 防水涂膜 | 9000 | 35 | 西安瀚鹏实业发展有限公司 | 43 | 争取重新进行综合单价确认，但目前看来非常困难 | 90000 | 2009.9 | *** | *** | 图纸指定了品牌，未变更成功 |
| 3 | 防水卷材 | 6000 | 42 |  | 50 | 争取重新进行综合单价确认，但目前看来非常困难 | 48000 | 2009.9 | *** | *** | 图纸指定了品牌，已变更为不指定，但业主仍然表示不重新认价 |
| 4 | 室外二八灰土回填 | 6000 | 65 | 当地村民 | 75 | 将室外回填全部变为2：8灰土回填 | 112500 | 2009.12 | *** | *** |  |
| 5 | 室外素土回填 | 10500 | 30 |  | 35 |  |  | 2009.12 | *** | *** |  |
| 6 | 轻质隔墙（内加隔音棉） | 10000 | 80 | 待定 | 95 | 由砌块变更为轻质隔墙重新认价 | 150000 | 2010.1 | *** | *** |  |

项目预算员：      材料负责人：      项目生产经理：          项目技术负责人：       项目经理：          日期：

表10                                    工程图纸设计变更策划清单                    单位：万元

| 序号 | 原设计图纸做法 | 拟设计变更后做法 | 拟采取的措施 | 变更前 的金额 | 变更后的金额 | 变更前盈亏金额 | 变更后盈亏金额 | 单项工程盈亏金额 | 责任人 | 总责 任人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外回填1米以内为2：8灰土 以外为素土 | 室外回填全部采用为2：8灰土 | 工作联系单 | 41.99 | 69.03 | 6.77 | 10.62 | 3.85 | *** | *** |  |
| 2 | 底板、外墙、地下室顶板防水为自闭型防水涂膜及HPFS高分子卷材 | 将HPFS改为其它高分子防水卷材 | 设计 变更 | 60 | 42 | -37.65 | 2.4 | 40.05 | *** | *** |  |
| 3 | 地上砌体采用空心砖及加气块 | 地上砌体采用轻质隔墙 | 工作联 系单 | 60.14 | 63.78 | -24.62 | 8.5 | 33.12 | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 77.02 | *** | *** |  |

项目技术负责人编制：         项目预算员：          项目生产经理：          项目经理：             日期：

表11                           施工工艺优化及工序调整（减免）清单                    单位：万元

| 序号 | 设计 做法 | 减免 程序做法 | 单位 | 投标单价 (元) | 工程量 | 减免前的金额 | 减免后的金额 | 减免前盈亏金额 | 减免后盈亏的金额 | 单项工程盈亏金额 | 拟采取 的措施 | 责任人 | 总负 责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板、砼墙面、屋面找平层 | 取消 | m2 | 7.5 | 44722 | 33.54 | 0 | -4.47 | 33.54 | 38.01 | 方案 优化 | *** | *** |  |
| 2 | HPFS湿铺自粘高分子复合防水卷材 | 取消底板 | m2 | 15 | 5433 | 8.15 | 0 | -10.87 | 8.15 | 19.02 | 图纸 变更 | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.03 |  |  |  |  |

项目生产经理编制：       项目预算员：             项目技术负责人：            项目经理审核：            日期：

施工工艺及工序调整（减免）清单说明：将墙面、楼地面精装修工程下找平层及底板高分子防水卷材取消，在原投标亏损基础上盈利约57.03万元

# 5、资金现金流量策划

| 资金流量策划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室施工阶段 |  |  | 主体施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  | 粗装修阶段 |  |  |  |  |  |  | 竣工验收后 | 保修期 |
| 2009年至2011年 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |  |  |
| 现金流入（收款） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 503 | 168 |
| 累计现金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1710 | 1880 | 2050 | 2220 | 2390 | 2560 | 2580 | 2600 | 2620 | 2640 | 2660 | 2680 | 2680 | 3183 | 3350 |
| 现金流出（付款） | 73.44 | 92.73 | 103.3 | 141.5 | 265.2 | 273.7 | 280.63 | 323.5 | 301.9 | 301.2 | 289.4 | 69.6 | 72.10 | 233.1 | 118. | 136.2 | 178.1 | 13 | 137 | 90.1 |
| 分包工程支出 | 25.01 | 25.01 | 13.8 | 6.4 | 9.1 | 21.6 | 21 | 63.95 | 42.35 | 42.35 | 58.55 | 42.3 | 44.85 | 42.35 | 26.3 | 36 | 6.4 | 36 | 63.8 | 16.3 |
| 人工费支出 | 25.28 | 45.50 | 63.2 | 50.56 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 35.23 |  |  |  | 70.4 |  |  |  |  | 35 |
| 物资采购支出 |  |  |  | 60 | 109.1 | 157.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 7.8 | 7.8 | 170.3 | 0.8 | 85.3 | 156.8 | 76 | 54.6 | 32.5 |
| 机械设备使用支出 | 3.15 | 2.22 | 6.40 | 4.60 | 4.60 | 5.73 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 5.75 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 11.37 |  |  |
| 其它直接费支出 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 现场管理费用 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缴纳税金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 5.7 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 19.1 | 6.37 |
| 本月现金净流入 | -73.44 | -92.73 | -103.4 | -141.6 | 1294.7 | -123.7 | -110.6 | -153.6 | -132 | -131.2 | -119.4 | -49.6 | -52.11 | -213.2 | -98.1 | -116.3 | -158.2 | -132 | 365 | 77.4 |
| 累计现金净流入 | -73.4 | -166.2 | -269.57 | -411.1 | 883.5 | 759.8 | 649.23 | 495.6 | 363.6 | 232.4 | 113.0 | 63.4 | 11.30 | -201.9 | -300 | -416.2 | -574.4 | -706 | -342 | -264 |

编制：      项目经理：      财务科长：     委派财务负责人：

表12说明：

1、现金流入在2009年8月至11月收款为零，是因为合同未签订，甲方不予支付工程款；在2009年12月份出现大额流入，主要是因为预计在11月底合同签订，而此工程有预付款，在12月份的收款为预付款与12月之前的产值。 由于合同中未注明预付款的扣回方式，因此，在后续收款中，按每月平均分摊回扣预付款。

2、此表为资金流量策划表汇总表，根据财务部门下发的资金流量策划明细表汇总。收款策划：在给业主进度报量上有策略，力争多收款；提前收取甲指分包款缓后支付，甲供材款项尽量让业主暂缓扣除。支付款策划：材料、设备、分包等款项的支付比例和时间建议分公司招标时注意调整，对于大额分包和主材，首选有资金实力垫付的供应商；对分包、材料进场时间进行严密策划，尽量跨月结算跨月集中支付资金。在办理分包、劳务进度结算时严格按照合同执行，对未完成或有争议的工程量部分一律不予结算，未办理结算的，部门不得支付款项。若净现金流量出现负值时，项目部应作出预警，同时调整资金策划方案。

附举例                   各阶段降低成本的措施

一、施工准备阶段

根据工程总包合同内容、公司制定的本工程管理目标（如：工期要求、质量要求、安全目标工程盈利水平等）结合工程施工特点（如：施工难点、施工季节、结构形式、装修内容等）对项目进行初步总体策划：

1、合同中明确约定本工程的质量目标为        优质工程，达到该目标将奖励工程造价的1%，否则将有2%的罚款。根据此条款，项目部在施工过程中严格按照 ×××优质工程标准严格控制施工质量，积极组织优质工程的验收，保证依据此条款获得收益100万元左右。

2、本工程合同工期较长，为     天。在实际施工过程中，项目将根据现场实际生产，加快施工进度，缩短工期，以缩短周转架料的使用时间，其中住宅基础阶段缩短周转架料使用时间10天，住宅主体阶段缩短周转架料使用时间。

3、导墙高度控制在300以内，以节约模板的使用量。

4、土方开挖过程中，考虑取消防水保护层以上的找平层做法，在土方开挖过程中少挖4cm厚，并减少2cm厚找平层和2cm厚防水保护层，节约土方工程量和砼约220方。

5、土方边坡支护原设计放坡坡度为1：0.3，由于现场土质较好，实际施工控制在1：0.2左右（边坡支护为甲指分包，不与我方办理结算），节约土方开挖量约2750方。

6、业主考察或推荐材料供应商和分包队伍时，项目部必须第一时间了解有关情况并向分公司汇报，同时协调材料供应商和分包队的报价模式及相互之间的配合，在单价确认上达成共识；在材料供应商和分包的使用上，尽量使用业主推荐的材料供应商和分包队伍，充分利用分包商和材料供应商的社会资源，实现项目的效益。

7、每天关注钢材的市场价格浮动，在钢材价格下跌至谷点附近时购入钢材，在钢材价格升至峰点左右与加方确认材料单价。

8、为了与劳务结算时避免零星用工双方确认用工量不统一的现象，雇用6名零工进行月工资包干。对于劳务队伍完成的零星用工确认其施工完成的工程量，进行结算。分包工程注意双控，一是根据现场实际发生确认工程量，按照实际工程量进行结算；如果现场实际发生量大于合同量，则按合同量进行结算。

二、主体施工阶段

1、拟通过劳务分包合同、材料合同等将质量、工期、材料消耗、市场涨价等各种风险适当转移至分承包单位以降低项目运营风险：

a）在劳务合同中通过明确（低于钢筋、周转架料等材料正常损耗）损耗值，建议限定劳务分包年钢管和碗扣架损耗控制在0.5%以内，扣件年损耗控制在1%以内，U托和可调支座年损耗控制在0.3%以内；约定分包钢材节约率3%，商品砼节约率3%；并约定材料超耗在劳务结算中扣除。

三、装修施工阶段

1、拟通过分包合同、材料合同等将质量、工期、材料消耗、市场涨价等各种风险适当转移至分承包单位以降低项目运营风险：

a)在劳务合同中明确（低于砖、砂、石、水泥、墙砖、地砖等材料正常损耗）损耗值，将部分现场损耗不易控制工作内容（如：腻子、涂料、吊顶、填充墙面抹灰等）以包工包料的形式分包，以转移项目材料损耗超支风险；

b）在分包合同中约定砂石水泥的比例，在分包结算阶段依据比例和用量较小的材料用量进行结算。加强与分包相同材料的管理，从材料进场、堆放到领料、使用都要严格控制。

c）在工期紧张或工程进展不正常的情况下，适当的将部分施工内容分包给业主指定的分包单位，并在分包合同中明确安全、质量、工期要求，明确违约责任和处罚措施，以此造成业主分包单位失误或违约，并将违约责任转移给业主分包单位，从而减轻项目的履约风险，避免业主索赔；

2、合理组织现场施工，明确阶段节点目标，确定外墙涂料施工为关键线路，在外墙施工同时完成外窗副框及屋面工程，保证在07年冬休前完成住宅楼外墙涂料施工和地下室装饰装修；给室内冬装饰装修工程创造条件；同时保证外墙脚手架尽快拆除完成，节省较大部分周转架料的租赁费用，减少项目材料成本支出。在外墙涂料施工的主导下进行住宅内墙抹灰工程和室内防水和防水保护层；同时注意与水、电安装及其他专业分包协调各专业工序插入顺序、完成时间，避免因组织不当，造成返工损失。

3、对装修图纸及工程做法进行二次深化设计，对合同利润较低的工作内容或施工不便的施工作法，通过设计变更来改变使用材料或施工工艺，从而可向业主进行重新报价，以此规避投标风险、增加项目利润。取消部分工艺做法中可取消的工序（如砼墙面不允许抹灰，装饰地面不允许做找平层），但在结算中按照图集和定额和甲方进行结算。

四、 竣工结算阶段

在施工过程中将现场文明施工、现场进度、施工质量、安全生产做到让甲方满意，以保证结算阶段的主动权。项目结算阶段，首先调查是哪个审计单位，摸清审计单位主要领导和审计人员，进行攻关，搞好与审计单位和审计人员的关系，保证结算的效益。

项目计划在工程竣工结算前首先将项目分包结算、材料结算完成，加上项目管理费用支出，列出项目成本支出台帐，同时编制工程量结算清单（即实施清单初稿），将统计结果进行对比分析，对可能增加盈利和预计亏损的子项在结算前进行重点策划，分析各种影响因素，制定对应的结算措施，力争将预计盈利子项利润最大化，将预计亏损子项消除或将损失降低到最低限度。

现场实际施工图纸与原投标图纸有很大变动，业主同意后期按照实际施工图纸发生的工程量办理结算。项目将在施工过程中积极收集整理资料，争取在结算阶段获取有利收益。

案例7

*****项目管理策划书

1  总则

1.1策划依据

1.1.1  工程总承包合同；

1.1.2  施工图纸；

1.1.3  招、投标文件，如投标报价书、答疑文件、投标施工组织设计、对业主的承诺；1.1.4  合同交底；

1.1.5  其他文件。

1.2 策划目的：

1.2.1  识别风险，使分公司相关部门和项目部全体管理人员明白风险何在，采取切实可行的对策措施，实现规避风险、增强效益。

1.2.2  预计策划效果：

1.2.2.1  成本目标：降低成本 2 %，另行化解投标及市场风险金额共计 500万 。

1.2.2.2 工期目标：合同工期为2008年6 月 6 日，预计竣工日期为 2011年9 月  21日。

1.2.2.3  质量目标：鲁班奖

1.2.2.5  主要材料及周转材料控制目标：

| 材料类别 | 钢材 | 商品砼 | 钢管 | 扣件 | 顶托、可调支座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策划效果 | 节约比例1％ | 节约比例2％ | 损耗0.5% | 损耗1% | 损耗0.3% |

1.3 其他

1.3.1  本项目管理策划书由分公司及项目经理组织相关管理人员共同编制。

1.3.2  本策划书为绝密文件，装订4本，由分公司工程科、商务部门、项目经理、项目商务人员严格控制。其他人员在传阅过程中不得复印，不得外传。

2  项目概况及初始风险清单

表1                 ***项目概况

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  | ***生产指挥中心基地生产办公区建设项目 | 建设单位 |  | ***有限公司新疆销售分公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监理单位 |  | ***监理工程监理有限责任公司 | 设计单位 |  | ***设计研究院 |  |
|  | 投资性质 |  | □国资 ■企业自筹 □外资 □民营 □其他 |  |  |  |  |
|  | 工程类别 |  | ■公建 □厂房 □住宅 □路桥 □其他 |  |  |  |  |
|  | 工程地点 |  | ***市高新技术开发区奥林匹克路东侧 |  | 项目规模 |  | 13.92万平方米 |
|  | 工程总价 |  | 人民币 618118119.34元 |  |  |  |  |
|  | 承包方式 |  | ■总承包 □其他： |  |  |  |  |
|  | 合同工作内容范围简述 |  | 按照招标文件所规定的建筑、装饰、给排水、采暖、电气、通风等全部内容 |  |  |  |  |
|  | 项目部主要管理人员构成 |  | 项目经理：***；常务经理：***；书记***；副经理：***、***、***；总工：***；财务经理：***；质量总监：*** |  |  |  |  |
|  | 各项总目标 | 质量目标 | 鲁班奖 |  |  |  |  |
|  |  | 工期目标 | 计划 2008年6月6日开工，计划2011年9月21日竣工； 总工期：1200天 节点工期：主体工程2009年10月31日完工 |  |  |  |  |
|  |  | 安全目标 | 杜绝死亡、重伤和重大机械事故，获新疆文明安全工地 |  |  |  |  |
|  |  | 环保目标 | 节能降耗，减少污染， 排放达标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本目标 | 降低 2 %，另行化解投标及市场风险金额 500万元 。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它目标 |  |  |  |  |  |

表2                        ***项目初始风险清单

| 序号 | 风险 原因 | 可能产生的风险损失与影响 | 建议化解的措施 | 需化解的金额及要求 | 责任人 | 总负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期目标风险 | 未按期完工，从工程结算款中扣除300万，并执行每延误一天扣1万，但不超过合同价款的1% | 合理协调安排项目各人员工作，确保能按编制的网络进度计划正常施工 协调管理好甲方指定分包单位的施工，避免总工期的延误 做好工期索赔资料，及时洽商签证 | 明确的岗位责任制度，并按期考核 挑选有势力和有相似工程施工经验的劳务、分包商进行该项目的施工 对工期索赔资料收集要及时、规范、有效。 |  |  | 必须达到 |
| 2 | 质量目标风险 | 达不到约定的质量目标“鲁班奖”， 从工程结算款中扣除300万元。 | 严格按照鲁班奖标准进行施工和管理 将创优的条款加入到劳务、分包、甲分包的合同内，把风险化解到甲分包中 | 积极与甲方沟通，鲁班奖并非承包方单方能完成的 学习交流以往公司已创鲁班奖工程的经验，必要时请求其指导 |  |  | 必须达到 |
| 3 | 中石油HSE管理标准 | 达不到该标准，扣除工程款50万元。 | 学习研究其执行标准，认真执行 | 如其某些标准与本工程不相符，及时与甲方现场代表沟通变通 借鉴学习以往在中石油按该标准执行施工过的承包商经验 |  |  | 必须达到 |
| 4 | 人、材、机、设备涨价风险 | 采用固定综合单价合同，承包方承担价格的风险 | 1、转嫁部分人工费风险在劳务、分包合同中 2、本工程有预付款，在资金状况较好的情况下，可以提高对材料设备供应商的付款比例，要求其在价格上给予优惠 | 1、合同谈判阶段立刻对投标阶段就已报价的劳务、分包商进行谈判签订合同 2、及时跟踪与本工程相关材料的价格趋势，采用相应措施控制节约采购成本 |  |  | 降低风险 |
| 5 | 甲方指定材料CCA板 | 专利产品价格过高造成直接亏损 | 建议甲方如果价格过高更换相似材料 | 化解风险200万 |  |  | 降低风险 |
| 6 | 工程量3％内不调整 | 造成工程利润直接损失 | 过程中严格控制浪费，节约现场材料 | 控制实际发生量小于清单量 |  |  | 降低风险 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

分公司商务部门编制：分公司生产经理：   总工：    分公司经理批准：   日期：

3  施工组织策划

3.1 总进度计划优化（有优化时进行文字阐述，必要时可进行对比分析）

说明：

本工程总工期为1200天,计划开工日期为2008年6月6日,计划竣工日期为2011年9月21日,含主楼及附楼和行政服务中心两个单位工程，乌鲁木齐地区冬天从11月底至第二年2月底无法正常进行施工，为冬休期。

根据计划安排，主楼施工工期为关键线路，行政服务中心施工为非关键线路，经施工进度安排优化，行政服务中心工期由2008年6月12日开工，延迟至2009年3月20日开工，前期作为主楼及辅楼的室外回填土方的堆土场地，将主楼及辅楼的室外回填土方由外运外购变为内倒，节约了成本，同时保证了行政服务中心工期。

主楼及辅楼门前的地下车库工期原安排在2010年3月进行开挖，后考虑现场的平面布置和工期安排，2010年需大量进行室内精装修，如此时再安排地下室开挖，其现场必然更加狭小，无法安排正常的生产。

因此将地下车库的开挖时间由2010年3月提前到2009年6月中旬，有效地保证了整个工程的工期安排。

3.2 分包策划

主要包括劳务分包、工程分包、甲指分包等策划。

表3                       ***项目策划书---劳务/工程分包策划表

| 类别 | 序号 | 分包内容 |  | 投标报价 |  |  | 分包招标价 |  |  | 盈亏对比分析 |  |  | 盈亏 说明 | 拟采取的措施 | 责任人 | 总负责人 | 招标时间 | 拟进场 时间 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 量差 | 价差(元) | 合价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包 | 一 | 主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费亏损原因，质量要求高，劳务队大部分都是西安队伍路程比较远，路费及远征费高，每年有4个月冬休期，工人不能干活 | 加大现场的材料管理，尽量多次周转，提高工效，主体争取提前完工，减少架料的使用时间，加强零星材料的管理 | *** | *** | 08.5.30 | 08.6.20 |  |
|  | 1 | 钢筋 |  | 1562 | 447.57 | 699104 | 1548 | 690 | 1068120 | 14 | -242.43 | -369016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板 |  | 91951 | 14.15 | 1301107 | 81650 | 53 | 4327450 | 10301 | -38.85 | -3026343 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砼 |  | 12090 | 30.14 | 364393 | 11851 | 45 | 533295 | 239 | -14.86 | -168902 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外架 |  | 72970 | 5.04 | 367769 | 27975 | 25 | 699375 | 44995 | -19.96 | -331606 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌体 |  | 255 | 109.91 | 28027 | 255 | 170 | 43350 | 0 | -60.09 | -15323 |  |  |  |  | 09.4.2 | 09.5.10 |  |
|  | 6 | 砖墙抹灰 |  | 9706 | 9.63 | 93429 | 1275 | 15.8 | 20145 | 8431 | -6.17 | 73284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 砼墙抹灰 |  | 6666 | 10.81 | 72086 | 5781 | 0 | 0 | 885 | 10.81 | 72086 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 天棚抹灰 |  | 5002 | 11.02 | 55119 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 55119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 地面抹灰 |  | 2645 | 2.26 | 5978 | 2642 | 10 | 26420 | 3 | -7.74 | -20442 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3731143 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 辅楼A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.5.30 | 08.6.20 |  |
|  | 1 | 钢筋 |  | 1080 | 427.75 | 461970 | 1092 | 570 | 622440 | -12 | -142.25 | -160470 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板 |  | 34112 | 13.45 | 458806 | 34112 | 45 | 1535040 | 0 | -31.55 | -1076234 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砼 |  | 5218 | 28.95 | 151061 | 4980 | 33 | 164340 | 238 | -4.05 | -13279 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外架 |  | 59541 | 3.39 | 201539 | 8369 | 20 | 167380 | 51172 | -16.61 | 34159 |  |  |  |  | 09.4.2 | 09.5.10 |  |
|  | 5 | 砌体 |  | 1806 | 109.91 | 198497 | 1806 | 165 | 297990 | 0 | -55.09 | -99493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 砖墙抹灰 |  | 17543 | 10.72 | 188036 | 17543 | 15.8 | 277179.4 | 0 | -5.08 | -89143.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 砼墙抹灰 |  | 841 | 10.8 | 8242 | 841 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 8242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 天棚抹灰 |  | 3327 | 11.02 | 36664 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 36664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 地面抹灰 |  | 2094 | 2.26 | 4732 | 2094 | 10 | 20940 | 0 | -7.74 | -16208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1375762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 辅楼B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.5.30 | 08.6.20 |  |
|  | 1 | 钢筋 |  | 1228 | 454.03 | 557549 | 1201 | 570 | 684570 | 27 | -115.97 | -127021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板 |  | 36705 | 13.16 | 36705 | 36705 | 45 | 1651725 | 0 | -31.84 | -1615020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砼 |  | 6295 | 30.54 | 192249 | 6125 | 33 | 202125 | 170 | -2.46 | -9876 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外架 |  | 57876 | 3.47 | 200829 | 8691 | 20 | 173820 | 49185 | -16.53 | 27009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌体 |  | 1841 | 109.91 | 202344 | 1841 | 165 | 303765 | 0 | -55.09 | -101421 |  |  |  |  | 09.4.2 | 09.5.10 |  |
|  | 6 | 砖墙抹灰 |  | 16683 | 10.68 | 178174 | 16683 | 15.8 | 263591.4 | 0 | -5.12 | -85417.4 | 人工费亏损原因，质量要求高，劳务队大部分都是西安队伍路程比较远，路费及远征费高，每年有4个月冬休期，工人不能干活 | 加大现场的材料管理，尽量多次周转，提高工效，主体争取提前完工，减少架料的使用时间，加强零星材料的管理 | *** | *** |  |  |  |
|  | 7 | 砼墙抹灰 |  | 4513 | 10.8 | 48740 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 48740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 天棚抹灰 |  | 1922 | 11.02 | 21180 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 21180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 地面抹灰 |  | 3748 | 2.26 | 8470 | 3748 | 10 | 37480 | 0 | -7.74 | -29010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1870836 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 行政中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.5.30 | 08.6.20 |  |
|  | 1 | 钢筋 |  | 1692 | 452.72 | 766002 | 1612 | 570 | 918840 | 80 | -117.28 | -152838 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板 |  | 52287 | 12.4 | 648359 | 52287 | 45 | 2352915 | 0 | -32.6 | -1704556 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砼 |  | 9071 | 29.77 | 270044 | 8945 | 33 | 295185 | 126 | -3.23 | -25141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外架 |  | 52287 | 3.29 | 172024 | 10189 | 20 | 203780 | 42098 | -16.71 | -31756 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌体 |  | 2782 | 109.91 | 305770 | 2782 | 165 | 459030 | 0 | -55.09 | -153260 |  |  |  |  | 09.4.2 | 09.5.10 |  |
|  | 6 | 砖墙抹灰 |  | 30675 | 10.49 | 321781 | 30675 | 15.8 | 484665 | 0 | -5.31 | -162884 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 砼墙抹灰 |  | 8251 | 10.83 | 89358 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 89358 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 天棚抹灰 |  | 4773 | 11.02 | 52598 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 52598 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 砼地面 |  | 5932 | 1.68 | 9966 | 5932 | 10 | 59320 | 0 | -8.32 | -49354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2137833 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.5.30 | 08.6.20 |  |
|  | 1 | 钢筋 |  | 4235 | 441.34 | 1869075 | 4265 | 570 | 2431050 | -30 | -128.66 | -561975 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板 |  | 53150 | 12.37 | 657466 | 53150 | 45 | 2391750 | 0 | -32.63 | -1734284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砼 |  | 26132 | 28.8 | 26161 | 25917 | 33 | 855261 | 215 | -4.2 | -829100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外架 |  | 32127 | 2.76 | 88671 | 5853 | 20 | 117060 | 26274 | -17.24 | -28389 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌体 |  | 886 | 109.91 | 97380 | 886 | 165 | 146190 | 0 | -55.09 | -48810 |  |  |  |  | 09.4.2 | 09.5.10 |  |
|  | 6 | 砖墙抹灰 |  | 7151 | 10.8 | 77231 | 8012 | 15.8 | 126589.6 | -861 | -5 | -49358.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 砼墙柱抹灰 |  | 16533 | 10.8 | 178556 | 16533 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 178556 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 天棚抹灰 |  | 19579 | 11.02 | 215761 | 19579 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 215761 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 地面抹灰 |  | 17562 | 2.91 | 51105 | 17562 | 10 | 175620 | 0 | -7.09 | -124515 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼找平 |  | 23057 | 1.68 | 38736 | 23057 | 11 | 253627 | 0 | -9.32 | -214891 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3197005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 零星材料 |  |  |  | 1540155 |  |  |  |  |  | 1540155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10772425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程分包 | 1 |  | 基坑支护 | / | / | 0 | 2408 | 230 | 553840 | -2408 | -230 | -553840 | 投标优惠掉 |  | *** | *** | 08.5.25 | 08.6.10 |  |
|  | 2 |  | 直螺纹 | 137414 | 7 | 901910 | 137414 | 6.46 | 887243 | 0 | 0.54 | 14667 |  | 增加管理 |  |  | 08.6.15 | 08.7.10 |  |
|  | 3 |  | 地下室防水防水 | 45545 | 77.08 | 3510609 | 45545 | 63.39 | 2887192 | 0 | 13.69 | 623417 |  |  |  |  | 08.6.10 | 08.6.20 |  |
|  | 4 |  | 屋面防水 | 19132 | 66.22 | 1267002 | 19132 | 54 | 1033128 | 0 | 12.22 | 233874 |  |  |  |  | 09.7.1 | 09.8.10 |  |
|  | 5 |  | 轻质隔墙(CCB) | 40417 | 316.77 | 12802893 | 40417 | 238 | 9619246 | 0 | 78.77 | 3183647 |  |  |  |  | 08.12.1 | 09.6.20 |  |
|  | 6 |  | 石膏板隔墙 | 31980 | 159.44 | 5098891 | 31980 | 96 | 3070080 | 0 | 63.44 | 2028811 |  |  |  |  | 09.4.1 | 09.6.20 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5530576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5241849 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：***                      审核：***                           日期：2008.6

说明：1、防水：图纸原设计防水材料为双面自粘橡胶沥青防水卷材，经在当地摸索价格，双层2双面自粘橡胶沥青防水卷材大概价格在80元/m2以上，项目与甲方协调把防水材料改成三元乙丙，双层2厚三元乙丙价格为64元/m2；

2、CCB轻质隔墙为甲方指定品牌，并且专利产品，只有一家生产安装，经咨询价格在350左右元/m2，项目与甲方做好沟通轻质隔墙如果价格过高则更换轻质隔墙种类，下来项目与厂家谈判要求降低价格，如果不降价则不用他的产品。这样把价格压到了238元/m2

3、把中心车库部分结构劳务分包重新找队伍分包施工，钢筋530元/t、模板42元/m2、砼28元/m3、外架16元/m2，直接节约成本18万

表4                          ***项目策划书---甲方指定分包策划表

| 序号 | 指定分包 工程名称 | 分包范围 | 分包造价 (万元) | 分包单位名称 | 收取总包服务费(配合费)的比例 | 收取总包服务费(配合费)的时间 | 分包合同签约方式 | 我方 职责 | 进场时间 安排 | 责任人 | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统 |  | 5000 | *** | 总包费1％，配合费2％ | 2008.09 | 与我方直接签约 | 总包管理 | 2009.4.1 | *** | *** |  |
| 2 | 电梯及安装 |  | 1800 |  | 总包费1％，配合费2％ | 2010.3 | 与我方直接签约 | 总包管理 | 2009.4.1 | *** | *** |  |
| 3 | 弱电及智能化系统 |  | 3000 |  | 总包费1％，配合费2％ | 2010.3 | 与我方直接签约 | 总包管理 | 2009.4.1 | *** | *** |  |
| 4 | 内外装饰、装修 |  | 12000 | *** | 总包费1％，配合费2％ | 2010.3 | 与我方直接签约 | 总包管理 | 2009.8.1 | *** | *** |  |
| 5 | 室外总图部分 |  | 700 |  | 总包费1％，配合费2％ | 2010.6 | 与我方直接签约 | 总包管理 | 2011.4.1 | *** | *** |  |

编制：                              审核：                         日期：

说明： 增加甲分包合同额，收取的总包管理费直接增加，在甲分包招标及合同中约必须有的内容：

1、由于施工顺序或其他任何原因而发生的多次进场施工所发生的费用已包含在合同报价中，不得因此与总承包发生经济纠纷。

2、分包工程发生的水电费用由分包方自己承担，费用占合同总价2％，费用由总承包代扣代缴，在分包方工程款中代扣代缴。

3、工程进度款支付不管甲方审核后多少， 每次都以总承包审核为准支付，分包方不得有任何异议，支付比例按照业主方支付比例支付。

4、政府规定的各种费用由总承包方代扣代缴。

5、工程质量要求确保“鲁班奖”，分包方愿意人民币 100万元做为质量保证金。为达到鲁班奖要求，分包方要严格按照总包要求施工，期间所发生的费用（深化设计、为创优发生的局部返工等费用）已包含在合同报价中。不管任何原因达不到“鲁班奖”，100万元质量保证金扣除。

6、工期要求：必须有切实可行的工期保证措施。工期每延误一天，分包方向总承包支付三万元的工期违约金，该违约金总承包将从同期工程款中扣除。

7、总承包向分包方有偿提供现有条件下垂直运输、临时道路、通道、脚手架和配套的安全设施。

8、分包方要向总承包缴纳合同造价2％的配合、协调费用。

9、总承包向分包方提供办公活动板房，费用按照建筑面积每月  元/m2有偿提供。

10、所有经济签证的变更调整费用必须经业主方认可，如果业主不认可，甲方也不认可。

11、现场质量、安全、文明施工必须服从总承包管理。

12、为了工程创优而产生的增加弯头、挪移管道的费用都包含在综合单价中。

13、样板房的搭拆、返工等全部费用都包含在合同单价中。

14、质量要去必须按照总包要求施工，不但要合格，还要美观、精细、居中、符合模数要求，达到鲁班奖要求

以上条款不仅可以增加我方收入，还可以避免质量、工期上的风险。

3.3 主要材料采购策划

表5                         ***项目策划书---主要材料采购策划表

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 单位 | 投标 报价 |  | 实际 量价 |  | 对比分析 |  |  | 物资采购单位 (打√) |  |  |  | 进场 时间 | 拟采取的措施 | 责任人 |  | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 量差 | 价差 | 合价 |  | 分公司 | 项 目 部 | 分包商 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢材 | 一级钢 | T | 1125 | 5700 | 1125 | 5950 | 0 | -150 | -281250 |  |  | √ |  | 2008.7 | 时刻跟踪市场变化 | *** | *** |  |  |
| 2 | 钢材 | 一级钢 | T | 1125 | 5700 | 1125 | 4500 | 0 | 1300 | 1350000 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢材 | 二级钢 | T | 2280 | 5800 | 2280 | 6150 | 0 | -350 | -798000 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢材 | 二级钢 | T | 2280 | 5800 | 2280 | 4600 | 0 | 1200 | 2736000 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢材 | 三级钢 | T | 3346 | 6100 | 3346 | 6200 | 0 | -100 | -334600 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢材 | 三级钢 | T | 1673 | 6100 | 1673 | 4900 | 0 | 1200 | 2007600 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4679570 |  |  | √ |  | 2008.6 | 尽量使用地泵 | *** | *** |  |  |
| 8 | 商品砼 | C15 | M3 | 2380 | 215 | 2380 | 255 | 0 | -40 | -95200 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 商品砼 | C20 | M3 | 1408 | 250 | 1408 | 270 | 0 | -20 | -28160 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 细石商品砼 | C20 | M3 | 904 | 245 | 904 | 270 | 0 | -25 | -22600 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 商品砼 | C25 | M3 | 68 | 265 | 68 | 285 | 0 | -20 | -1360 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 商品砼 | C35 | M3 | 326 | 320 | 987 | 333 | -661 | -13 | -224351 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 商品砼 | C35S6 | M3 | 13295 | 335 | 11264 | 354 | 2031 | -19 | 466369 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 商品砼 | C35s8 | M3 | 434 | 340 | 427 | 361 | 7 | -21 | -6587 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 商品砼 | C40 | M3 | 2120 | 365 | 2013 | 373 | 107 | -8 | 22951 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 商品砼 | C40s6 | M3 | 1461 | 380 | 1027 | 395 | 434 | -15 | 149515 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 商品砼 | C40s8 | M3 | 3599 | 385 | 2459 | 403 | 1140 | -18 | 394638 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 商品砼 | C45 | M3 | 17 | 405 | 17 | 413 | 0 | -8 | -136 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 商品砼 | C45s6 | M3 | 42 | 420 | 42 | 440 | 0 | -20 | -840 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008.6 | 尽量使用地泵 | ****** | ****** |  |  |
| 20 | 商品砼 | C45s8 | M3 | 30 | 425 | 30 | 449 | 0 | -24 | -720 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 商品砼 | C50 | M3 | 2055 | 450 | 1942 | 443 | 113 | 7 | 64444 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 商品砼 | C50s8 | M3 | 380 | 470 | 346 | 443 | 34 | 27 | 25322 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 商品砼 | C50s6 | M3 | 334 | 465 | 289 | 443 | 45 | 22 | 27283 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 770568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 细石商品砼 | C20 | M3 | 214 | 245 | 214 | 265 | 0 | -20 | -4280 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 商品砼 | C30 | M3 | 8646 | 295 | 6624 | 308 | 2022 | -13 | 510378 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 商品砼 | c50 | M3 | 3968 | 450 | 5510 | 458 | -1542 | -8 | -737980 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | -231882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 辅楼A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 商品砼 | C15 | M3 | 32 | 215 | 32 | 255 | 0 | -40 | -1280 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 细石商品砼 | C20 | M3 | 69 | 145 | 69 | 270 | 0 | -125 | -8625 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 商品砼 | C25 | M3 | 189 | 265 | 189 | 285 | 0 | -20 | -3780 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 商品砼 | C30 | M3 | 2392 | 295 | 2168 | 313 | 224 | -18 | 27056 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 商品砼 | C35 | M3 | 1785 | 320 | 1654 | 333 | 131 | -13 | 20418 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 商品砼 | C40 | M3 | 943 | 365 | 835 | 373 | 108 | -8 | 32740 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 辅楼B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼 | C15 |  | 82 | 215 | 82 | 255 | 0 | -40 | -3280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 细石商品砼 | C20 | M3 | 129 | 245 | 129 | 270 | 0 | -25 | -3225 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008.6 | 尽量使用地泵 | ****** | ****** |  |  |
| 37 | 商品砼 | C25 | M3 | 179 | 265 | 179 | 285 | 0 | -20 | -3580 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 商品砼 | C30 | M3 | 1623 | 295 | 1596 | 313 | 27 | -18 | -20763 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 商品砼 | C35 | M3 | 2607 | 320 | 2571 | 333 | 36 | -13 | -21903 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼 | C40 |  | 1706 | 365 | 1675 | 373 | 31 | -8 | -2085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 商品砼 | C45 | M3 | 137 | 405 | 108 | 413 | 29 | -8 | 10881 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | -43955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 行政中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 商品砼 | C15 | M3 | 244 | 215 | 244 | 250 | 0 | -35 | -8540 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 细石商品砼 | C20 | M3 | 368 | 245 | 368 | 265 | 0 | -20 | -7360 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 商品砼 | C25 | M3 | 507 | 265 | 671 | 280 | -164 | -15 | -53525 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 商品砼 | C30 | M3 | 1643 | 295 | 1782 | 308 | -139 | -13 | -64171 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 商品砼 | C35 | M3 | 908 | 320 | 1067 | 328 | -159 | -8 | -59416 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 商品砼 | C40 | M3 | 3638 | 365 | 3742 | 368 | -104 | -3 | -49186 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 商品砼 | C45 | M3 | 405 | 405 | 512 | 408 | -107 | -3 | -44871 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | -287069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 加气砼砌块 |  | M3 | 7571 | 210 | 7070 | 184 | 501 | 26 | 289030 |  |  | √ |  | 09.6 |  | *** | *** |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5245791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：   ***                                   审核：   ***                   日期：2008.6

说明：钢材价格不稳定，上表中钢筋价格为08年开工时钢筋价格和09年开工时钢材价格。

3.4 周转材料和主要机械设备使用策划

表6                    ***项目策划书---周转材料和主要机械设备使用策划表

| 类别 | 序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 原计划使用量 | 优化后使用量 | 原计划 使用时段 | 优化后使用时段 | 优化前 需用金额 | 优化后 需用金额 | 盈亏情况 | 拟采取的措施 | 责任人 | 总 负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 | 1 | 钢管 | / | T | 1340 | 1340 | 300天 | 270 | 2059200 | 1853230 | 205970 | 租赁 | *** | *** |  |
|  | 2 | 扣件 | / | 颗 | 300000 | 300000 | 300天 | 270 | 1152000 | 1036800 | 115200 | 部分买 | *** | *** |  |
|  | 3 | 三型卡 | / | 颗 | 35000 | 35000 | 300天 |  |  |  |  | 自买 | *** | *** |  |
|  | 4 | 快拆头 | / | 根 | 15000 | 15000 | 300天 | 270 | 225000 | 202500 | 22500 | 自买 | *** | *** |  |
|  | 5 | 模板 | / | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 木枋 | / | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343670 |  |  |  |  |
| 主要机械设备 | 1 | 主楼塔吊 |  | 台 | 1 | 1 | 12月 | 12 | 42000 | 42000 | 0 | 自买 | *** | *** |  |
|  | 2 | 辅楼塔吊 |  | 台 | 2 | 2 | 12月 | 12 | 600000 | 600000 | 0 | 租赁 | *** | *** |  |
|  | 3 | 行政塔吊 |  | 台 | 1 | 1 | 9月 | 7 | 225000 | 175000 | 50000 | 租赁 | *** | *** |  |
|  | 4 | 主楼施工电梯 |  | 台 | 1 | 1 | 14月 | 12 | 490000 | 420000 | 70000 | 租赁 | *** | *** |  |
|  | 5 | 其他施工电梯 |  | 台 | 3 | 3 | 10月 | 9 | 900000 | 810000 | 90000 | 租赁 | *** | *** |  |
|  | 6 | 施工吊篮 |  | 台 | 3 | 1 | 10月 | 10 | 60000 | 20000 | 40000 | 租赁 | *** | *** |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593670 |  |  |  |  |

编制：***                    审核：***         日期：2008.6

3.5  合同条款（工期、质量等方面）及往来函件风险化解策划

1、工期：

合同要求：不能按期竣工，罚款300万元，同时没延误一天罚款1万元，最多罚款合同造价的1％；

化解对策：（1）过程中对于影响我工期的各种因素要及时办理工期签证；（2）做好现场策划工作；（3）加强甲指定分包工期管理，把部分风险转移到甲分包上；（4）加强工期管理工作；（5）根据实际情况做好冬季施工工作。（5）在与甲分包签订的合同中要约定奖罚措施。

2、质量：

合同要求：质量要求“鲁班奖”，没有达到质量要求罚款300万，达到鲁班奖奖励200万元；

化解对策：（1）劳务分包招标要注明质量具体要求；（2）做好质量策划工作；（3）过程中严格执行三检制度；（4）对于加分包质量控制要提前说明，把风险转移到甲指定分包上；（5）在与甲分包签订的合同中要约定奖罚措施。

3、安全：

合同要求：遵守地方法规、中国石油HSE规定要求，否则支付50万元违约金。

化解对策：（1）根据地方政府相关规定编制项目安全策划书（2）熟悉并了解HSE规定要求，编制具有针对性的策划书（3）加强现场安全工作（4）要求各分包单位必须有专职安全员配合工作（5）现场电力、架体、机械必须经安全部门验收后方可使用。

4、来往函件：业主、监理发放我方的函件必须有相关领导签字、并且加盖公章后我方方可接受，对于无签字盖章的函件我方一律不要接收，对于口头指达的命令我方要发函件叫业主予以确认。

4  工程商务分析策划

4.1合同条款明示和隐含的风险策划

表7                      ***项目策划书---合同条款明示和隐含的风险策划

| 序号 | 主要合同条款 | 评审时提出的问题 | 合同谈判时是否解决 | 拟采取的措施 | 化解情况 | 责任人 | 总负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次承包范围为全套施工图及红线内所包括的全部工程内容。其中弱电、消防、内外装饰装修、室外工程及甲供设备（含安装）等其它专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围 | 本次承包范围为全套施工图及红线内所包括的全部工程内容。其中弱电、消防、内外装饰装修、室外工程、电梯及安装等其它专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。 | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 2 | 原条款内容： 开工日期：2008年 6 月 6 日（暂定） 竣工日期：2011年 9月 21 日 合同工期总日历天数 1200 天（暂定 | 开工日期：2008年 6 月 6 日（具体开工日期以监理审批的开工报告为准） 竣工日期：2011年 9月 21 日 合同工期总日历天数 1200 天。 | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 3 | 9.3.3承包人依本合同约定为指定分包工程提供的配合义务和责任： ( 7）当承包人与各分包商间的工作界面出现不一致时，按照发包人和工程师的要求执行。 | 9.3.3承包人依本合同约定为指定分包工程提供的配合义务和责任： ( 7）当承包人与各分包商间的工作界面出现不一致时，以工程量清单中约定的内容为准。承包人有配合的义务。 | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 4 | 12．暂停施工 12.1 因发包人的原因，工程师认为对工程某一局部有必要暂停施工的，经工程师批准的施工计划为基准，在不影响总工期的情况下及时向承包人发出书面通知。承包人应在72小时内充分调整施工计划。发包人不承担由此类停工而可能产生的费用。 因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。如果工程师认为因承包人原因必须暂停施工，承包人在接到工程师书面指令后，应实施工程师作出的书面处理意见。具备开工条件时应提前48 小时向工程师提出复工要求。工程师应当在48 小时内予以答复。逾期未答复的，视为同意，承包人可自行复工。 | 12．暂停施工 12.1 因发包人的原因，工程师认为对工程某一局部有必要暂停施工的，经工程师批准的施工计划为基准，在不影响总工期的情况下及时向承包人发出书面通知。承包人应在72小时内充分调整施工计划。发包人不承担由此类停工而可能产生的费用，但发包人发出暂停施工指令的原因不能归因于承包人过错造成的工程质量、安全、工艺等问题的，由发包人承担由此类停工而可能产生的费用，工期顺延。 因承包人原因造成停工的，由承包人承担因其违约给发包人造成的损失，工期不予顺延。如果工程师认为因承包人原因必须暂停施工，承包人在接到工程师书面指令后，应实施工程师作出的书面处理意见。具备开工条件时应提前48 小时向工程师提出复工要求。工程师应当在48 小时内予以答复。逾期未答复的，视为同意，承包人可自行复工。 | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 5 | 如果实际完成的分部分项工程量清单中子目的最终工程量，在±3%之内，量、价均不予调整。变动幅度在±3%至±10%范围内的，调整工程量，综合单价不调整。超出10%以上，其超出部分的综合单价乘以系数0.9；低于-10%的，其低于部分的综合单价乘以系数1.1。 | 工程量按照实际结算 | 否 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 6 | 原条款内容： 32.1承包人提供竣工图的约定：申请竣工前7日内，向发包人提供完整的竣工图和竣工资料各4份。若因承包人原因未能按时提供竣工资料造成竣工验收延迟，每延误一天，发包人有权从剩余工程款项中扣除20万元。 | 32.1承包人提供竣工图的约定：工程初步验收后30天内，向发包人提供完整的竣工图和竣工资料各4份。若因承包人原因未能按时提供竣工资料造成竣工验收延迟，每延误一天，发包人有权从剩余工程款项中扣除50000元（人民币大写：伍万元整） | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 7 | 33.7 承包人应如实申报工程结算。承包人所报工程结算价款经发包人委托的造价咨询机构审核并经承包人认可。 | 33.7 承包人应如实申报工程结算。承包人所报工程结算价款由发包人委托造价咨询机构在承包人提交工程竣工结算书之日起6个月内审核完毕，并经承包人认可后，发包人出具法律效力的工程结算报告 | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 8 | 无 | 增加发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 9 | 合同预付款5％ | 合同预付款10％ | 是 | 合同谈判解决 | 化解 | *** | *** |
| 10 | 工期违约金300万 |  | 否 | 合理安排工期，严格控制甲分包工期 | 待定 | *** | *** |
| 11 | “鲁班奖”300万质量保证金 |  | 否 | 提前策划、过程控制 | 待定 | *** | *** |

编制：***                             审核：***      日期：   2008.6

4.2价款风险清单

表8                          ***项目策划书---价款风险清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标报价 |  |  | 测算成本 |  |  | 差额 |  |  | 造成差额原因 | 拟采取措施及建议 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | 量差 | 价差 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 护坡 | M2 | 无 | 无 | 无 | 2407.86 | 230 | 553808 | / | / | 553808 | 投标漏项 | 根据现场情况，减少护坡面积，当地有很多类似工程并不见做护坡。减少损失 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：***                        分公司经理：     ***                            日期：2008.6

说明：护坡报价在投标时为了降低价格，把护坡部分取消。希望在工程施工过程中可以办理签证，不过在施工过程中甲方不认可。

4.3价款风险化解策划

价款风险从变更、签证、材料认价等方面进行化解策划。

表9                      ***项目策划书---变更、签证及材料认价策划

| 序号 | 签证内容 | 工程量 | 市场价 | 投标单价 | 改后单价 | 拟采取的措施 | 签证预计效益 | 实施时间 | 责任人 | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水 | 45545 | 84 | 77.08 | 64 | 原设计双面自粘橡胶沥青防水卷材改成三元乙丙 | 595728元 | 2008.6 | *** | *** | 达到 |
| 2 | CCB板轻质隔墙 | 40417 | 350 | 316 | 238 | 见说明 | 3152526元 | 2008.12 | *** | *** | 达到 |
| 3 | 八字箍筋焊接 | 45545 | 2.5 |  | 5 | 钢腹柱箍筋无法绑扎，采用把箍筋半劈开，焊接上 | 126710元 | 2008.10 | *** | *** | 暂未达到 |

项目预算员：***  材料负责人：   项目生产经理：***     项目技术负责人：***   项目经理：***    日期：2008.07

采取措施说明：钢龙骨蒸压无石棉纤维高密度水泥平板轻质隔墙（ccb）属于专利产品，通过策划使甲方同意，如果价格过高则找替代产品替代，给代理商及厂家施压力，把轻质隔墙的价格压下来，直接造成效益315万。

表10          ***项目工程图纸设计变更策划清单

| 序号 | 原设计图纸做法 | 拟设计变更后做法 | 拟采取的措施 | 变更前的金额 | 变更后的金额 | 盈亏金额 | 责任人 | 总责任人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面自粘橡胶沥青防水卷材 | 三元乙丙 | 与业主沟通更换材料 | 3825780 | 2914880 | 910900 | *** | *** | 达到 |
| 2 | XPS保温板 | EPS保温板 | 与业主沟通更换材料 | 542880 | 392544 | 150336 | *** | *** | 达到 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1061236 |  |  |  |

项目技术负责人编制：*** 项目预算员：***    项目经理：***  日期：2008.6

表11  ***项目施工工艺优化及工序调整（减免）清单

| 序号 | 部位 | 设计 做法 | 减免 程序做法 | 单位 | 投标单价 (元) | 工程量 | 减免前的金额 | 减免后的金额 | 盈亏金额 | 拟采取的措施 | 责任人 | 总负责人 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室外墙防水 | 1.卷材、涂膜品种：20厚1:3水泥砂浆找平层，双层2厚复合双面自粘橡胶沥青防水卷材 4.防护材料种类：20厚1:3水泥砂浆填实，70厚挤塑型聚苯乙烯塑料保温板 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 166.47 | 6392.68 | 1064189 | 966686 | 97503 | 砼一次成型 | *** | *** |  |
| 2 | 地下室基础防水 | 1.双层2厚复合双面自粘橡胶沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层;50厚细石砼保护层 | 20厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 98.86 | 27624.02 | 2730911 | 2520139 | 210672 |  |  |  |  |
| 3 | 地下室水泥砂浆聚氨酯楼地面（无垫层） | 1.20厚1：2.5水泥砂浆找平，水泥浆一道 | 水泥浆一道 | m2 | 14.18 | 660.81 | 9370 | 6159 | 3211 |  |  |  |  |
| 4 | 地下室水泥砂浆楼地面 (聚氨脂楼面有防水层) | 1.浆一道，泥砂浆找坡2.1.5厚高分子涂膜防水层3.40厚C20细石砼 | 水泥浆一道 | m2 | 56.96 | 2015.28 | 114790 | 104996 | 9794 |  |  |  |  |
| 5 | 地下室水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光；2.水泥砂浆一道 | 水泥砂浆一道 | m2 | 14.18 | 1757 | 24914 | 16375 | 8538 |  |  |  |  |
| 6 | 地下室水泥砂浆楼地面 (汽车库耐磨彩色砼楼面) | 3.1.5厚高分子防水。4.1：3水泥砂浆找坡 | 1：3水泥砂浆找坡 | m2 | 39.49 | 13128.44 | 518442 | 418272 | 100170 |  |  |  |  |
| 7 | 地下室墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比：刷砼界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道. 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光. | 砂浆配合比：刷砼界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道. 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 | m2 | 17.09 | 14767.7 | 252380 | 0 | 252380 |  |  |  |  |
| 8 | 地下室柱面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：刷砼界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道. 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光. | 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道. 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 | m2 | 16.81 | 1659.63 | 27898 | 0 | 27898 |  |  |  |  |
| 9 | 地下室天棚抹灰 | 1.刷喷内涂料（挂腻子大白）2.10厚抹灰3.水泥砂浆一道 | 10厚抹灰3.水泥砂浆一道 | m2 | 18.22 | 19579 | 356729 | 0 | 356729 |  |  |  |  |
| 10 | 辅楼A彩色聚氨脂防水楼面 | 1.垫层材料种类、厚度：40厚C20细石混凝土 2.找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥 砂浆找坡 3.防水层厚度、材料种类：1.5厚合成高分子涂膜防水层 | 1：3水泥 砂浆找坡 | m2 | 56.96 | 640.9 | 36506 | 31617 | 4890 | 砼一次成型 | *** | *** |  |
| 11 | 辅楼A石板材采暖楼地面 | 1.垫层材料种类、厚度：C15细石砼地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆 3.保温层厚度、材料种类：30厚聚苯乙烯塑料 | 找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆 | m2 | 50.56 | 1051.55 | 53166 | 45143 | 8023 |  |  |  |  |
| 12 | 辅楼A混凝土墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：刷混凝土界面处理剂一道；12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 | 砂浆配合比：刷混凝土界面处理剂一道；12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 6厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 | m2 | 17.09 | 841 | 14373 | 0 | 14373 |  |  |  |  |
| 13 | 辅楼A天棚抹灰 | 2.抹灰厚度、材料种类：5厚1：3水泥砂浆打底；5厚1：2.5水泥砂浆抹面 | ：5厚1：3水泥砂浆打底；5厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 16.54 | 3327.41 | 55035 | 0 | 55035 |  |  |  |  |
| 14 | 辅楼B细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚坡向地漏一次抹平. 2.防水层厚度、材料种类：1.5厚高分子涂漠防水二遍，四周翻起400. 3.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石砼随打随抹光. | 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚坡向地漏一次抹平 | m2 | 58.23 | 419.01 | 24399 | 19166 | 5233 |  |  |  |  |
| 15 | 辅楼B石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆找坡最薄处20厚坡向地漏，一次抹平. 2.防水层厚度、材料种类：1.5厚高分子涂漠防水二遍,四周翻起400. | 找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆找坡最薄处20厚坡向地漏，一次抹平. | m2 | 50.56 | 2746.07 | 138841 | 109101 | 29740 |  |  |  |  |
| 16 | 辅楼B墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比：刷砼界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道. 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光. | 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 | m2 | 17.09 | 4512.79 | 77124 | 0 | 77124 | 砼一次成型 | *** | *** |  |
| 17 | 辅楼B天棚抹灰 | 1.基层类型：砼板 2.抹灰厚度、材料种类：刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)，5厚1：3水泥砂浆打底，5厚1:2.5水泥砂浆抹面. | 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)，5厚1：3水泥砂浆打底，5厚1:2.5水泥砂浆抹面. | m2 | 16.54 | 1922.05 | 31791 | 0 | 31791 |  |  |  |  |
| 18 | 主楼彩色聚氨酯楼地面 | 1.垫层材料种类、厚度：现浇钢筋混凝土楼板 2.找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）；20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 | 找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）；20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 | m2 | 14.18 | 1410.5 | 20001 | 0 | 20001 |  |  |  |  |
| 19 | 主楼细石混凝土楼地面 | 1.垫层材料种类、厚度：现浇钢筋混凝土楼板；水泥浆一道（内掺建筑胶）；1;3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 2.防水层厚度、材料种类：自粘型卷材复合防水材料防水层，四周翻起150高 3.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土随打随抹光 | 水泥浆一道（内掺建筑胶）；1;3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 | m2 | 63.65 | 2318.52 | 147574 | 120146 | 27428 |  |  |  |  |
| 20 | 主楼块料楼地面 | 1.垫层材料种类、厚度：现浇钢筋混凝土楼板；1:3水泥砂浆找平最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2.防水层厚度、材料种类：自粘型卷材复合防水材料防水层，四周翻起150高 | 1:3水泥砂浆找平最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 | m2 | 46.17 | 2465 | 113809 | 95001 | 18808 |  |  |  |  |
| 21 | 主楼墙面一般抹灰（砼） | 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：刷混凝土界面处理剂一道（随刷随抹底灰）；12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光；满刮腻子一道；刷（喷）防潮底漆一道 4.装饰面材料种类：不做 | 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光；满刮腻子一道；刷（喷）防潮底漆一道 | m2 | 16.57 | 591.237 | 9797 | 0 | 9797 | 砼一次成型 | *** | *** |  |
| 22 | 主楼天棚抹灰 | .抹灰厚度、材料种类：现浇混凝土板刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）；5厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:2.5水泥砂浆抹面 | 5厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 16.54 | 5001.76 | 82729 | 0 | 82729 |  |  |  |  |
| 23 | 行政中心水泥砂浆楼地面（无垫层） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆，压实抹光 水泥浆一道（内掺建筑胶） | .水泥浆一道 | m2 | 14.18 | 819 | 11613 | 7633 | 3980 |  |  |  |  |
| 24 | 行政中心聚氨酯防水楼面 | 找平层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）、1：3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高、40厚C20细石混凝土随打随抹 | 刷水泥浆一道（内掺建筑胶）、水泥砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 56.96 | 1225.81 | 69822 | 54512 | 15310 |  |  |  |  |
| 25 | 行政中心地砖防水楼面 | 找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 | 水泥砂浆找坡，最薄处20厚， | m2 | 39.49 | 1670.99 | 65988 | 53238 | 12750 |  |  |  |  |
| 26 | 行政中心水泥砂浆墙面（混凝土墙） | 刷混凝土界面处理剂一道（随刷随抹底灰）、15厚1：3水泥砂浆打底、5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 | 15厚1：3水泥砂浆打底、5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 | m2 | 17.93 | 1832.68 | 32860 | 0 | 32860 |  |  |  |  |
| 27 | 行政中心板底喷涂顶棚 | 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）、5厚1：3水泥砂浆打底、5厚1：2.5水泥砂浆抹面 | 5厚1：3水泥砂浆打底、5厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 16.54 | 4773.66 | 78956 | 0 | 78956 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595723 |  |  |  |  |

- 资金流量策划

|  | 主体施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008.6 | 2008.7 | 8008.8 | 2008.9 | 2008.10 | 2008.11 | 2008.12 | 2009.5 | 2009.6 | 2009.7 | 2009.8 | 2009.9 | 2009.10 | 2009.11 | 2009.12 |
| 现金流入(收款) | 6181 | 43 | 174 | 872 | 1353 | 1385 | 1600 | 2000 | 1632 | 1120 | 1120 | 1048 | 933 | 933 | 468 |
| 累计现金流入 | 6181 | 6224 | 6398 | 7270 | 8623 | 10008 | 11608 | 13608 | 15240 | 16360 | 17480 | 18528 | 19461 | 20394 | 20862 |
| 现金流出(付款) | 5005.43 | 682.25 | 132.5 | 942.16 | 1005.59 | 1347.55 | 1999 | 2312 | 1864.96 | 807.6 | 905.6 | 1051.44 | 1003.99 | 1091.99 | 465.04 |
| 分包工程支出 | 3100 | 15 | 30 | 160 | 30 | 452 | 1682 | 1700 | 1200 | 32 | 56 | 65 | 180 | 160 | 25 |
| 人工费支出 | 25 |  | 20 | 140 | 230 | 302 |  | 305 | 260 | 160 | 220 | 220 | 160 | 280 |  |
| 物资采购支出 | 900 | 250 | 50 | 563 | 650 | 500 | 201 | 206 | 300 | 526 | 540 | 680 | 580 | 568 | 352 |
| 机械设备使用支出 | 35 | 2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 其它直接费支出 | 20 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 现场管理费用 | 80 | 408.96 | 15.28 | 32 | 34 | 32 | 48 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 48 |
| 财务费用 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缴纳税金 | 185.43 | 1.29 | 5.22 | 26.16 | 40.59 | 41.55 | 48 | 60 | 48.96 | 33.6 | 33.6 | 31.44 | 27.99 | 27.99 | 14.04 |
| 本月现金净流入 | 1175.57 | -639.25 | 41.5 | -70.16 | 347.41 | 37.45 | -399 | -312 | -232.96 | 312.4 | 214.4 | -3.44 | -70.99 | -158.99 | 2.96 |
| 累计现金净流入 | 1175.57 | 536.32 | 577.82 | 507.66 | 855.07 | 892.52 | 493.52 | 181.52 | -51.44 | 260.96 | 475.36 | 471.92 | 400.93 | 241.94 | 244.9 |

表12   ***项目策划书—资金流量策划（单位：万元）

说明：存在主要资金缺口的阶段、原因，解决方案：因本工程预付款要在2009年6月份要扣完，预计工程款在09年5至6月份有缺口，本工程除钢材外所有对供应商的付款比例控制在80%以下，所有款项的支付都应按当月结算次月付款。

附举例                   各阶段降低成本的措施

一、施工准备阶段

根据工程总包合同内容、公司制定的本工程管理目标（如：工期要求、质量要求、安全目标工程盈利水平等）结合工程施工特点（如：施工难点、施工季节、结构形式、装修内容等）对项目进行初步总体策划：

1、合同中明确约定本工程的质量目标为鲁班奖 优质工程，达到该目标将奖励工程造价的200万，否则将有300万的罚款。根据此条款，项目部在施工过程中严格按照 鲁班奖优质工程标准严格控制施工质量，参照其它项目出现的问题进行专项控制，积极组织优质工程的验收，保证依据此条款获得收益200万元左右。

2、本工程合同工期较长，为 1200 天。在实际施工过程中，项目将根据现场实际生产，加快施工进度，缩短工期，以缩短周转架料、大型机械的使用时间。

3、考虑取消防水下面的找平层做法，节约基础找平层27624m2，获效210771元，节约外墙找平层6392m2，获效48771元，共计26万。

4、防水材料原设计为双面自粘橡胶沥青防水卷材，项目防水招标前进行了市场调研，发现此种材料大概为84元/m2，我们投标价格为77.08元/m2，如果用这种材料将直接造成我方经济损失31万，项目与业主沟通把防水材料改成三元乙丙，经招标价格为64元/m2，通过项目策划实施60万。

5、轻质隔墙CCB板为甲方指定品牌，并且为专利产品，经过厂家摸价价格大概在350元/m2，我方投标价格为316.77元/m2，将直接造成我方损失134万，通过策划使甲方同意，如果价格过高则找替代产品替代，给代理商及厂家施压力，把轻质隔墙的价格压下来，最后价格定在238元/m2，直接造成效益315万。

6、时刻关注钢材的市场价格浮动，在钢材价格下跌至谷点附近时购入钢材。

二、主体施工阶段

1、拟通过劳务分包合同、材料合同等将质量、工期、材料消耗、市场涨价等各种风险适当转移至分承包单位以降低项目运营风险：

a）在劳务合同中通过明确（低于钢筋、周转架料等材料正常损耗）损耗值，建议限定劳务分包年钢管和碗扣架损耗控制在0.5%以内，扣件年损耗控制在1%以内，U托和可调支座年损耗控制在0.3%以内；约定分包钢材节约率3%，商品砼节约率3%；并约定材料超耗在劳务结算中扣除。

b) 在劳务合同中明确安全、质量、工期要求，明确劳务违约责任和处罚措施，以保

证达到项目的管理目标或降低项目的管理风险；

2、在合同中和材料进出场阶段严格控制材料数量及管理措施，将周转架料和材料方面风险转移至劳务队伍或供应商。

a)控制周转架料进出场数量、时间，力争做到数量最优，除零星使用的周转架料外，现场停放的周转架料不得超过3天；

b)周转架料进场要由项目领导、材料员、劳务队共同参加验收，确保实进实收，杜绝量差，并禁止质量不符合要求的周转架料进场；验收后交给劳务队派专人进行管理，项目材料员和其他管理人员共同监督周转架料的使用，严禁私自锯断或拉出场外。合同中约定要供应商到现场办理退料手续，并在劳务合同中约定主体结构施工劳务队指派专人管理架料，直至周转架料全部退场。

c)尽量加快施工进度，缩短施工周期，以缩短周转架料使用时间和大型机械使用时间。

d)施工过程中使用的主要材料，如商品砼、钢筋、周转架料等进场进行抽查，将抽查结果做好现场记录，要求供应商现场签字。如抽查量低于标准量，在与供应方办理结算时，该批量或该阶段材料供应量按照抽查量计算。如抽查量高于标准量，则按照标准量进行计算。

3、在施工过程中控制周转架料和材料的使用，保证实现现场管理带来的材料效益。

a)除止水螺杆外，选择全螺纹螺杆，满足现场不同剪力墙厚度的施工。

c)严格管理劳务层。严禁使用手提锯随意在工作面上切割模板和3m以上的木枋，严禁私自切割钢管；如发现劳务队伍的违规操作，将给予罚款。

d)钢筋尽可能使用原材，减少直螺纹套筒数量和搭接量，现场小段钢筋根据钢筋下料表中的钢筋下料对比，进行再次利用。

e)砼施工过程中杜绝结构超标高、超截面尺寸、超强度等级等现象，在模板支设过程中预先对梁、墙的截面尺寸按照规范负允许偏差控制。在规范允许的偏差下减小楼板厚度5mm并施行一次性收光。在梁的上部钢筋和板的负弯矩钢筋交叉重叠部位1/3跨范围内一个方向的箍筋高度减小，从而避免楼面超厚；浇注砼过程中在剪力墙四个大角钢筋上标示楼层的50线，避免楼面局部超厚。

f)砼收盘时的小量砼充分利用，如制作积水坑盖板、墙体后浇带的砼挡板、设备基础等零星构件。并在主体结构封顶前尽可能完成后期可能出现的小量砼施工。

三、装修施工阶段

装修不在我方施工范围内，为节约砼面层抹灰层及墙面缺陷，与甲方沟通，要求把地下室和管道井的面层装修给我方施工，我方直接在砼墙面上刮腻子，刮腻子费用包括墙面的修补费用，防止费用重复计算。即优化了工程做法节约了成本，又遮盖了墙面缺陷。

案例8

以合同为立足之本  以方案为决胜之钥

专业团队协同作战  成功化解项目风险

——****项目经验交流材料

****项目一期建设工程是由****投资兴建，该工程分东、西两个单体，中间由12米高过街廊桥连接，总占地面积16.3万平方米，总建筑面积34万平方米，由综合楼、多功能演播厅、2000M2演播厅、226米高主楼、演播车库及地下动力中心等组成，工程总造价约30亿元，我司自营部分合约额为11.48亿元，其中土建9.17亿元，安装2.31亿元。该工程工期紧、难度大、影响远，对项目商务管理工作提出了更高的要求和挑战。

该工程自2009年10月16日开工，项目科学组织、克难奋进，确保工程履约，但随着工程的进展，施工措施中周转材料投入的不断加大和此项措施费计取的艰难，越来越成为项目商务工作前进阻碍，成为项目西区主要的商务风险。为确保风险化解和高效履约两手都要抓，而且两手都要硬，公司领导带领项目团队积极策划，立足合同、方案，制定专项措施，过程亲自带队落实。现西区周转材料风险基本化解，过程审计报告中补偿项目周转材料费用2745万元。此项风险的成功化解，值得总结的地方有很多，但是我们认为对合同的深刻理解，技术商务的无缝结合和团队作战是成功的重要因素，下面我将****项目在重大风险化解管理方面的体会和大家交流、分享。

一、风险分析

项目自开工，就一直存在周转材料的大量“投入”和月度审计报告核定“收入”之间的矛盾，并随着工程进度的推进，这个矛盾越来越尖锐。

1、投入大。

西区结构工程周转材料为一次性投入，地下室至屋面模板在结构封顶后才开始拆除，造成这种投入的主要原因是：

（1）工期紧。西区工期超短，其中结构工程的施工时间仅有7个月，又由于业主的桩基单位工期延误1个多月，导致我方不能按原定工期开始结构施工，但工程的竣工时间是“关门”工期，不能修改，这就导致我方施工12万平米的结构工程连7个月的工期都没有。

（2）结构复杂。西区包含大垮度台口梁、预应力梁、转换桁架及13个高支模，同时西区基本没有标准层，异型结构多，不同楼层层高变化大，梁板柱截面尺寸变化大，同层各部位的标高各不相同，导致周转材料无法周转。

（3）劳动力紧缺。西区地下1层，地上4～6层，单层面积最大为2.8万平米，为保证工期目标的实现，现场无法形成流水施工，大量劳动力投入结构施工中，难以再抽调大量人员对模板及支架进行拆除、搬运、清理。

2、收入少。

由于合同约定模板及支架套用安徽省05消耗量定额，导致模板费用在月度审计报告中收入极少。

3、亏损巨大。

模板定额单价与实际消耗成本对比分析

单位：1m2

| 名称 |  | 单位 | 定额价 |  |  | 实际成本 |  |  | 差额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定额含量 | 定额基价 | 合计 | 实际用量 | 市场价 | 合计 |  |
| 材 料 费 | 模板 | m2 | 0.22 | 22.4 | 4.93 | 0.6 | 39 | 23.4 | -18.47 |
|  | 木枋 | m3 | 0.0014 | 1120 | 1.56 | 0.0123 | 1250 | 15.375 | -13.82 |
|  | 模板支撑（钢管扣件） | kg | 0.4830 | 4 | 1.93 |  |  | 15 | -13.07 |
|  | PVC管 | m | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 2 | 0.508 | -0.51 |
|  | 螺杆 | kg | 0.1431 | 6.27 | 0.90 | 0.290 | 5 | 1.45 | -0.55 |
|  | 槽钢 | kg | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 4.25 | 9.3248 | -9.32 |
|  | 蝴蝶扣、山形卡 | 元 |  |  | 0 |  |  | 2.2653 | -2.27 |
|  | 合计 |  |  |  | 9.31 |  |  | 67.32 | -58.01 |

通过上表对比分析，可以看到，现场每平米那模板实际投入成本比根据定价计算的单价高了58.01元，是定额价的7.2倍。可见模板及支架的实际投入成本与定额价格之间存在巨大的差距，模板及支架面临巨额亏损。

二、化解风险思路

面对西区周转材料的重大风险，项目成立了专班小组，在公司领导下，认真研究招投标文件、施工合同、技术方案、定额，找寻突破口，理顺思路，制定措施。通过项目认真分析和研究，制定了周转材料风险化解思路：以合同为立足之本，以方案为决胜之钥，巧妙打破定额桎梏，积极化解项目风险。

1、以合同为立足之本，通过合同寻找突破口，为索赔工作提供理论依据。

周转材料风险化解的最大障碍是定额，只有攻破定额这道难关，才能为后期商务工作打开通道。为此我们认真研究了招投标文件、施工合同、清单、消耗量定额等资料，在研究中，我们发现了一个小突破口，并以此为基础推翻了定额，挣脱了这个巨大的桎梏，为索赔工作建立了新的坚实的理论依据。

由于工程招标时，图纸还未设计完成，只有简单的示意图，因此招标清单中未包含模板及支架子项，而是将其设定为暂定价，要求投标时按业主给的暂定价报价。

招标文件中约定：模板、支架结算依据执行安徽省消耗量定额DBJ/T-206-2005，相关费用执行中标人投标时的相关费率。

施工合同中的约定为：模板、支架结算依据参照安徽省消耗量定额DBJ/T-206-2005和乙方中标费率。

招标文件与合同中关于模板及支架的结算依据约定基本相同，仅有一处不同，即招标文件中用词为“执行”，而合同中为“参照”。

我们利用这个小漏洞，首先，根据合同专用条款解释顺序优先于招标文件的约定，否定了招标文件中关于“执行”的合法性。

然后，根据“参照”的含义，其释义为：参照并对照，依照。即将消耗量定额作为一个参照物，根据这个解释，我们以工程特殊，定额含量与施工实际消耗量偏差太大为由，否定了合同约定的消耗量定额。

最后，根据合同11.1.4条约定：如遇定额缺项或月结算审核中有议的项目时，甲方、乙方、监理单位、跟踪审计小组共同现场测定工、料、机消耗量，参照相应定额协商确定。要求周转材料现场测定消耗量，根据实际耗量调整定额含量。

至此，周转材料索赔路上的最大的障碍被我们清除了。

2、以方案为决胜之钥，通过方案的合理利用，使我方处于索赔计量的有利地位。

措施费的计算是依据施工图纸和技术方案进行工程量计算的，其中施工技术方案处于最为重要位置，直接关系到工程量的计算结果。打通索赔之路，索赔的理论依据成立后，方案成为决定索赔结构的至关重要的因素。合理、有效的利用施工方案，清晰的认识方案与实际施工的相同点和差异性，利用我方对方案的主控性和对施工了解的透彻性，实现信息的不对等话，使我方处于不平衡的优势。

三、化解风险执行

1、寻求有效地支持文件

首先向审计、监理、业主提出要求，依据现场实际消耗量进行结算。在多轮的协商后，一致同意由权威机构对此事做出最终裁决。

我司向安徽省造价管理总站提交由业主、施工单位、监理单位、跟踪审计小组四方共同协商，确定西区周转材料现场测定实际工、料、机的消耗量，按实计价的专项报告。

安徽省造价管理总站的批复为：鉴于该工程的实际情况，其措施费中的模板及支架费用的计取，可按上述方法进行计价。

安徽省造价总站的批复，使得周转材料按实结算有据可依。

2、多次的四方会议，确定周转材料摊销原则

在公司领导的帮助下，通过项目经理、商务经理与业主、跟踪审计小组、监理单位的积极沟通，最终确定周转材料的租赁与购买比例、模板木枋的摊销比例、租赁材料的价格确定等计价原则，为索赔费用计算扫平障碍。

3、确定算量原则。

① 利用电脑算量精细且构件特征可以导出的特点，汇总墙、柱、梁、板每个部件的标准尺寸，严格按照施工方案精细化算量。

② 方案结合现场实际，就钢管、扣件、对拉螺杆、蝴蝶扣、山型卡、槽钢等周转料具制定了一整套标准计算公式，根据标准计算公式，套用不同楼层，不同部位，最终得出双方共同认可的周转材料总量。

③ 运用对施工现场的熟悉，打消监理、审计想要按照现场不满足施工方案要求的部位的计算的想法。

4、氛围

将周转材料严重亏损的现实向项目部人员通报，在整个项目部营造尽管巨额亏损，也要保证现场施工，保证业主下达的工期目标的完成。我方的积极努力，得到了业主和监理、审计单位一致认可，亏损现状得到了一致的同情。

5、套项

根据已确定周转材料的摊销原则，汇总统计共同确认的工程量，结合市场价格，套项。

6、出审计报告

① 项目部在顶着巨大的经济和精神压力的情况下，坚决决定周转材料一次性摊销与2010年3月审计报告一起出，2010年5月，西区周转材料一次性摊销审计报告确定金额为2745万元。

② 为防止整项周转材料一次性摊销金额巨大，在业主总部审核过程中遇到阻力，将周转材料一次性摊销总额分为两部分。

案例9

第一部分     案例分析

1、投标阶段暗埋伏笔，中标后主动出击

【案例1】：利用设计图纸缺陷，投标阶段暗埋伏笔

| 项目 | XX公寓 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 原设计保温形式为50mm厚硅酸铝外墙内保温，投标时就了解硅酸铝内保温达不到该地区的节能技术指标，投标时特意将外墙硅酸铝保温工程单价下调20元/㎡。 |
| 技术策划 | 开工后策划采用技术手段将内保温改为EPS薄抹灰外墙外保温。 |
| 效益 | 实现利润123万元。 |
| 总结 | 充分熟悉当地规范及行业标准，合理利用设计漏洞，在投标阶段暗埋伏笔，为后期设计变更提供依据。 |

【案例2】：利用图纸有争议的问题，区别对待标前标后的做法

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 图纸设计：“弧形部位径向钢筋间距为150mm”，解释有多种版本，即可理解为径向最大间距为150mm，也可理解为径向平均间距为150mm，更可解释为径向最小间距为150mm。投标时按照最大间距150mm考虑。 |
| 技术策划 | 中标后在施工组织设计中明确径向钢筋间距调整成“最小间距150mm”。 |
| 效益 | 节省钢材200多吨 |
| 总结 | 投标前瞄准射击纰漏，中标后“不经意的”留下施工依据。 |

【案例3】：了解业主动向，有把握的降低单价，降低不平衡报价的风险

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 投标前摸清了甲方主要领导人有意向将土、护、降以及地下防水分包，报价时将3+3的SBS卷材防水单价降低为18元/㎡，并把C15混凝土的单价调高到265元/㎡。 |
| 技术策划 | 开工后成功的把底下是防水改为4+4的SBS卷材防水，重新组价到98元/㎡，且利用了甲方内部不太和谐的关系，成功的把地下水位以下的回填土改为泵送C15的素混凝土，并且以罐车小票作为计量依据。 |
| 效益 | 防水盈利80多万元，混凝土盈利100多万元（量差600多方） |
| 总结 | 利用招标文件中的暂估价和甲方将要分包的范围，调整单价，降低不平衡报价风险。 |

【案例4】：利用建筑物功能改变，设计图纸重新设计或局部设计，主动承担设计任务获取利润

| 项目 | 某项目 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 前期经营人员已经摸清了甲方必须在春节前确定总包施工队伍，在建筑物功能没有完全确定的情况下匆忙进行了招标，设计图纸不全。 |
| 技术策划 | 投标时我们提前和设计院取得了联系，了解修改后设计内容，提高了新图纸主要材料的单价，降低了新图纸不用的材料单价，并在中标后主动承担了部分涉及内容，全过程基本按照我们的技术策划在进行。 |
| 效益 | 获得利润超多30%，最终的利润超过了4000万元。 |
| 总结 | 这种情况利润很高，但风险也很大，关键在于经营信息的把握。 |

【思考】：

（1）项目部开工时梳理出所有在投标期间为了低价中标而采取的策略，根据合同文件确定调增还是调减。并罗列需要二次经营的各单项，如合同漏项、单价低于市场价等所有存在风险项目，即找出需要进行技术经营的对象，同时针对不同对象精心策划不同的设计变更策略。这个技术策划贯穿着整个技术经济管理的全过程。

（2）为了更好的保持投标前后技术经济的统一性，充分的做好中标后的技术经济策划，是否可以尝试项目经理，项目总工程师或者商务经理在投标时就全过程的介入，中标后下到项目任职。

2、改变观念，全方位的进行图纸会审

【案例5】：巧妙利用图纸会审，化解投标风险

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 组合楼板的压型钢板原设计采用开口槽型镀铝锌压型钢板，工程总用量为5万㎡，市场单价远高于投标报价。 |
| 技术策划 | 进行充分论证摸底后，在图纸会审时将原设计的镀铝锌性压型钢板。 |
| 效益 | 变更后的压型钢板材料单价较变更设计压型钢板材料单价低20元/㎡，此变更节约成本共计100万元。 |

【思考】：

（1）图纸会审作为业主、设计单位、施工单位第一次正式面对面的交流，这时候的甲方和设计院没有意识到成本的概念。作为施工单位，这一次不仅仅是解决图纸问题，更是一次围绕项目商务经理策划的技术经济手段化解投标风险的良好时机。

（2）在取得设计认可我们技术实力的同时，能否修改投标时所埋的伏笔是最主要的目的。因此，图纸会审体现了项目经理部和公司相关部门技术经济管理水平。正式图纸会审前，公司部门和项目部所提的问题要进行商务分析甚至是法律上的分析。

3、熟悉图纸，研读合同摸清甲方思路

全方位的引导设计变更

3、熟悉图纸，研读合同摸清甲方思路，全方位的引导设计变更

【案例6】：变更工程材料，化解投标风险

| 项目 | XX项目 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 环氧树脂自流平地面投标价格低于市场价，亏损较为严重。 |
| 技术策划 | 将原设计5mm厚环氧树脂自流平变更为5mm厚水泥自流平。 |
| 效益 | 效益260万元（原亏损230万元，变更后盈利30万元） |

【案例7】：改变施工工艺标准，创造经济效益

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 因建筑物功能的改变，需要增加大量的管井，如采用常规的定额报价属于亏损项目了，策划改变施工工艺。 |
| 技术策划 | 以结构楼板开洞需“无损开洞”为理由，说服业主同意使用“水钻”，并引导业主使用“结构植筋”进行楼板加固封闭。 |
| 效益 | 每个管井增加近1000元，经济效益100万元。 |
| 总结 | 变相的利用施工工艺，引导业主出具变更。 |

【案例8】：提高验收标准，规避投标漏项风险

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 合同形式为图纸包干价，大量的建筑做法未进清单报价，装修工程亏损严重。 |
| 技术策划 | 策划修改重新设计装修标准。以建筑布局发生改变为由，替业主重新出具交房标准。在运作过程中充分考虑合同单价高，利润高的单项工程。 |
| 效益 | 扭亏为盈，最终盈利1000多万元。 |

【思考】：

（1）设计变更的应用原则是降低施工成本；减少乃至取消亏损的工程量；变更亏损项目或新增项目以重新报价；增加盈利和可调单价的工程量。

（2）此项技术手段必须要求项目技术人员具备丰富的技术专业素质，灵活的经济手段，较强的沟通能力，敏锐的洞察力。项目部的技术经济氛围和良好的激励机制也是项目部搞好技术经济管理的另一个因素。

（3）与设计院等单位良好关系是采用技术手段化解项目风险的前提条件，必要时甚至可以组成联合体进行操作。

引导业主、设计单位进行设计变更，通过改变施工工艺、变更工程材料、提高验收标准，增加施工内容等为项目“二次经营”提供签证索赔的依据。

4、充分利用甲方分包和甲供设备等，调整网络             计划，为工期索赔及经济索赔埋下伏笔

【案例9】：做好网络计划，化解工期风险

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 该期工程有1#、5#、9#厂房及变电站四个单体组成，钢结构制作及安装均由业主指定分包，总施工工期168天，工期风险很大。 |
| 技术策划 | 配合监理编制网络工期计划，以1#厂房为主线，提前插入钢结构安装部分，项目策划将甲方分包的钢结构制作归于关键线路，且提出了完成168天的前提条件是构建必须按照我们编排的时间到位。并在记录好给监理的周报和月报以及会议纪要等。 |
| 效益 | 通过签证成功的索赔工期16天，接着就是费用索赔，规避工期风险，同时获得甲方工期奖励数万元。 |
| 总结 | 灵活利用甲方分包的各种影响，创造利润，化解工期风险。 |

【思考】：

（1）项目部在调整网络计划时应有详细的编制说明和编制依据，强调甲方影响的边缘条件，利用处理关键线路的甲方分包和甲供设备等索赔工期，工期索赔成功后在适当的时候进行费用索赔。

（2）项目部的支撑性文件，如会议纪要、监理月报、监理往来文件等应真实有效。

5、利用当地的行政标准和施工规范等变更设计内容

【案例10】：利用行业标准，创造经济效益

| 项目 | XX项目 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 投标报价时发现设计图采用的是北京市建筑设计标准图集，而河南省属中南地区，理应采用中南地区标准图集。 |
| 技术策划 | 投标时策划进行不平衡报价，拟在图纸会审时实施技术手段修改设计。中标后我们成功的以气候和验收标准的理由将原有的北京市建筑设计标准做法改为对应的中南标做法。 |
| 效益 | 经济效益约200万元。 |
| 总结 | 利用地方性规范的差异，提高对可设计变更进行技术策划，为后期二次经营打好铺垫。 |

【案例11】：优化技术措施，创造效益

| 项目 | XX项目 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 应业主要求，为装饰单位搭设屋顶悬挑钢管脚手架，先报方案再组价。 |
| 技术策划 | 从施工难度上说服甲方监理，并将上报的施工方案及施工措施复杂化。如钢管吊装、屋面设备保护、地面防护、防火措施、照明措施、防雷措施等各项施工措施尽量考虑全面，并将其复杂化。 |
| 效益 | 初步估计经济效益近120万。 |
| 总结 | 合理的选择技术措施，对提高措施费用起着很大的作用。 |

【思考】：

（1）改变观念，统一意见后精心策划。此时的技术方案不仅仅考虑的是施工工艺，更多的是考虑组价的有利性，必要时编写两套施工方案。

（2）施工前与业主等各方充分沟通，使之了解实施的难度。

（3）施工方案的审批上，不能上报后就坐视不管，要在过程中引导、解释，使业主顺着我们的思路去审批。施工过程中要多解释、沟通。

6、技术创新，降低成本

【案例12】：优化混凝土配合比，降低成本

| 项目 | XX工程 |
| --- | --- |
| 案例背景 | 混凝土采用现场搅拌，方量约13万立方。 |
| 技术策划 | 通过混凝土配合比的优化，采用高性能减水剂，在不提高单方用水量前提下，粉煤灰用量达到30%，保证了砼的拌和性能和施工性能。 |
| 效益 | 单方造价相比其他同类砼低10%~20%左右，节约成本100万元。 |

第二部分    经验总结

1、“技术、经济复合型人才”是前提

会技术、懂经济的复合型人才是项目技术经济管理运行的前提，尤其是项目经理和项目负责人，扎实的专业技术功底、全面的造价管理知识以及良好的沟通技巧和和谐的周边人际关系是项目技术经济管理运行的基础。

（1）扎实的业务水平

包括专业的施工技术水平、全面造价管理知识、一定的设计能力等都是开展技术经济活动的前提条件。

（2）创新思维

由于业主/监理单位管理水平的日益提高，其工程造价管理水平以及反施工单位的“二次经营”的水平和手段越来越高明，一些经常使用的技术经济结合和“二次经营”办法已经被别人了解并提防。因此，必须开展创新思维，利用技术创新、技术改造以及利用新技术寻找新的技术经济结合突破点是形式所趋，是当前技术经济工作的重点。

（3）沟通能力

对外沟通：项目与业主、设计等单位平时加强沟通，建立良好关系，是技术经济结合能否成功的关键因素之一。有些项目平时注重建立良好周边关系，项目技术人员与业主、监理单位有着良好的业务关系，能够按时保量说服业主及设计单位进行变更，达到了预期技术经济策划效果。

对内沟通：项目内部各部门应多策划、多沟通，共同寻找突破口，共同策划落实，及时为技术经济结合提供依据。

2、“主动经营意识和周密策划”是关键

技术经济管理是一个全员全过程参与的策划、管理、沟通、实施的全过程。主动经营意识和周密策划应贯穿项目技术经济管理的全过程。

3、“企业文化和项目团队精神”是保障

（1）全员参与

技术经济活动的思想观念渗透到每一个管理人员头脑之中，培养全员的技术经济意识和全过程技术经济策划，凝聚集体的智慧与力量，技术经济活动才能有突破。

还有就是项目的团队精神，项目技术经济活动的成功要通过多渠道的沟通实施，项目的每一个成员都应该进行，且对外要注意保密。

（2）加强合作，争取共赢

作为专业的建筑承包商应还要站在业主的角度，提出专业上的经济合理的建议，来改善工程使用效果和降低工程投资成本，使得我们通过这些建议带来的改变来增加经济效益，来达到共赢的理想效果。

对于合作伙伴如设计、甲指分包、不同标段的施工单位等资源应合理应用，加强合作，达到共赢。

4、谨防“过犹不及”

我们一贯主张的采用技术经济手段，追求阳光下的利润最大化，而不是通过偷工减料，或以降低工程质量为代价的追求利润。所以，在技术经济活动中切忌“过犹不及”。